## Project-1 TRIANG(a, b, m)
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.64184 | 3.1536 | 3.1536 |  | 19.8163 | 1 | 21.9061
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 3.1536 | 0.018269 | 2.2341 | 5.3877 | 1 | 23.815 | 0 | Success rate
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 5.3877 | 0.85942 | 2.1753 | 7.563 | 2 | 21.3871 | 1 | 53.4
D | B, C | 5 | 6 | 8 | 7.563 | 0.042864 | 5.3586 | 12.9216 | 3 | 22.4323 | 0
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 12.9216 | 0.12116 | 2.5504 | 15.472 | 4 | 21.695 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 15.472 | 0.78503 | 4.3443 | 19.8163 | 5 | 22.8422 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 15.472 | 0.71103 | 1.3099 | 16.782 | 6 | 22.0607 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 16.782 | 0.17933 | 2.5989 | 19.3808 | 7 | 22.7586 | 0
I | F, H | 0 | 0 | 0 | 19.8163 | 0.50269 | 0 | 19.8163 | 8 | 21.2219 | 1
[9 empty] | 9 | 21.7247 | 1
[9 empty] | 10 | 20.4615 | 1
[9 empty] | 11 | 19.6586 | 1
[9 empty] | 12 | 21.2285 | 1
[9 empty] | 13 | 22.9852 | 0
[9 empty] | 14 | 22.0866 | 0
[9 empty] | 15 | 23.0568 | 0
[9 empty] | 16 | 21.9809 | 1
[9 empty] | 17 | 23.1138 | 0
[9 empty] | 18 | 21.5257 | 1
[9 empty] | 19 | 22.2533 | 0
[9 empty] | 20 | 22.2183 | 0
[9 empty] | 21 | 21.6267 | 1
[9 empty] | 22 | 21.8157 | 1
[9 empty] | 23 | 21.3755 | 1
[9 empty] | 24 | 22.4699 | 0
[9 empty] | 25 | 22.2988 | 0
[9 empty] | 26 | 21.2135 | 1
[9 empty] | 27 | 21.5957 | 1
[9 empty] | 28 | 22.6457 | 0
[9 empty] | 29 | 21.4369 | 1
[9 empty] | 30 | 22.8062 | 0
[9 empty] | 31 | 21.8966 | 1
[9 empty] | 32 | 22.7562 | 0
[9 empty] | 33 | 20.59 | 1
[9 empty] | 34 | 21.2818 | 1
[9 empty] | 35 | 20.1351 | 1
[9 empty] | 36 | 21.3912 | 1
[9 empty] | 37 | 24.4725 | 0
[9 empty] | 38 | 22.1992 | 0
[9 empty] | 39 | 24.1985 | 0
[9 empty] | 40 | 22.8842 | 0
[9 empty] | 41 | 22.8168 | 0
[9 empty] | 42 | 20.8643 | 1
[9 empty] | 43 | 20.828 | 1
[9 empty] | 44 | 21.1249 | 1
[9 empty] | 45 | 21.6722 | 1
[9 empty] | 46 | 23.4122 | 0
[9 empty] | 47 | 23.621 | 0
[9 empty] | 48 | 20.7244 | 1
[9 empty] | 49 | 20.1957 | 1
[9 empty] | 50 | 21.5226 | 1
[9 empty] | 51 | 21.1709 | 1
[9 empty] | 52 | 22.4395 | 0
[9 empty] | 53 | 21.1213 | 1
[9 empty] | 54 | 20.7767 | 1
[9 empty] | 55 | 22.5606 | 0
[9 empty] | 56 | 21.2593 | 1
[9 empty] | 57 | 21.3729 | 1
[9 empty] | 58 | 21.0273 | 1
[9 empty] | 59 | 21.1827 | 1
[9 empty] | 60 | 23.3791 | 0
[9 empty] | 61 | 22.1683 | 0
[9 empty] | 62 | 21.7513 | 1
[9 empty] | 63 | 20.5258 | 1
[9 empty] | 64 | 22.233 | 0
[9 empty] | 65 | 23.9373 | 0
[9 empty] | 66 | 19.7026 | 1
[9 empty] | 67 | 20.6012 | 1
[9 empty] | 68 | 22.7898 | 0
[9 empty] | 69 | 20.3564 | 1
[9 empty] | 70 | 22.0788 | 0
[9 empty] | 71 | 22.3393 | 0
[9 empty] | 72 | 22.3843 | 0
[9 empty] | 73 | 22.0555 | 0
[9 empty] | 74 | 22.7199 | 0
[9 empty] | 75 | 22.5642 | 0
[9 empty] | 76 | 22.8792 | 0
[9 empty] | 77 | 23.2981 | 0
[9 empty] | 78 | 25.1358 | 0
[9 empty] | 79 | 22.5884 | 0
[9 empty] | 80 | 21.0648 | 1
[9 empty] | 81 | 23.6775 | 0
[9 empty] | 82 | 20.2751 | 1
[9 empty] | 83 | 22.4588 | 0
[9 empty] | 84 | 24.1594 | 0
[9 empty] | 85 | 22.9641 | 0
[9 empty] | 86 | 19.9678 | 1
[9 empty] | 87 | 21.3065 | 1
[9 empty] | 88 | 22.6635 | 0
[9 empty] | 89 | 20.5234 | 1
[9 empty] | 90 | 22.5094 | 0
[9 empty] | 91 | 24.44 | 0
[9 empty] | 92 | 22.8854 | 0
[9 empty] | 93 | 22.6593 | 0
[9 empty] | 94 | 24.3905 | 0
[9 empty] | 95 | 21.9922 | 1
[9 empty] | 96 | 23.8967 | 0
[9 empty] | 97 | 19.9369 | 1
[9 empty] | 98 | 24.533 | 0
[9 empty] | 99 | 22.9743 | 0
[9 empty] | 100 | 22.6838 | 0
[9 empty] | 101 | 21.6247 | 1
[9 empty] | 102 | 19.1553 | 1
[9 empty] | 103 | 20.3058 | 1
[9 empty] | 104 | 21.9338 | 1
[9 empty] | 105 | 22.2807 | 0
[9 empty] | 106 | 24.0426 | 0
[9 empty] | 107 | 20.0055 | 1
[9 empty] | 108 | 21.6388 | 1
[9 empty] | 109 | 23.3424 | 0
[9 empty] | 110 | 22.5138 | 0
[9 empty] | 111 | 22.5163 | 0
[9 empty] | 112 | 21.0231 | 1
[9 empty] | 113 | 20.6426 | 1
[9 empty] | 114 | 21.2685 | 1
[9 empty] | 115 | 25.6829 | 0
[9 empty] | 116 | 21.4948 | 1
[9 empty] | 117 | 21.9784 | 1
[9 empty] | 118 | 22.2694 | 0
[9 empty] | 119 | 20.9645 | 1
[9 empty] | 120 | 22.7325 | 0
[9 empty] | 121 | 23.1113 | 0
[9 empty] | 122 | 22.039 | 0
[9 empty] | 123 | 21.0477 | 1
[9 empty] | 124 | 21.8889 | 1
[9 empty] | 125 | 22.3771 | 0
[9 empty] | 126 | 22.7784 | 0
[9 empty] | 127 | 23.1016 | 0
[9 empty] | 128 | 21.808 | 1
[9 empty] | 129 | 21.8441 | 1
[9 empty] | 130 | 22.3799 | 0
[9 empty] | 131 | 20.8157 | 1
[9 empty] | 132 | 20.6483 | 1
[9 empty] | 133 | 21.8207 | 1
[9 empty] | 134 | 22.1711 | 0
[9 empty] | 135 | 23.0441 | 0
[9 empty] | 136 | 21.8794 | 1
[9 empty] | 137 | 20.3095 | 1
[9 empty] | 138 | 21.5913 | 1
[9 empty] | 139 | 25.5677 | 0
[9 empty] | 140 | 19.2477 | 1
[9 empty] | 141 | 22.3862 | 0
[9 empty] | 142 | 22.3609 | 0
[9 empty] | 143 | 24.3131 | 0
[9 empty] | 144 | 21.7196 | 1
[9 empty] | 145 | 20.1928 | 1
[9 empty] | 146 | 23.9701 | 0
[9 empty] | 147 | 23.0523 | 0
[9 empty] | 148 | 21.4367 | 1
[9 empty] | 149 | 21.5367 | 1
[9 empty] | 150 | 21.6367 | 1
[9 empty] | 151 | 23.6471 | 0
[9 empty] | 152 | 20.8683 | 1
[9 empty] | 153 | 21.4561 | 1
[9 empty] | 154 | 21.2844 | 1
[9 empty] | 155 | 23.2387 | 0
[9 empty] | 156 | 22.3988 | 0
[9 empty] | 157 | 22.2774 | 0
[9 empty] | 158 | 21.5772 | 1
[9 empty] | 159 | 21.4828 | 1
[9 empty] | 160 | 22.3594 | 0
[9 empty] | 161 | 23.4878 | 0
[9 empty] | 162 | 23.0437 | 0
[9 empty] | 163 | 21.8502 | 1
[9 empty] | 164 | 20.1926 | 1
[9 empty] | 165 | 20.645 | 1
[9 empty] | 166 | 24.45 | 0
[9 empty] | 167 | 22.9478 | 0
[9 empty] | 168 | 21.3736 | 1
[9 empty] | 169 | 21.0227 | 1
[9 empty] | 170 | 18.9075 | 1
[9 empty] | 171 | 22.0977 | 0
[9 empty] | 172 | 20.4873 | 1
[9 empty] | 173 | 21.3864 | 1
[9 empty] | 174 | 21.8634 | 1
[9 empty] | 175 | 20.6858 | 1
[9 empty] | 176 | 22.8616 | 0
[9 empty] | 177 | 19.9078 | 1
[9 empty] | 178 | 22.7636 | 0
[9 empty] | 179 | 21.2914 | 1
[9 empty] | 180 | 22.8647 | 0
[9 empty] | 181 | 23.8972 | 0
[9 empty] | 182 | 21.8243 | 1
[9 empty] | 183 | 20.6885 | 1
[9 empty] | 184 | 21.3314 | 1
[9 empty] | 185 | 19.8986 | 1
[9 empty] | 186 | 22.7879 | 0
[9 empty] | 187 | 22.2901 | 0
[9 empty] | 188 | 23.4897 | 0
[9 empty] | 189 | 20.2537 | 1
[9 empty] | 190 | 22.9821 | 0
[9 empty] | 191 | 20.9596 | 1
[9 empty] | 192 | 21.6662 | 1
[9 empty] | 193 | 19.7842 | 1
[9 empty] | 194 | 21.724 | 1
[9 empty] | 195 | 21.8519 | 1
[9 empty] | 196 | 23.5827 | 0
[9 empty] | 197 | 20.3503 | 1
[9 empty] | 198 | 23.2742 | 0
[9 empty] | 199 | 22.9298 | 0
[9 empty] | 200 | 22.3189 | 0
[9 empty] | 201 | 21.1886 | 1
[9 empty] | 202 | 22.8016 | 0
[9 empty] | 203 | 21.5925 | 1
[9 empty] | 204 | 21.5978 | 1
[9 empty] | 205 | 21.2817 | 1
[9 empty] | 206 | 22.5845 | 0
[9 empty] | 207 | 24.8409 | 0
[9 empty] | 208 | 21.4444 | 1
[9 empty] | 209 | 21.4107 | 1
[9 empty] | 210 | 21.6831 | 1
[9 empty] | 211 | 23.644 | 0
[9 empty] | 212 | 20.4046 | 1
[9 empty] | 213 | 22.1207 | 0
[9 empty] | 214 | 20.3524 | 1
[9 empty] | 215 | 22.7002 | 0
[9 empty] | 216 | 21.7897 | 1
[9 empty] | 217 | 22.6699 | 0
[9 empty] | 218 | 22.2387 | 0
[9 empty] | 219 | 22.0201 | 0
[9 empty] | 220 | 24.249 | 0
[9 empty] | 221 | 21.9106 | 1
[9 empty] | 222 | 20.7319 | 1
[9 empty] | 223 | 20.6001 | 1
[9 empty] | 224 | 22.8024 | 0
[9 empty] | 225 | 19.4682 | 1
[9 empty] | 226 | 20.0337 | 1
[9 empty] | 227 | 21.4278 | 1
[9 empty] | 228 | 21.4305 | 1
[9 empty] | 229 | 21.3154 | 1
[9 empty] | 230 | 22.0245 | 0
[9 empty] | 231 | 23.9296 | 0
[9 empty] | 232 | 22.3252 | 0
[9 empty] | 233 | 22.302 | 0
[9 empty] | 234 | 21.6239 | 1
[9 empty] | 235 | 20.3121 | 1
[9 empty] | 236 | 21.9393 | 1
[9 empty] | 237 | 21.3015 | 1
[9 empty] | 238 | 23.2655 | 0
[9 empty] | 239 | 21.7876 | 1
[9 empty] | 240 | 22.9559 | 0
[9 empty] | 241 | 21.7689 | 1
[9 empty] | 242 | 22.505 | 0
[9 empty] | 243 | 20.5906 | 1
[9 empty] | 244 | 22.5717 | 0
[9 empty] | 245 | 21.1549 | 1
[9 empty] | 246 | 20.1791 | 1
[9 empty] | 247 | 22.9446 | 0
[9 empty] | 248 | 21.4457 | 1
[9 empty] | 249 | 20.357 | 1
[9 empty] | 250 | 22.8811 | 0
[9 empty] | 251 | 20.9243 | 1
[9 empty] | 252 | 22.0952 | 0
[9 empty] | 253 | 23.8669 | 0
[9 empty] | 254 | 21.4363 | 1
[9 empty] | 255 | 22.5465 | 0
[9 empty] | 256 | 21.2072 | 1
[9 empty] | 257 | 21.3742 | 1
[9 empty] | 258 | 20.7173 | 1
[9 empty] | 259 | 23.6787 | 0
[9 empty] | 260 | 22.2831 | 0
[9 empty] | 261 | 20.8911 | 1
[9 empty] | 262 | 20.7939 | 1
[9 empty] | 263 | 22.1192 | 0
[9 empty] | 264 | 20.7469 | 1
[9 empty] | 265 | 20.5869 | 1
[9 empty] | 266 | 20.1166 | 1
[9 empty] | 267 | 21.1493 | 1
[9 empty] | 268 | 22.7484 | 0
[9 empty] | 269 | 22.4151 | 0
[9 empty] | 270 | 21.9397 | 1
[9 empty] | 271 | 21.721 | 1
[9 empty] | 272 | 20.3693 | 1
[9 empty] | 273 | 23.3041 | 0
[9 empty] | 274 | 21.2116 | 1
[9 empty] | 275 | 22.2734 | 0
[9 empty] | 276 | 21.3706 | 1
[9 empty] | 277 | 21.7205 | 1
[9 empty] | 278 | 23.3568 | 0
[9 empty] | 279 | 21.671 | 1
[9 empty] | 280 | 21.69 | 1
[9 empty] | 281 | 21.4928 | 1
[9 empty] | 282 | 23.6342 | 0
[9 empty] | 283 | 20.3408 | 1
[9 empty] | 284 | 21.5986 | 1
[9 empty] | 285 | 20.5787 | 1
[9 empty] | 286 | 22.4832 | 0
[9 empty] | 287 | 20.0018 | 1
[9 empty] | 288 | 20.1261 | 1
[9 empty] | 289 | 22.0385 | 0
[9 empty] | 290 | 22.8566 | 0
[9 empty] | 291 | 21.7437 | 1
[9 empty] | 292 | 20.829 | 1
[9 empty] | 293 | 20.1676 | 1
[9 empty] | 294 | 22.1944 | 0
[9 empty] | 295 | 23.8179 | 0
[9 empty] | 296 | 20.5628 | 1
[9 empty] | 297 | 19.7856 | 1
[9 empty] | 298 | 22.3369 | 0
[9 empty] | 299 | 23.1415 | 0
[9 empty] | 300 | 22.1802 | 0
[9 empty] | 301 | 22.7715 | 0
[9 empty] | 302 | 22.3634 | 0
[9 empty] | 303 | 19.5673 | 1
[9 empty] | 304 | 22.7126 | 0
[9 empty] | 305 | 21.6747 | 1
[9 empty] | 306 | 22.5925 | 0
[9 empty] | 307 | 21.5743 | 1
[9 empty] | 308 | 20.1529 | 1
[9 empty] | 309 | 23.4896 | 0
[9 empty] | 310 | 22.2223 | 0
[9 empty] | 311 | 22.0065 | 0
[9 empty] | 312 | 22.6291 | 0
[9 empty] | 313 | 20.1656 | 1
[9 empty] | 314 | 20.9884 | 1
[9 empty] | 315 | 22.3751 | 0
[9 empty] | 316 | 21.229 | 1
[9 empty] | 317 | 21.7841 | 1
[9 empty] | 318 | 22.183 | 0
[9 empty] | 319 | 24.0258 | 0
[9 empty] | 320 | 21.0609 | 1
[9 empty] | 321 | 22.36 | 0
[9 empty] | 322 | 20.4473 | 1
[9 empty] | 323 | 22.6169 | 0
[9 empty] | 324 | 22.9697 | 0
[9 empty] | 325 | 21.8827 | 1
[9 empty] | 326 | 23.7854 | 0
[9 empty] | 327 | 20.5506 | 1
[9 empty] | 328 | 20.4414 | 1
[9 empty] | 329 | 19.6674 | 1
[9 empty] | 330 | 22.5701 | 0
[9 empty] | 331 | 21.4617 | 1
[9 empty] | 332 | 24.7563 | 0
[9 empty] | 333 | 21.2867 | 1
[9 empty] | 334 | 21.0926 | 1
[9 empty] | 335 | 23.0802 | 0
[9 empty] | 336 | 22.9637 | 0
[9 empty] | 337 | 20.3472 | 1
[9 empty] | 338 | 24.3132 | 0
[9 empty] | 339 | 21.6521 | 1
[9 empty] | 340 | 20.7808 | 1
[9 empty] | 341 | 24.1765 | 0
[9 empty] | 342 | 21.4402 | 1
[9 empty] | 343 | 21.3481 | 1
[9 empty] | 344 | 20.5273 | 1
[9 empty] | 345 | 23.5905 | 0
[9 empty] | 346 | 22.6327 | 0
[9 empty] | 347 | 22.4886 | 0
[9 empty] | 348 | 22.0337 | 0
[9 empty] | 349 | 22.5357 | 0
[9 empty] | 350 | 23.1281 | 0
[9 empty] | 351 | 21.5467 | 1
[9 empty] | 352 | 20.8944 | 1
[9 empty] | 353 | 21.3902 | 1
[9 empty] | 354 | 21.6941 | 1
[9 empty] | 355 | 20.6573 | 1
[9 empty] | 356 | 19.9782 | 1
[9 empty] | 357 | 23.5565 | 0
[9 empty] | 358 | 21.0228 | 1
[9 empty] | 359 | 21.415 | 1
[9 empty] | 360 | 21.8486 | 1
[9 empty] | 361 | 22.0711 | 0
[9 empty] | 362 | 22.8017 | 0
[9 empty] | 363 | 19.7789 | 1
[9 empty] | 364 | 23.6529 | 0
[9 empty] | 365 | 21.3178 | 1
[9 empty] | 366 | 22.5712 | 0
[9 empty] | 367 | 22.249 | 0
[9 empty] | 368 | 20.4025 | 1
[9 empty] | 369 | 22.0529 | 0
[9 empty] | 370 | 20.4381 | 1
[9 empty] | 371 | 24.035 | 0
[9 empty] | 372 | 23.122 | 0
[9 empty] | 373 | 20.533 | 1
[9 empty] | 374 | 22.9785 | 0
[9 empty] | 375 | 21.3756 | 1
[9 empty] | 376 | 22.6249 | 0
[9 empty] | 377 | 21.9704 | 1
[9 empty] | 378 | 22.0075 | 0
[9 empty] | 379 | 20.4291 | 1
[9 empty] | 380 | 22.1896 | 0
[9 empty] | 381 | 21.366 | 1
[9 empty] | 382 | 20.8563 | 1
[9 empty] | 383 | 23.155 | 0
[9 empty] | 384 | 21.4475 | 1
[9 empty] | 385 | 22.1709 | 0
[9 empty] | 386 | 20.9823 | 1
[9 empty] | 387 | 21.414 | 1
[9 empty] | 388 | 21.8946 | 1
[9 empty] | 389 | 22.27 | 0
[9 empty] | 390 | 21.5641 | 1
[9 empty] | 391 | 22.1059 | 0
[9 empty] | 392 | 21.7212 | 1
[9 empty] | 393 | 21.6152 | 1
[9 empty] | 394 | 21.3495 | 1
[9 empty] | 395 | 21.4215 | 1
[9 empty] | 396 | 22.1663 | 0
[9 empty] | 397 | 23.4848 | 0
[9 empty] | 398 | 20.8633 | 1
[9 empty] | 399 | 21.3662 | 1
[9 empty] | 400 | 21.2275 | 1
[9 empty] | 401 | 21.176 | 1
[9 empty] | 402 | 21.0274 | 1
[9 empty] | 403 | 21.6471 | 1
[9 empty] | 404 | 19.744 | 1
[9 empty] | 405 | 20.7112 | 1
[9 empty] | 406 | 22.8183 | 0
[9 empty] | 407 | 22.4898 | 0
[9 empty] | 408 | 20.8287 | 1
[9 empty] | 409 | 21.7358 | 1
[9 empty] | 410 | 20.6619 | 1
[9 empty] | 411 | 19.7603 | 1
[9 empty] | 412 | 24.5695 | 0
[9 empty] | 413 | 22.9823 | 0
[9 empty] | 414 | 22.8597 | 0
[9 empty] | 415 | 20.4994 | 1
[9 empty] | 416 | 21.3047 | 1
[9 empty] | 417 | 21.0266 | 1
[9 empty] | 418 | 22.4232 | 0
[9 empty] | 419 | 22.4524 | 0
[9 empty] | 420 | 21.344 | 1
[9 empty] | 421 | 21.8273 | 1
[9 empty] | 422 | 20.9299 | 1
[9 empty] | 423 | 21.7018 | 1
[9 empty] | 424 | 23.1212 | 0
[9 empty] | 425 | 21.1803 | 1
[9 empty] | 426 | 21.6785 | 1
[9 empty] | 427 | 22.8752 | 0
[9 empty] | 428 | 22.0161 | 0
[9 empty] | 429 | 21.6894 | 1
[9 empty] | 430 | 20.3539 | 1
[9 empty] | 431 | 22.7544 | 0
[9 empty] | 432 | 19.2998 | 1
[9 empty] | 433 | 22.3459 | 0
[9 empty] | 434 | 22.6225 | 0
[9 empty] | 435 | 20.5463 | 1
[9 empty] | 436 | 22.0289 | 0
[9 empty] | 437 | 22.6566 | 0
[9 empty] | 438 | 22.8644 | 0
[9 empty] | 439 | 21.847 | 1
[9 empty] | 440 | 22.7114 | 0
[9 empty] | 441 | 21.3758 | 1
[9 empty] | 442 | 19.4927 | 1
[9 empty] | 443 | 23.0802 | 0
[9 empty] | 444 | 24.2907 | 0
[9 empty] | 445 | 24.1842 | 0
[9 empty] | 446 | 20.016 | 1
[9 empty] | 447 | 22.5508 | 0
[9 empty] | 448 | 22.5954 | 0
[9 empty] | 449 | 21.2749 | 1
[9 empty] | 450 | 21.7714 | 1
[9 empty] | 451 | 22.5564 | 0
[9 empty] | 452 | 21.0277 | 1
[9 empty] | 453 | 21.7698 | 1
[9 empty] | 454 | 22.6582 | 0
[9 empty] | 455 | 19.929 | 1
[9 empty] | 456 | 22.0177 | 0
[9 empty] | 457 | 21.5085 | 1
[9 empty] | 458 | 19.9665 | 1
[9 empty] | 459 | 23.7095 | 0
[9 empty] | 460 | 24.3214 | 0
[9 empty] | 461 | 21.9136 | 1
[9 empty] | 462 | 23.4962 | 0
[9 empty] | 463 | 22.9693 | 0
[9 empty] | 464 | 23.2066 | 0
[9 empty] | 465 | 22.4239 | 0
[9 empty] | 466 | 21.5728 | 1
[9 empty] | 467 | 24.3761 | 0
[9 empty] | 468 | 22.6948 | 0
[9 empty] | 469 | 20.4255 | 1
[9 empty] | 470 | 21.5465 | 1
[9 empty] | 471 | 22.3647 | 0
[9 empty] | 472 | 20.7066 | 1
[9 empty] | 473 | 22.8503 | 0
[9 empty] | 474 | 19.8182 | 1
[9 empty] | 475 | 23.1838 | 0
[9 empty] | 476 | 22.1806 | 0
[9 empty] | 477 | 22.2147 | 0
[9 empty] | 478 | 20.6954 | 1
[9 empty] | 479 | 22.2351 | 0
[9 empty] | 480 | 23.0383 | 0
[9 empty] | 481 | 21.5889 | 1
[9 empty] | 482 | 21.6996 | 1
[9 empty] | 483 | 22.3588 | 0
[9 empty] | 484 | 21.2855 | 1
[9 empty] | 485 | 21.7862 | 1
[9 empty] | 486 | 21.7177 | 1
[9 empty] | 487 | 21.3941 | 1
[9 empty] | 488 | 23.8842 | 0
[9 empty] | 489 | 21.5895 | 1
[9 empty] | 490 | 21.7027 | 1
[9 empty] | 491 | 23.1003 | 0
[9 empty] | 492 | 22.0563 | 0
[9 empty] | 493 | 20.9825 | 1
[9 empty] | 494 | 21.7587 | 1
[9 empty] | 495 | 22.7468 | 0
[9 empty] | 496 | 21.4055 | 1
[9 empty] | 497 | 21.6973 | 1
[9 empty] | 498 | 19.9369 | 1
[9 empty] | 499 | 23.9728 | 0
[9 empty] | 500 | 20.3696 | 1
[9 empty] | 501 | 21.2815 | 1
[9 empty] | 502 | 23.9749 | 0
[9 empty] | 503 | 20.8744 | 1
[9 empty] | 504 | 22.3908 | 0
[9 empty] | 505 | 21.9727 | 1
[9 empty] | 506 | 22.8645 | 0
[9 empty] | 507 | 20.0636 | 1
[9 empty] | 508 | 20.4018 | 1
[9 empty] | 509 | 21.3929 | 1
[9 empty] | 510 | 19.9456 | 1
[9 empty] | 511 | 21.6836 | 1
[9 empty] | 512 | 21.4225 | 1
[9 empty] | 513 | 19.6274 | 1
[9 empty] | 514 | 21.4897 | 1
[9 empty] | 515 | 22.2233 | 0
[9 empty] | 516 | 23.2232 | 0
[9 empty] | 517 | 22.1193 | 0
[9 empty] | 518 | 22.2229 | 0
[9 empty] | 519 | 21.5044 | 1
[9 empty] | 520 | 19.9082 | 1
[9 empty] | 521 | 23.2009 | 0
[9 empty] | 522 | 22.0565 | 0
[9 empty] | 523 | 23.5804 | 0
[9 empty] | 524 | 21.9482 | 1
[9 empty] | 525 | 21.317 | 1
[9 empty] | 526 | 22.0317 | 0
[9 empty] | 527 | 22.7429 | 0
[9 empty] | 528 | 21.5378 | 1
[9 empty] | 529 | 22.8328 | 0
[9 empty] | 530 | 22.5726 | 0
[9 empty] | 531 | 23.3458 | 0
[9 empty] | 532 | 20.8656 | 1
[9 empty] | 533 | 20.3924 | 1
[9 empty] | 534 | 21.3814 | 1
[9 empty] | 535 | 23.5155 | 0
[9 empty] | 536 | 23.5949 | 0
[9 empty] | 537 | 24.5585 | 0
[9 empty] | 538 | 23.4287 | 0
[9 empty] | 539 | 22.129 | 0
[9 empty] | 540 | 22.8392 | 0
[9 empty] | 541 | 20.3755 | 1
[9 empty] | 542 | 21.3467 | 1
[9 empty] | 543 | 21.7508 | 1
[9 empty] | 544 | 21.1584 | 1
[9 empty] | 545 | 22.567 | 0
[9 empty] | 546 | 21.5178 | 1
[9 empty] | 547 | 23.5643 | 0
[9 empty] | 548 | 20.8174 | 1
[9 empty] | 549 | 21.9855 | 1
[9 empty] | 550 | 21.6419 | 1
[9 empty] | 551 | 24.5883 | 0
[9 empty] | 552 | 22.1631 | 0
[9 empty] | 553 | 22.5883 | 0
[9 empty] | 554 | 21.711 | 1
[9 empty] | 555 | 20.3042 | 1
[9 empty] | 556 | 21.0212 | 1
[9 empty] | 557 | 20.9581 | 1
[9 empty] | 558 | 20.0706 | 1
[9 empty] | 559 | 22.0174 | 0
[9 empty] | 560 | 23.5627 | 0
[9 empty] | 561 | 22.7929 | 0
[9 empty] | 562 | 21.2816 | 1
[9 empty] | 563 | 20.4071 | 1
[9 empty] | 564 | 21.7321 | 1
[9 empty] | 565 | 21.5188 | 1
[9 empty] | 566 | 20.2562 | 1
[9 empty] | 567 | 21.1204 | 1
[9 empty] | 568 | 22.6001 | 0
[9 empty] | 569 | 21.6184 | 1
[9 empty] | 570 | 20.58 | 1
[9 empty] | 571 | 21.3786 | 1
[9 empty] | 572 | 22.0029 | 0
[9 empty] | 573 | 20.0311 | 1
[9 empty] | 574 | 20.7918 | 1
[9 empty] | 575 | 22.4628 | 0
[9 empty] | 576 | 21.119 | 1
[9 empty] | 577 | 21.4328 | 1
[9 empty] | 578 | 21.0738 | 1
[9 empty] | 579 | 20.7477 | 1
[9 empty] | 580 | 23.6201 | 0
[9 empty] | 581 | 22.1053 | 0
[9 empty] | 582 | 21.1833 | 1
[9 empty] | 583 | 21.5492 | 1
[9 empty] | 584 | 20.7214 | 1
[9 empty] | 585 | 21.8695 | 1
[9 empty] | 586 | 22.5195 | 0
[9 empty] | 587 | 21.9998 | 1
[9 empty] | 588 | 21.5473 | 1
[9 empty] | 589 | 21.6842 | 1
[9 empty] | 590 | 23.1485 | 0
[9 empty] | 591 | 21.9548 | 1
[9 empty] | 592 | 21.9518 | 1
[9 empty] | 593 | 23.6003 | 0
[9 empty] | 594 | 21.9884 | 1
[9 empty] | 595 | 20.0434 | 1
[9 empty] | 596 | 21.2689 | 1
[9 empty] | 597 | 21.3253 | 1
[9 empty] | 598 | 20.4885 | 1
[9 empty] | 599 | 20.0272 | 1
[9 empty] | 600 | 24.7535 | 0
[9 empty] | 601 | 19.918 | 1
[9 empty] | 602 | 22.4805 | 0
[9 empty] | 603 | 20.5314 | 1
[9 empty] | 604 | 23.3746 | 0
[9 empty] | 605 | 20.6694 | 1
[9 empty] | 606 | 21.6767 | 1
[9 empty] | 607 | 21.471 | 1
[9 empty] | 608 | 22.1598 | 0
[9 empty] | 609 | 21.0922 | 1
[9 empty] | 610 | 22.5174 | 0
[9 empty] | 611 | 21.9876 | 1
[9 empty] | 612 | 20.592 | 1
[9 empty] | 613 | 22.1014 | 0
[9 empty] | 614 | 19.275 | 1
[9 empty] | 615 | 20.2505 | 1
[9 empty] | 616 | 21.3155 | 1
[9 empty] | 617 | 22.8984 | 0
[9 empty] | 618 | 24.6933 | 0
[9 empty] | 619 | 21.119 | 1
[9 empty] | 620 | 20.1457 | 1
[9 empty] | 621 | 21.9366 | 1
[9 empty] | 622 | 20.8185 | 1
[9 empty] | 623 | 22.6036 | 0
[9 empty] | 624 | 22.6366 | 0
[9 empty] | 625 | 22.549 | 0
[9 empty] | 626 | 20.5916 | 1
[9 empty] | 627 | 20.643 | 1
[9 empty] | 628 | 20.1633 | 1
[9 empty] | 629 | 22.4594 | 0
[9 empty] | 630 | 23.8242 | 0
[9 empty] | 631 | 22.5225 | 0
[9 empty] | 632 | 22.906 | 0
[9 empty] | 633 | 22.6844 | 0
[9 empty] | 634 | 22.1818 | 0
[9 empty] | 635 | 19.9843 | 1
[9 empty] | 636 | 21.3747 | 1
[9 empty] | 637 | 21.9952 | 1
[9 empty] | 638 | 22.6566 | 0
[9 empty] | 639 | 22.2233 | 0
[9 empty] | 640 | 22.556 | 0
[9 empty] | 641 | 22.6642 | 0
[9 empty] | 642 | 22.0083 | 0
[9 empty] | 643 | 22.2387 | 0
[9 empty] | 644 | 22.0553 | 0
[9 empty] | 645 | 21.7105 | 1
[9 empty] | 646 | 22.2013 | 0
[9 empty] | 647 | 22.6958 | 0
[9 empty] | 648 | 23.8159 | 0
[9 empty] | 649 | 19.8344 | 1
[9 empty] | 650 | 22.5322 | 0
[9 empty] | 651 | 19.4175 | 1
[9 empty] | 652 | 21.6059 | 1
[9 empty] | 653 | 22.2227 | 0
[9 empty] | 654 | 23.5196 | 0
[9 empty] | 655 | 21.9865 | 1
[9 empty] | 656 | 22.4958 | 0
[9 empty] | 657 | 21.6309 | 1
[9 empty] | 658 | 21.7371 | 1
[9 empty] | 659 | 23.3258 | 0
[9 empty] | 660 | 20.6557 | 1
[9 empty] | 661 | 21.7167 | 1
[9 empty] | 662 | 19.9844 | 1
[9 empty] | 663 | 21.4624 | 1
[9 empty] | 664 | 21.5595 | 1
[9 empty] | 665 | 18.8449 | 1
[9 empty] | 666 | 20.4937 | 1
[9 empty] | 667 | 21.3882 | 1
[9 empty] | 668 | 21.285 | 1
[9 empty] | 669 | 22.3967 | 0
[9 empty] | 670 | 22.166 | 0
[9 empty] | 671 | 21.6388 | 1
[9 empty] | 672 | 22.2938 | 0
[9 empty] | 673 | 21.8297 | 1
[9 empty] | 674 | 21.7104 | 1
[9 empty] | 675 | 21.91 | 1
[9 empty] | 676 | 22.7056 | 0
[9 empty] | 677 | 22.9119 | 0
[9 empty] | 678 | 22.1582 | 0
[9 empty] | 679 | 20.7632 | 1
[9 empty] | 680 | 22.9283 | 0
[9 empty] | 681 | 20.2083 | 1
[9 empty] | 682 | 22.5062 | 0
[9 empty] | 683 | 22.1333 | 0
[9 empty] | 684 | 22.0877 | 0
[9 empty] | 685 | 21.5471 | 1
[9 empty] | 686 | 21.323 | 1
[9 empty] | 687 | 21.3956 | 1
[9 empty] | 688 | 24.5417 | 0
[9 empty] | 689 | 22.4085 | 0
[9 empty] | 690 | 20.2509 | 1
[9 empty] | 691 | 22.9639 | 0
[9 empty] | 692 | 23.0731 | 0
[9 empty] | 693 | 23.8149 | 0
[9 empty] | 694 | 24.2705 | 0
[9 empty] | 695 | 22.4559 | 0
[9 empty] | 696 | 20.1966 | 1
[9 empty] | 697 | 21.7505 | 1
[9 empty] | 698 | 23.1564 | 0
[9 empty] | 699 | 22.3191 | 0
[9 empty] | 700 | 22.5101 | 0
[9 empty] | 701 | 20.9519 | 1
[9 empty] | 702 | 22.3403 | 0
[9 empty] | 703 | 23.5666 | 0
[9 empty] | 704 | 21.5086 | 1
[9 empty] | 705 | 21.2932 | 1
[9 empty] | 706 | 21.6099 | 1
[9 empty] | 707 | 22.354 | 0
[9 empty] | 708 | 21.917 | 1
[9 empty] | 709 | 21.7259 | 1
[9 empty] | 710 | 21.2644 | 1
[9 empty] | 711 | 21.2528 | 1
[9 empty] | 712 | 20.1358 | 1
[9 empty] | 713 | 20.6977 | 1
[9 empty] | 714 | 20.3356 | 1
[9 empty] | 715 | 23.2109 | 0
[9 empty] | 716 | 22.9212 | 0
[9 empty] | 717 | 21.1351 | 1
[9 empty] | 718 | 22.6816 | 0
[9 empty] | 719 | 21.3583 | 1
[9 empty] | 720 | 24.0042 | 0
[9 empty] | 721 | 23.2968 | 0
[9 empty] | 722 | 20.5137 | 1
[9 empty] | 723 | 20.8753 | 1
[9 empty] | 724 | 24.6189 | 0
[9 empty] | 725 | 20.9754 | 1
[9 empty] | 726 | 21.4583 | 1
[9 empty] | 727 | 20.9166 | 1
[9 empty] | 728 | 21.9884 | 1
[9 empty] | 729 | 22.5166 | 0
[9 empty] | 730 | 22.3583 | 0
[9 empty] | 731 | 23.1576 | 0
[9 empty] | 732 | 19.6034 | 1
[9 empty] | 733 | 21.7703 | 1
[9 empty] | 734 | 20.3735 | 1
[9 empty] | 735 | 22.2231 | 0
[9 empty] | 736 | 20.4004 | 1
[9 empty] | 737 | 24.5303 | 0
[9 empty] | 738 | 21.0407 | 1
[9 empty] | 739 | 24.0125 | 0
[9 empty] | 740 | 22.8198 | 0
[9 empty] | 741 | 22.1356 | 0
[9 empty] | 742 | 21.8495 | 1
[9 empty] | 743 | 21.6377 | 1
[9 empty] | 744 | 21.2755 | 1
[9 empty] | 745 | 23.2478 | 0
[9 empty] | 746 | 22.0416 | 0
[9 empty] | 747 | 21.8596 | 1
[9 empty] | 748 | 22.3334 | 0
[9 empty] | 749 | 21.1329 | 1
[9 empty] | 750 | 22.4173 | 0
[9 empty] | 751 | 23.5268 | 0
[9 empty] | 752 | 22.1791 | 0
[9 empty] | 753 | 21.7667 | 1
[9 empty] | 754 | 19.8437 | 1
[9 empty] | 755 | 22.7291 | 0
[9 empty] | 756 | 20.1891 | 1
[9 empty] | 757 | 20.7318 | 1
[9 empty] | 758 | 22.6909 | 0
[9 empty] | 759 | 22.0685 | 0
[9 empty] | 760 | 21.7697 | 1
[9 empty] | 761 | 23.9488 | 0
[9 empty] | 762 | 22.0099 | 0
[9 empty] | 763 | 24.5207 | 0
[9 empty] | 764 | 22.1336 | 0
[9 empty] | 765 | 20.6008 | 1
[9 empty] | 766 | 22.4721 | 0
[9 empty] | 767 | 23.6437 | 0
[9 empty] | 768 | 24.0659 | 0
[9 empty] | 769 | 20.8529 | 1
[9 empty] | 770 | 21.4875 | 1
[9 empty] | 771 | 19.1505 | 1
[9 empty] | 772 | 19.7891 | 1
[9 empty] | 773 | 22.9765 | 0
[9 empty] | 774 | 23.7359 | 0
[9 empty] | 775 | 21.8786 | 1
[9 empty] | 776 | 22.7573 | 0
[9 empty] | 777 | 20.8404 | 1
[9 empty] | 778 | 24.3035 | 0
[9 empty] | 779 | 22.5591 | 0
[9 empty] | 780 | 20.528 | 1
[9 empty] | 781 | 19.4556 | 1
[9 empty] | 782 | 20.9199 | 1
[9 empty] | 783 | 20.8635 | 1
[9 empty] | 784 | 23.9923 | 0
[9 empty] | 785 | 22.1659 | 0
[9 empty] | 786 | 21.99 | 1
[9 empty] | 787 | 21.9601 | 1
[9 empty] | 788 | 22.8631 | 0
[9 empty] | 789 | 20.6089 | 1
[9 empty] | 790 | 22.5086 | 0
[9 empty] | 791 | 24.4803 | 0
[9 empty] | 792 | 22.7415 | 0
[9 empty] | 793 | 23.7115 | 0
[9 empty] | 794 | 21.946 | 1
[9 empty] | 795 | 22.2938 | 0
[9 empty] | 796 | 23.3292 | 0
[9 empty] | 797 | 20.5044 | 1
[9 empty] | 798 | 22.8632 | 0
[9 empty] | 799 | 20.7985 | 1
[9 empty] | 800 | 21.9861 | 1
[9 empty] | 801 | 21.1162 | 1
[9 empty] | 802 | 22.5695 | 0
[9 empty] | 803 | 23.0519 | 0
[9 empty] | 804 | 21.3273 | 1
[9 empty] | 805 | 22.7036 | 0
[9 empty] | 806 | 24.1801 | 0
[9 empty] | 807 | 21.4182 | 1
[9 empty] | 808 | 22.038 | 0
[9 empty] | 809 | 19.913 | 1
[9 empty] | 810 | 20.386 | 1
[9 empty] | 811 | 20.7081 | 1
[9 empty] | 812 | 21.3127 | 1
[9 empty] | 813 | 22.2577 | 0
[9 empty] | 814 | 23.5065 | 0
[9 empty] | 815 | 19.3147 | 1
[9 empty] | 816 | 20.5882 | 1
[9 empty] | 817 | 22.0969 | 0
[9 empty] | 818 | 20.8577 | 1
[9 empty] | 819 | 22.81 | 0
[9 empty] | 820 | 22.1231 | 0
[9 empty] | 821 | 22.1101 | 0
[9 empty] | 822 | 21.0377 | 1
[9 empty] | 823 | 22.0462 | 0
[9 empty] | 824 | 21.3486 | 1
[9 empty] | 825 | 20.6308 | 1
[9 empty] | 826 | 20.2039 | 1
[9 empty] | 827 | 21.4388 | 1
[9 empty] | 828 | 22.5437 | 0
[9 empty] | 829 | 21.3359 | 1
[9 empty] | 830 | 22.7331 | 0
[9 empty] | 831 | 20.578 | 1
[9 empty] | 832 | 22.684 | 0
[9 empty] | 833 | 23.2052 | 0
[9 empty] | 834 | 22.4992 | 0
[9 empty] | 835 | 23.0057 | 0
[9 empty] | 836 | 23.007 | 0
[9 empty] | 837 | 23.1769 | 0
[9 empty] | 838 | 23.2391 | 0
[9 empty] | 839 | 20.494 | 1
[9 empty] | 840 | 21.9478 | 1
[9 empty] | 841 | 22.7574 | 0
[9 empty] | 842 | 21.5361 | 1
[9 empty] | 843 | 22.3541 | 0
[9 empty] | 844 | 22.9545 | 0
[9 empty] | 845 | 21.083 | 1
[9 empty] | 846 | 21.5263 | 1
[9 empty] | 847 | 21.5214 | 1
[9 empty] | 848 | 21.0741 | 1
[9 empty] | 849 | 22.3162 | 0
[9 empty] | 850 | 21.9144 | 1
[9 empty] | 851 | 22.6932 | 0
[9 empty] | 852 | 22.4289 | 0
[9 empty] | 853 | 23.3699 | 0
[9 empty] | 854 | 21.3781 | 1
[9 empty] | 855 | 23.3021 | 0
[9 empty] | 856 | 22.3967 | 0
[9 empty] | 857 | 22.972 | 0
[9 empty] | 858 | 19.9526 | 1
[9 empty] | 859 | 20.4925 | 1
[9 empty] | 860 | 22.6434 | 0
[9 empty] | 861 | 22.0052 | 0
[9 empty] | 862 | 23.876 | 0
[9 empty] | 863 | 22.7683 | 0
[9 empty] | 864 | 23.4611 | 0
[9 empty] | 865 | 21.5209 | 1
[9 empty] | 866 | 21.4949 | 1
[9 empty] | 867 | 20.9436 | 1
[9 empty] | 868 | 20.0091 | 1
[9 empty] | 869 | 20.0699 | 1
[9 empty] | 870 | 22.7853 | 0
[9 empty] | 871 | 23.4164 | 0
[9 empty] | 872 | 21.667 | 1
[9 empty] | 873 | 24.0487 | 0
[9 empty] | 874 | 21.4812 | 1
[9 empty] | 875 | 22.3869 | 0
[9 empty] | 876 | 23.2529 | 0
[9 empty] | 877 | 20.2734 | 1
[9 empty] | 878 | 23.129 | 0
[9 empty] | 879 | 21.1588 | 1
[9 empty] | 880 | 21.2126 | 1
[9 empty] | 881 | 22.5582 | 0
[9 empty] | 882 | 23.488 | 0
[9 empty] | 883 | 22.2581 | 0
[9 empty] | 884 | 20.6105 | 1
[9 empty] | 885 | 22.6299 | 0
[9 empty] | 886 | 21.1731 | 1
[9 empty] | 887 | 23.6828 | 0
[9 empty] | 888 | 21.8384 | 1
[9 empty] | 889 | 25.2405 | 0
[9 empty] | 890 | 22.4219 | 0
[9 empty] | 891 | 21.113 | 1
[9 empty] | 892 | 22.4405 | 0
[9 empty] | 893 | 21.6957 | 1
[9 empty] | 894 | 18.7394 | 1
[9 empty] | 895 | 21.9237 | 1
[9 empty] | 896 | 22.0129 | 0
[9 empty] | 897 | 21.7861 | 1
[9 empty] | 898 | 19.258 | 1
[9 empty] | 899 | 21.5072 | 1
[9 empty] | 900 | 21.0728 | 1
[9 empty] | 901 | 22.5364 | 0
[9 empty] | 902 | 22.3972 | 0
[9 empty] | 903 | 22.3003 | 0
[9 empty] | 904 | 22.715 | 0
[9 empty] | 905 | 22.3631 | 0
[9 empty] | 906 | 20.4365 | 1
[9 empty] | 907 | 22.2167 | 0
[9 empty] | 908 | 22.7105 | 0
[9 empty] | 909 | 22.0364 | 0
[9 empty] | 910 | 22.3767 | 0
[9 empty] | 911 | 20.7327 | 1
[9 empty] | 912 | 21.1844 | 1
[9 empty] | 913 | 24.4613 | 0
[9 empty] | 914 | 20.5146 | 1
[9 empty] | 915 | 23.3015 | 0
[9 empty] | 916 | 21.192 | 1
[9 empty] | 917 | 24.1741 | 0
[9 empty] | 918 | 22.6909 | 0
[9 empty] | 919 | 23.8092 | 0
[9 empty] | 920 | 23.8638 | 0
[9 empty] | 921 | 20.8237 | 1
[9 empty] | 922 | 21.0642 | 1
[9 empty] | 923 | 20.9389 | 1
[9 empty] | 924 | 21.5762 | 1
[9 empty] | 925 | 21.7392 | 1
[9 empty] | 926 | 21.2423 | 1
[9 empty] | 927 | 22.0914 | 0
[9 empty] | 928 | 21.9528 | 1
[9 empty] | 929 | 22.5482 | 0
[9 empty] | 930 | 22.6728 | 0
[9 empty] | 931 | 23.9715 | 0
[9 empty] | 932 | 22.1221 | 0
[9 empty] | 933 | 22.7053 | 0
[9 empty] | 934 | 22.8694 | 0
[9 empty] | 935 | 21.2118 | 1
[9 empty] | 936 | 22.8111 | 0
[9 empty] | 937 | 20.603 | 1
[9 empty] | 938 | 22.4444 | 0
[9 empty] | 939 | 20.9064 | 1
[9 empty] | 940 | 20.5199 | 1
[9 empty] | 941 | 21.2347 | 1
[9 empty] | 942 | 23.1324 | 0
[9 empty] | 943 | 23.4992 | 0
[9 empty] | 944 | 20.1728 | 1
[9 empty] | 945 | 21.3943 | 1
[9 empty] | 946 | 22.9444 | 0
[9 empty] | 947 | 20.3706 | 1
[9 empty] | 948 | 23.907 | 0
[9 empty] | 949 | 22.8003 | 0
[9 empty] | 950 | 20.597 | 1
[9 empty] | 951 | 22.6462 | 0
[9 empty] | 952 | 21.6295 | 1
[9 empty] | 953 | 21.3021 | 1
[9 empty] | 954 | 22.7783 | 0
[9 empty] | 955 | 22.1736 | 0
[9 empty] | 956 | 21.0701 | 1
[9 empty] | 957 | 22.6868 | 0
[9 empty] | 958 | 21.1627 | 1
[9 empty] | 959 | 20.4632 | 1
[9 empty] | 960 | 20.4423 | 1
[9 empty] | 961 | 21.3983 | 1
[9 empty] | 962 | 21.9974 | 1
[9 empty] | 963 | 23.3245 | 0
[9 empty] | 964 | 21.7459 | 1
[9 empty] | 965 | 22.5 | 0
[9 empty] | 966 | 24.1864 | 0
[9 empty] | 967 | 21.0727 | 1
[9 empty] | 968 | 22.2967 | 0
[9 empty] | 969 | 22.2292 | 0
[9 empty] | 970 | 22.1718 | 0
[9 empty] | 971 | 21.3521 | 1
[9 empty] | 972 | 20.2252 | 1
[9 empty] | 973 | 19.5191 | 1
[9 empty] | 974 | 20.4338 | 1
[9 empty] | 975 | 22.5015 | 0
[9 empty] | 976 | 21.8165 | 1
[9 empty] | 977 | 21.6652 | 1
[9 empty] | 978 | 21.6622 | 1
[9 empty] | 979 | 22.0968 | 0
[9 empty] | 980 | 21.5093 | 1
[9 empty] | 981 | 19.6402 | 1
[9 empty] | 982 | 20.4296 | 1
[9 empty] | 983 | 21.3748 | 1
[9 empty] | 984 | 21.4391 | 1
[9 empty] | 985 | 22.8337 | 0
[9 empty] | 986 | 22.299 | 0
[9 empty] | 987 | 22.4258 | 0
[9 empty] | 988 | 21.5346 | 1
[9 empty] | 989 | 22.8788 | 0
[9 empty] | 990 | 21.7277 | 1
[9 empty] | 991 | 21.4723 | 1
[9 empty] | 992 | 21.4076 | 1
[9 empty] | 993 | 21.699 | 1
[9 empty] | 994 | 21.4675 | 1
[9 empty] | 995 | 21.9345 | 1
[9 empty] | 996 | 22.9717 | 0
[9 empty] | 997 | 22.3841 | 0
[9 empty] | 998 | 21.2863 | 1
[9 empty] | 999 | 21.2105 | 1
[9 empty] | 1000 | 21.9795 | 1

## Project-1 RT(a, b)
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.063551 | 2.6134 | 2.6134 |  | 24.3842 | 0 | 24.119
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.6134 | 0.23005 | 3.3751 | 5.9884 | 1 | 22.8689 | 0 | Success rate
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 5.9884 | 0.012885 | 1.4481 | 7.4365 | 2 | 21.2453 | 1 | 5.9
D | B, C | 5 | 6 | 8 | 7.4365 | 0.84822 | 7.5446 | 14.9812 | 3 | 24.1281 | 0
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 14.9812 | 0.98254 | 4.4564 | 19.4375 | 4 | 25.9129 | 0
F | E | 3 | 4 | 5 | 19.4375 | 0.6724 | 4.3448 | 23.7823 | 5 | 26.057 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 19.4375 | 0.49011 | 1.2451 | 20.6826 | 6 | 25.5736 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 20.6826 | 0.30649 | 3.7016 | 24.3842 | 7 | 21.4816 | 1
I | F, H | 0 | 0 | 0 | 24.3842 | 0.49241 | 0 | 24.3842 | 8 | 22.1685 | 0
[9 empty] | 9 | 25.6735 | 0
[9 empty] | 10 | 25.8032 | 0
[9 empty] | 11 | 24.6252 | 0
[9 empty] | 12 | 25.1867 | 0
[9 empty] | 13 | 23.4353 | 0
[9 empty] | 14 | 23.4756 | 0
[9 empty] | 15 | 25.1714 | 0
[9 empty] | 16 | 24.1695 | 0
[9 empty] | 17 | 23.5661 | 0
[9 empty] | 18 | 25.7478 | 0
[9 empty] | 19 | 24.7872 | 0
[9 empty] | 20 | 25.208 | 0
[9 empty] | 21 | 23.7319 | 0
[9 empty] | 22 | 23.2978 | 0
[9 empty] | 23 | 25.6248 | 0
[9 empty] | 24 | 20.9888 | 1
[9 empty] | 25 | 24.6384 | 0
[9 empty] | 26 | 23.5371 | 0
[9 empty] | 27 | 24.306 | 0
[9 empty] | 28 | 25.8217 | 0
[9 empty] | 29 | 25.011 | 0
[9 empty] | 30 | 25.1727 | 0
[9 empty] | 31 | 23.1545 | 0
[9 empty] | 32 | 25.3404 | 0
[9 empty] | 33 | 24.6532 | 0
[9 empty] | 34 | 22.4709 | 0
[9 empty] | 35 | 24.3023 | 0
[9 empty] | 36 | 24.5803 | 0
[9 empty] | 37 | 23.2542 | 0
[9 empty] | 38 | 25.1143 | 0
[9 empty] | 39 | 25.1229 | 0
[9 empty] | 40 | 25.042 | 0
[9 empty] | 41 | 24.6009 | 0
[9 empty] | 42 | 25.2213 | 0
[9 empty] | 43 | 25.0541 | 0
[9 empty] | 44 | 24.9204 | 0
[9 empty] | 45 | 23.5439 | 0
[9 empty] | 46 | 24.813 | 0
[9 empty] | 47 | 22.0836 | 0
[9 empty] | 48 | 24.127 | 0
[9 empty] | 49 | 25.1657 | 0
[9 empty] | 50 | 24.552 | 0
[9 empty] | 51 | 26.599 | 0
[9 empty] | 52 | 23.0508 | 0
[9 empty] | 53 | 23.4668 | 0
[9 empty] | 54 | 24.7166 | 0
[9 empty] | 55 | 23.2822 | 0
[9 empty] | 56 | 24.1155 | 0
[9 empty] | 57 | 23.6695 | 0
[9 empty] | 58 | 25.8381 | 0
[9 empty] | 59 | 26.9203 | 0
[9 empty] | 60 | 24.7032 | 0
[9 empty] | 61 | 22.4776 | 0
[9 empty] | 62 | 23.7158 | 0
[9 empty] | 63 | 24.5291 | 0
[9 empty] | 64 | 23.8831 | 0
[9 empty] | 65 | 24.5351 | 0
[9 empty] | 66 | 25.0357 | 0
[9 empty] | 67 | 22.0492 | 0
[9 empty] | 68 | 25.3347 | 0
[9 empty] | 69 | 25.5969 | 0
[9 empty] | 70 | 23.9251 | 0
[9 empty] | 71 | 22.0299 | 0
[9 empty] | 72 | 23.7352 | 0
[9 empty] | 73 | 24.5177 | 0
[9 empty] | 74 | 24.5655 | 0
[9 empty] | 75 | 22.8552 | 0
[9 empty] | 76 | 24.6586 | 0
[9 empty] | 77 | 23.3482 | 0
[9 empty] | 78 | 23.9642 | 0
[9 empty] | 79 | 22.8498 | 0
[9 empty] | 80 | 24.8659 | 0
[9 empty] | 81 | 24.3517 | 0
[9 empty] | 82 | 22.8531 | 0
[9 empty] | 83 | 21.9925 | 1
[9 empty] | 84 | 24.2437 | 0
[9 empty] | 85 | 23.6667 | 0
[9 empty] | 86 | 21.7205 | 1
[9 empty] | 87 | 24.9488 | 0
[9 empty] | 88 | 24.39 | 0
[9 empty] | 89 | 23.3695 | 0
[9 empty] | 90 | 23.2831 | 0
[9 empty] | 91 | 24.4158 | 0
[9 empty] | 92 | 24.7936 | 0
[9 empty] | 93 | 25.4717 | 0
[9 empty] | 94 | 22.4283 | 0
[9 empty] | 95 | 24.2888 | 0
[9 empty] | 96 | 25.7048 | 0
[9 empty] | 97 | 24.3713 | 0
[9 empty] | 98 | 24.0654 | 0
[9 empty] | 99 | 23.6928 | 0
[9 empty] | 100 | 24.3599 | 0
[9 empty] | 101 | 24.4224 | 0
[9 empty] | 102 | 21.7557 | 1
[9 empty] | 103 | 24.8415 | 0
[9 empty] | 104 | 24.1369 | 0
[9 empty] | 105 | 23.9555 | 0
[9 empty] | 106 | 25.338 | 0
[9 empty] | 107 | 24.3297 | 0
[9 empty] | 108 | 22.9298 | 0
[9 empty] | 109 | 23.8421 | 0
[9 empty] | 110 | 23.7582 | 0
[9 empty] | 111 | 24.2841 | 0
[9 empty] | 112 | 24.0267 | 0
[9 empty] | 113 | 25.3041 | 0
[9 empty] | 114 | 24.9731 | 0
[9 empty] | 115 | 24.6622 | 0
[9 empty] | 116 | 22.7256 | 0
[9 empty] | 117 | 23.5831 | 0
[9 empty] | 118 | 24.4015 | 0
[9 empty] | 119 | 22.555 | 0
[9 empty] | 120 | 22.4189 | 0
[9 empty] | 121 | 21.1835 | 1
[9 empty] | 122 | 22.6036 | 0
[9 empty] | 123 | 24.7115 | 0
[9 empty] | 124 | 24.2086 | 0
[9 empty] | 125 | 25.094 | 0
[9 empty] | 126 | 24.6572 | 0
[9 empty] | 127 | 23.9544 | 0
[9 empty] | 128 | 22.7449 | 0
[9 empty] | 129 | 24.4949 | 0
[9 empty] | 130 | 25.6554 | 0
[9 empty] | 131 | 23.5212 | 0
[9 empty] | 132 | 24.4379 | 0
[9 empty] | 133 | 25.4224 | 0
[9 empty] | 134 | 22.0276 | 0
[9 empty] | 135 | 25.9894 | 0
[9 empty] | 136 | 24.0451 | 0
[9 empty] | 137 | 21.8898 | 1
[9 empty] | 138 | 24.911 | 0
[9 empty] | 139 | 21.3943 | 1
[9 empty] | 140 | 24.3113 | 0
[9 empty] | 141 | 23.6215 | 0
[9 empty] | 142 | 24.2278 | 0
[9 empty] | 143 | 26.8084 | 0
[9 empty] | 144 | 25.3625 | 0
[9 empty] | 145 | 24.8911 | 0
[9 empty] | 146 | 25.0449 | 0
[9 empty] | 147 | 26.1494 | 0
[9 empty] | 148 | 24.8413 | 0
[9 empty] | 149 | 24.8504 | 0
[9 empty] | 150 | 26.5382 | 0
[9 empty] | 151 | 24.4551 | 0
[9 empty] | 152 | 25.0307 | 0
[9 empty] | 153 | 23.0291 | 0
[9 empty] | 154 | 25.8579 | 0
[9 empty] | 155 | 24.4496 | 0
[9 empty] | 156 | 24.4995 | 0
[9 empty] | 157 | 25.574 | 0
[9 empty] | 158 | 21.9617 | 1
[9 empty] | 159 | 23.6354 | 0
[9 empty] | 160 | 24.7577 | 0
[9 empty] | 161 | 24.5522 | 0
[9 empty] | 162 | 24.3555 | 0
[9 empty] | 163 | 23.6671 | 0
[9 empty] | 164 | 20.086 | 1
[9 empty] | 165 | 24.2965 | 0
[9 empty] | 166 | 22.3475 | 0
[9 empty] | 167 | 23.626 | 0
[9 empty] | 168 | 24.5123 | 0
[9 empty] | 169 | 21.8355 | 1
[9 empty] | 170 | 24.5081 | 0
[9 empty] | 171 | 23.7207 | 0
[9 empty] | 172 | 22.5214 | 0
[9 empty] | 173 | 22.7632 | 0
[9 empty] | 174 | 25.7829 | 0
[9 empty] | 175 | 25.6091 | 0
[9 empty] | 176 | 21.4356 | 1
[9 empty] | 177 | 24.9516 | 0
[9 empty] | 178 | 25.8454 | 0
[9 empty] | 179 | 22.8773 | 0
[9 empty] | 180 | 26.3072 | 0
[9 empty] | 181 | 22.7915 | 0
[9 empty] | 182 | 22.9125 | 0
[9 empty] | 183 | 22.6525 | 0
[9 empty] | 184 | 22.8835 | 0
[9 empty] | 185 | 25.2577 | 0
[9 empty] | 186 | 25.2936 | 0
[9 empty] | 187 | 22.7298 | 0
[9 empty] | 188 | 25.1018 | 0
[9 empty] | 189 | 23.7275 | 0
[9 empty] | 190 | 23.3558 | 0
[9 empty] | 191 | 22.7978 | 0
[9 empty] | 192 | 24.7981 | 0
[9 empty] | 193 | 23.869 | 0
[9 empty] | 194 | 23.0677 | 0
[9 empty] | 195 | 24.1922 | 0
[9 empty] | 196 | 23.278 | 0
[9 empty] | 197 | 25.0897 | 0
[9 empty] | 198 | 23.9477 | 0
[9 empty] | 199 | 23.7622 | 0
[9 empty] | 200 | 24.3109 | 0
[9 empty] | 201 | 23.3437 | 0
[9 empty] | 202 | 22.5213 | 0
[9 empty] | 203 | 24.9566 | 0
[9 empty] | 204 | 23.8402 | 0
[9 empty] | 205 | 25.1028 | 0
[9 empty] | 206 | 25.8048 | 0
[9 empty] | 207 | 22.132 | 0
[9 empty] | 208 | 22.6832 | 0
[9 empty] | 209 | 22.9689 | 0
[9 empty] | 210 | 25.9506 | 0
[9 empty] | 211 | 25.1842 | 0
[9 empty] | 212 | 25.0069 | 0
[9 empty] | 213 | 23.0846 | 0
[9 empty] | 214 | 26.0171 | 0
[9 empty] | 215 | 25.3708 | 0
[9 empty] | 216 | 25.3334 | 0
[9 empty] | 217 | 23.3919 | 0
[9 empty] | 218 | 23.3285 | 0
[9 empty] | 219 | 25.1764 | 0
[9 empty] | 220 | 22.1311 | 0
[9 empty] | 221 | 23.9996 | 0
[9 empty] | 222 | 26.4859 | 0
[9 empty] | 223 | 25.4505 | 0
[9 empty] | 224 | 24.0022 | 0
[9 empty] | 225 | 23.9252 | 0
[9 empty] | 226 | 25.8017 | 0
[9 empty] | 227 | 22.3397 | 0
[9 empty] | 228 | 24.5173 | 0
[9 empty] | 229 | 26.1099 | 0
[9 empty] | 230 | 23.7995 | 0
[9 empty] | 231 | 23.1235 | 0
[9 empty] | 232 | 24.792 | 0
[9 empty] | 233 | 23.1378 | 0
[9 empty] | 234 | 22.6629 | 0
[9 empty] | 235 | 22.6953 | 0
[9 empty] | 236 | 22.6631 | 0
[9 empty] | 237 | 24.3319 | 0
[9 empty] | 238 | 23.5214 | 0
[9 empty] | 239 | 24.2987 | 0
[9 empty] | 240 | 24.9371 | 0
[9 empty] | 241 | 26.2266 | 0
[9 empty] | 242 | 24.9496 | 0
[9 empty] | 243 | 26.1687 | 0
[9 empty] | 244 | 22.6998 | 0
[9 empty] | 245 | 23.8886 | 0
[9 empty] | 246 | 25.4972 | 0
[9 empty] | 247 | 23.3504 | 0
[9 empty] | 248 | 25.4186 | 0
[9 empty] | 249 | 22.6089 | 0
[9 empty] | 250 | 24.0762 | 0
[9 empty] | 251 | 25.7437 | 0
[9 empty] | 252 | 22.7236 | 0
[9 empty] | 253 | 25.2811 | 0
[9 empty] | 254 | 25.3155 | 0
[9 empty] | 255 | 24.0967 | 0
[9 empty] | 256 | 21.4045 | 1
[9 empty] | 257 | 23.3352 | 0
[9 empty] | 258 | 25.5977 | 0
[9 empty] | 259 | 25.0053 | 0
[9 empty] | 260 | 23.9876 | 0
[9 empty] | 261 | 23.9773 | 0
[9 empty] | 262 | 22.1916 | 0
[9 empty] | 263 | 25.8203 | 0
[9 empty] | 264 | 23.9519 | 0
[9 empty] | 265 | 25.0878 | 0
[9 empty] | 266 | 24.4264 | 0
[9 empty] | 267 | 24.8195 | 0
[9 empty] | 268 | 23.9403 | 0
[9 empty] | 269 | 23.0086 | 0
[9 empty] | 270 | 22.2993 | 0
[9 empty] | 271 | 23.7399 | 0
[9 empty] | 272 | 24.1137 | 0
[9 empty] | 273 | 24.8602 | 0
[9 empty] | 274 | 23.8358 | 0
[9 empty] | 275 | 22.5428 | 0
[9 empty] | 276 | 25.5241 | 0
[9 empty] | 277 | 25.2149 | 0
[9 empty] | 278 | 25.1658 | 0
[9 empty] | 279 | 25.5898 | 0
[9 empty] | 280 | 24.818 | 0
[9 empty] | 281 | 25.6053 | 0
[9 empty] | 282 | 25.5485 | 0
[9 empty] | 283 | 23.8482 | 0
[9 empty] | 284 | 21.153 | 1
[9 empty] | 285 | 23.3736 | 0
[9 empty] | 286 | 22.3823 | 0
[9 empty] | 287 | 24.4078 | 0
[9 empty] | 288 | 20.8445 | 1
[9 empty] | 289 | 25.0528 | 0
[9 empty] | 290 | 22.9797 | 0
[9 empty] | 291 | 25.4865 | 0
[9 empty] | 292 | 24.922 | 0
[9 empty] | 293 | 21.4892 | 1
[9 empty] | 294 | 23.6974 | 0
[9 empty] | 295 | 24.4988 | 0
[9 empty] | 296 | 23.5423 | 0
[9 empty] | 297 | 23.6697 | 0
[9 empty] | 298 | 22.4401 | 0
[9 empty] | 299 | 21.7388 | 1
[9 empty] | 300 | 22.2378 | 0
[9 empty] | 301 | 23.0218 | 0
[9 empty] | 302 | 23.7324 | 0
[9 empty] | 303 | 24.2589 | 0
[9 empty] | 304 | 23.5835 | 0
[9 empty] | 305 | 24.4787 | 0
[9 empty] | 306 | 25.514 | 0
[9 empty] | 307 | 24.1013 | 0
[9 empty] | 308 | 24.2872 | 0
[9 empty] | 309 | 24.0653 | 0
[9 empty] | 310 | 24.105 | 0
[9 empty] | 311 | 24.8941 | 0
[9 empty] | 312 | 25.3466 | 0
[9 empty] | 313 | 25.0338 | 0
[9 empty] | 314 | 25.0726 | 0
[9 empty] | 315 | 24.2726 | 0
[9 empty] | 316 | 24.9577 | 0
[9 empty] | 317 | 22.2381 | 0
[9 empty] | 318 | 22.3692 | 0
[9 empty] | 319 | 24.3836 | 0
[9 empty] | 320 | 24.7291 | 0
[9 empty] | 321 | 25.6601 | 0
[9 empty] | 322 | 24.7925 | 0
[9 empty] | 323 | 24.6892 | 0
[9 empty] | 324 | 24.543 | 0
[9 empty] | 325 | 24.1651 | 0
[9 empty] | 326 | 22.3667 | 0
[9 empty] | 327 | 21.9017 | 1
[9 empty] | 328 | 25.0715 | 0
[9 empty] | 329 | 25.8699 | 0
[9 empty] | 330 | 23.9096 | 0
[9 empty] | 331 | 24.7096 | 0
[9 empty] | 332 | 24.1793 | 0
[9 empty] | 333 | 24.796 | 0
[9 empty] | 334 | 24.4991 | 0
[9 empty] | 335 | 23.1977 | 0
[9 empty] | 336 | 23.0882 | 0
[9 empty] | 337 | 24.8772 | 0
[9 empty] | 338 | 24.7616 | 0
[9 empty] | 339 | 24.3853 | 0
[9 empty] | 340 | 25.4875 | 0
[9 empty] | 341 | 25.8993 | 0
[9 empty] | 342 | 22.6578 | 0
[9 empty] | 343 | 25.2311 | 0
[9 empty] | 344 | 23.3139 | 0
[9 empty] | 345 | 25.53 | 0
[9 empty] | 346 | 23.8252 | 0
[9 empty] | 347 | 25.3237 | 0
[9 empty] | 348 | 23.9165 | 0
[9 empty] | 349 | 21.4367 | 1
[9 empty] | 350 | 24.0183 | 0
[9 empty] | 351 | 24.2435 | 0
[9 empty] | 352 | 23.9808 | 0
[9 empty] | 353 | 23.6931 | 0
[9 empty] | 354 | 23.9191 | 0
[9 empty] | 355 | 22.3334 | 0
[9 empty] | 356 | 25.4467 | 0
[9 empty] | 357 | 23.7353 | 0
[9 empty] | 358 | 24.3567 | 0
[9 empty] | 359 | 23.2936 | 0
[9 empty] | 360 | 21.2018 | 1
[9 empty] | 361 | 22.5781 | 0
[9 empty] | 362 | 22.5025 | 0
[9 empty] | 363 | 21.9887 | 1
[9 empty] | 364 | 24.5157 | 0
[9 empty] | 365 | 24.83 | 0
[9 empty] | 366 | 23.1995 | 0
[9 empty] | 367 | 23.7475 | 0
[9 empty] | 368 | 22.2424 | 0
[9 empty] | 369 | 22.2352 | 0
[9 empty] | 370 | 24.6021 | 0
[9 empty] | 371 | 24.3956 | 0
[9 empty] | 372 | 24.9884 | 0
[9 empty] | 373 | 21.8103 | 1
[9 empty] | 374 | 23.1925 | 0
[9 empty] | 375 | 24.9004 | 0
[9 empty] | 376 | 24.1835 | 0
[9 empty] | 377 | 22.7603 | 0
[9 empty] | 378 | 22.796 | 0
[9 empty] | 379 | 23.348 | 0
[9 empty] | 380 | 23.7289 | 0
[9 empty] | 381 | 25.3183 | 0
[9 empty] | 382 | 21.61 | 1
[9 empty] | 383 | 24.5961 | 0
[9 empty] | 384 | 23.4464 | 0
[9 empty] | 385 | 23.3637 | 0
[9 empty] | 386 | 23.9289 | 0
[9 empty] | 387 | 22.8694 | 0
[9 empty] | 388 | 24.2182 | 0
[9 empty] | 389 | 24.3645 | 0
[9 empty] | 390 | 23.5401 | 0
[9 empty] | 391 | 22.949 | 0
[9 empty] | 392 | 23.8233 | 0
[9 empty] | 393 | 26.0489 | 0
[9 empty] | 394 | 23.7146 | 0
[9 empty] | 395 | 24.9163 | 0
[9 empty] | 396 | 25.161 | 0
[9 empty] | 397 | 23.2231 | 0
[9 empty] | 398 | 24.7925 | 0
[9 empty] | 399 | 24.5341 | 0
[9 empty] | 400 | 26.5071 | 0
[9 empty] | 401 | 24.8226 | 0
[9 empty] | 402 | 24.2604 | 0
[9 empty] | 403 | 23.5861 | 0
[9 empty] | 404 | 24.3735 | 0
[9 empty] | 405 | 23.3945 | 0
[9 empty] | 406 | 25.0205 | 0
[9 empty] | 407 | 23.7688 | 0
[9 empty] | 408 | 24.4107 | 0
[9 empty] | 409 | 23.2734 | 0
[9 empty] | 410 | 25.6024 | 0
[9 empty] | 411 | 22.1021 | 0
[9 empty] | 412 | 24.2784 | 0
[9 empty] | 413 | 26.4457 | 0
[9 empty] | 414 | 19.9598 | 1
[9 empty] | 415 | 24.9455 | 0
[9 empty] | 416 | 24.6778 | 0
[9 empty] | 417 | 23.1087 | 0
[9 empty] | 418 | 22.5878 | 0
[9 empty] | 419 | 23.1022 | 0
[9 empty] | 420 | 24.1155 | 0
[9 empty] | 421 | 23.3029 | 0
[9 empty] | 422 | 22.6038 | 0
[9 empty] | 423 | 23.0611 | 0
[9 empty] | 424 | 26.3148 | 0
[9 empty] | 425 | 23.6178 | 0
[9 empty] | 426 | 24.0346 | 0
[9 empty] | 427 | 22.8369 | 0
[9 empty] | 428 | 24.4981 | 0
[9 empty] | 429 | 24.5783 | 0
[9 empty] | 430 | 23.2813 | 0
[9 empty] | 431 | 23.1941 | 0
[9 empty] | 432 | 23.4182 | 0
[9 empty] | 433 | 25.0282 | 0
[9 empty] | 434 | 25.9093 | 0
[9 empty] | 435 | 23.9297 | 0
[9 empty] | 436 | 22.0156 | 0
[9 empty] | 437 | 25.9583 | 0
[9 empty] | 438 | 24.9751 | 0
[9 empty] | 439 | 24.1755 | 0
[9 empty] | 440 | 24.6162 | 0
[9 empty] | 441 | 23.5331 | 0
[9 empty] | 442 | 26.4155 | 0
[9 empty] | 443 | 24.2958 | 0
[9 empty] | 444 | 25.2347 | 0
[9 empty] | 445 | 21.9406 | 1
[9 empty] | 446 | 23.0323 | 0
[9 empty] | 447 | 25.0025 | 0
[9 empty] | 448 | 24.5576 | 0
[9 empty] | 449 | 22.8523 | 0
[9 empty] | 450 | 25.4798 | 0
[9 empty] | 451 | 25.2723 | 0
[9 empty] | 452 | 22.7736 | 0
[9 empty] | 453 | 23.1385 | 0
[9 empty] | 454 | 24.2261 | 0
[9 empty] | 455 | 24.9345 | 0
[9 empty] | 456 | 23.1211 | 0
[9 empty] | 457 | 23.1217 | 0
[9 empty] | 458 | 23.8986 | 0
[9 empty] | 459 | 25.3678 | 0
[9 empty] | 460 | 24.8107 | 0
[9 empty] | 461 | 24.6892 | 0
[9 empty] | 462 | 23.632 | 0
[9 empty] | 463 | 24.8465 | 0
[9 empty] | 464 | 26.437 | 0
[9 empty] | 465 | 24.1922 | 0
[9 empty] | 466 | 25.1807 | 0
[9 empty] | 467 | 23.9559 | 0
[9 empty] | 468 | 24.4717 | 0
[9 empty] | 469 | 24.2644 | 0
[9 empty] | 470 | 25.2637 | 0
[9 empty] | 471 | 25.314 | 0
[9 empty] | 472 | 25.6716 | 0
[9 empty] | 473 | 24.1228 | 0
[9 empty] | 474 | 24.7278 | 0
[9 empty] | 475 | 24.3166 | 0
[9 empty] | 476 | 24.0439 | 0
[9 empty] | 477 | 24.0173 | 0
[9 empty] | 478 | 23.0413 | 0
[9 empty] | 479 | 25.638 | 0
[9 empty] | 480 | 25.5886 | 0
[9 empty] | 481 | 23.8107 | 0
[9 empty] | 482 | 23.8908 | 0
[9 empty] | 483 | 24.1193 | 0
[9 empty] | 484 | 25.2568 | 0
[9 empty] | 485 | 23.4893 | 0
[9 empty] | 486 | 23.8807 | 0
[9 empty] | 487 | 24.2319 | 0
[9 empty] | 488 | 23.6144 | 0
[9 empty] | 489 | 24.2371 | 0
[9 empty] | 490 | 22.6056 | 0
[9 empty] | 491 | 25.2962 | 0
[9 empty] | 492 | 24.1955 | 0
[9 empty] | 493 | 24.5612 | 0
[9 empty] | 494 | 23.1466 | 0
[9 empty] | 495 | 25.9656 | 0
[9 empty] | 496 | 23.5528 | 0
[9 empty] | 497 | 25.1507 | 0
[9 empty] | 498 | 23.4941 | 0
[9 empty] | 499 | 21.5372 | 1
[9 empty] | 500 | 25.1451 | 0
[9 empty] | 501 | 23.4496 | 0
[9 empty] | 502 | 21.9546 | 1
[9 empty] | 503 | 22.6935 | 0
[9 empty] | 504 | 23.3932 | 0
[9 empty] | 505 | 23.2822 | 0
[9 empty] | 506 | 24.7532 | 0
[9 empty] | 507 | 22.5195 | 0
[9 empty] | 508 | 25.2533 | 0
[9 empty] | 509 | 22.473 | 0
[9 empty] | 510 | 25.4433 | 0
[9 empty] | 511 | 26.2438 | 0
[9 empty] | 512 | 25.5548 | 0
[9 empty] | 513 | 23.5904 | 0
[9 empty] | 514 | 26.8155 | 0
[9 empty] | 515 | 24.0705 | 0
[9 empty] | 516 | 25.0938 | 0
[9 empty] | 517 | 24.3564 | 0
[9 empty] | 518 | 26.0572 | 0
[9 empty] | 519 | 21.8885 | 1
[9 empty] | 520 | 24.2518 | 0
[9 empty] | 521 | 24.3242 | 0
[9 empty] | 522 | 24.7472 | 0
[9 empty] | 523 | 23.066 | 0
[9 empty] | 524 | 24.3185 | 0
[9 empty] | 525 | 24.2829 | 0
[9 empty] | 526 | 25.1601 | 0
[9 empty] | 527 | 24.2237 | 0
[9 empty] | 528 | 24.8051 | 0
[9 empty] | 529 | 23.5061 | 0
[9 empty] | 530 | 26.1092 | 0
[9 empty] | 531 | 24.867 | 0
[9 empty] | 532 | 26.2763 | 0
[9 empty] | 533 | 25.3459 | 0
[9 empty] | 534 | 23.2153 | 0
[9 empty] | 535 | 25.5351 | 0
[9 empty] | 536 | 24.6501 | 0
[9 empty] | 537 | 22.3471 | 0
[9 empty] | 538 | 23.7254 | 0
[9 empty] | 539 | 25.2594 | 0
[9 empty] | 540 | 22.9429 | 0
[9 empty] | 541 | 26.0604 | 0
[9 empty] | 542 | 24.2103 | 0
[9 empty] | 543 | 21.717 | 1
[9 empty] | 544 | 21.5862 | 1
[9 empty] | 545 | 26.0065 | 0
[9 empty] | 546 | 24.0469 | 0
[9 empty] | 547 | 22.2166 | 0
[9 empty] | 548 | 23.8369 | 0
[9 empty] | 549 | 22.6154 | 0
[9 empty] | 550 | 26.4968 | 0
[9 empty] | 551 | 24.0631 | 0
[9 empty] | 552 | 22.2311 | 0
[9 empty] | 553 | 24.4493 | 0
[9 empty] | 554 | 24.8445 | 0
[9 empty] | 555 | 23.3303 | 0
[9 empty] | 556 | 25.1789 | 0
[9 empty] | 557 | 24.7752 | 0
[9 empty] | 558 | 23.5992 | 0
[9 empty] | 559 | 24.0469 | 0
[9 empty] | 560 | 22.0451 | 0
[9 empty] | 561 | 22.8936 | 0
[9 empty] | 562 | 24.2426 | 0
[9 empty] | 563 | 23.9834 | 0
[9 empty] | 564 | 21.5432 | 1
[9 empty] | 565 | 22.846 | 0
[9 empty] | 566 | 24.512 | 0
[9 empty] | 567 | 23.9772 | 0
[9 empty] | 568 | 25.8536 | 0
[9 empty] | 569 | 23.1722 | 0
[9 empty] | 570 | 23.7572 | 0
[9 empty] | 571 | 26.6267 | 0
[9 empty] | 572 | 25.7872 | 0
[9 empty] | 573 | 25.529 | 0
[9 empty] | 574 | 23.5146 | 0
[9 empty] | 575 | 24.8743 | 0
[9 empty] | 576 | 25.1581 | 0
[9 empty] | 577 | 26.7359 | 0
[9 empty] | 578 | 22.6933 | 0
[9 empty] | 579 | 25.0778 | 0
[9 empty] | 580 | 24.537 | 0
[9 empty] | 581 | 23.6844 | 0
[9 empty] | 582 | 22.3625 | 0
[9 empty] | 583 | 22.9126 | 0
[9 empty] | 584 | 22.5151 | 0
[9 empty] | 585 | 23.6982 | 0
[9 empty] | 586 | 24.5884 | 0
[9 empty] | 587 | 24.9756 | 0
[9 empty] | 588 | 20.9515 | 1
[9 empty] | 589 | 24.9341 | 0
[9 empty] | 590 | 21.8057 | 1
[9 empty] | 591 | 24.3851 | 0
[9 empty] | 592 | 25.2256 | 0
[9 empty] | 593 | 22.9961 | 0
[9 empty] | 594 | 21.7032 | 1
[9 empty] | 595 | 23.276 | 0
[9 empty] | 596 | 24.3587 | 0
[9 empty] | 597 | 24.2446 | 0
[9 empty] | 598 | 24.2586 | 0
[9 empty] | 599 | 23.3391 | 0
[9 empty] | 600 | 23.9792 | 0
[9 empty] | 601 | 22.3863 | 0
[9 empty] | 602 | 20.8521 | 1
[9 empty] | 603 | 23.2236 | 0
[9 empty] | 604 | 23.6776 | 0
[9 empty] | 605 | 22.5361 | 0
[9 empty] | 606 | 26.1715 | 0
[9 empty] | 607 | 24.7699 | 0
[9 empty] | 608 | 25.7323 | 0
[9 empty] | 609 | 24.1298 | 0
[9 empty] | 610 | 26.3803 | 0
[9 empty] | 611 | 25.3968 | 0
[9 empty] | 612 | 25.7815 | 0
[9 empty] | 613 | 23.5632 | 0
[9 empty] | 614 | 24.2863 | 0
[9 empty] | 615 | 23.2248 | 0
[9 empty] | 616 | 20.6799 | 1
[9 empty] | 617 | 20.3579 | 1
[9 empty] | 618 | 25.2251 | 0
[9 empty] | 619 | 24.7912 | 0
[9 empty] | 620 | 22.8672 | 0
[9 empty] | 621 | 23.1282 | 0
[9 empty] | 622 | 24.2792 | 0
[9 empty] | 623 | 23.7199 | 0
[9 empty] | 624 | 24.4739 | 0
[9 empty] | 625 | 25.3662 | 0
[9 empty] | 626 | 25.8268 | 0
[9 empty] | 627 | 23.1152 | 0
[9 empty] | 628 | 25.7809 | 0
[9 empty] | 629 | 24.2764 | 0
[9 empty] | 630 | 24.0061 | 0
[9 empty] | 631 | 23.9562 | 0
[9 empty] | 632 | 25.7358 | 0
[9 empty] | 633 | 24.5536 | 0
[9 empty] | 634 | 23.4318 | 0
[9 empty] | 635 | 25.6171 | 0
[9 empty] | 636 | 24.9097 | 0
[9 empty] | 637 | 24.3438 | 0
[9 empty] | 638 | 21.1887 | 1
[9 empty] | 639 | 25.3764 | 0
[9 empty] | 640 | 25.2472 | 0
[9 empty] | 641 | 24.6909 | 0
[9 empty] | 642 | 22.9102 | 0
[9 empty] | 643 | 25.9656 | 0
[9 empty] | 644 | 24.7573 | 0
[9 empty] | 645 | 26.5637 | 0
[9 empty] | 646 | 24.3259 | 0
[9 empty] | 647 | 22.2269 | 0
[9 empty] | 648 | 24.656 | 0
[9 empty] | 649 | 24.6426 | 0
[9 empty] | 650 | 22.3152 | 0
[9 empty] | 651 | 25.5438 | 0
[9 empty] | 652 | 23.4354 | 0
[9 empty] | 653 | 24.5476 | 0
[9 empty] | 654 | 23.0613 | 0
[9 empty] | 655 | 23.5077 | 0
[9 empty] | 656 | 23.0721 | 0
[9 empty] | 657 | 22.8231 | 0
[9 empty] | 658 | 25.4693 | 0
[9 empty] | 659 | 23.8232 | 0
[9 empty] | 660 | 22.3803 | 0
[9 empty] | 661 | 24.3892 | 0
[9 empty] | 662 | 25.9193 | 0
[9 empty] | 663 | 21.4372 | 1
[9 empty] | 664 | 25.5273 | 0
[9 empty] | 665 | 24.8469 | 0
[9 empty] | 666 | 24.6402 | 0
[9 empty] | 667 | 27.0402 | 0
[9 empty] | 668 | 24.6726 | 0
[9 empty] | 669 | 24.0745 | 0
[9 empty] | 670 | 24.2533 | 0
[9 empty] | 671 | 25.2049 | 0
[9 empty] | 672 | 24.3373 | 0
[9 empty] | 673 | 25.6956 | 0
[9 empty] | 674 | 24.8477 | 0
[9 empty] | 675 | 25.1756 | 0
[9 empty] | 676 | 23.8141 | 0
[9 empty] | 677 | 25.2038 | 0
[9 empty] | 678 | 25.3954 | 0
[9 empty] | 679 | 24.9066 | 0
[9 empty] | 680 | 23.3738 | 0
[9 empty] | 681 | 24.3446 | 0
[9 empty] | 682 | 24.6365 | 0
[9 empty] | 683 | 24.1971 | 0
[9 empty] | 684 | 23.2815 | 0
[9 empty] | 685 | 24.7477 | 0
[9 empty] | 686 | 25.0084 | 0
[9 empty] | 687 | 21.6229 | 1
[9 empty] | 688 | 24.187 | 0
[9 empty] | 689 | 25.7406 | 0
[9 empty] | 690 | 25.2745 | 0
[9 empty] | 691 | 24.5124 | 0
[9 empty] | 692 | 22.7682 | 0
[9 empty] | 693 | 22.2243 | 0
[9 empty] | 694 | 21.9847 | 1
[9 empty] | 695 | 22.0635 | 0
[9 empty] | 696 | 23.6121 | 0
[9 empty] | 697 | 25.3798 | 0
[9 empty] | 698 | 26.3054 | 0
[9 empty] | 699 | 25.5412 | 0
[9 empty] | 700 | 23.7189 | 0
[9 empty] | 701 | 24.7735 | 0
[9 empty] | 702 | 23.3539 | 0
[9 empty] | 703 | 23.7174 | 0
[9 empty] | 704 | 25.3506 | 0
[9 empty] | 705 | 23.4479 | 0
[9 empty] | 706 | 23.8974 | 0
[9 empty] | 707 | 23.0332 | 0
[9 empty] | 708 | 25.8012 | 0
[9 empty] | 709 | 24.2854 | 0
[9 empty] | 710 | 23.4585 | 0
[9 empty] | 711 | 23.5012 | 0
[9 empty] | 712 | 23.4135 | 0
[9 empty] | 713 | 25.8349 | 0
[9 empty] | 714 | 24.5105 | 0
[9 empty] | 715 | 24.9896 | 0
[9 empty] | 716 | 26.5995 | 0
[9 empty] | 717 | 25.204 | 0
[9 empty] | 718 | 22.8404 | 0
[9 empty] | 719 | 25.1111 | 0
[9 empty] | 720 | 23.732 | 0
[9 empty] | 721 | 23.7062 | 0
[9 empty] | 722 | 23.7141 | 0
[9 empty] | 723 | 23.1693 | 0
[9 empty] | 724 | 26.2684 | 0
[9 empty] | 725 | 25.3786 | 0
[9 empty] | 726 | 22.7034 | 0
[9 empty] | 727 | 22.9653 | 0
[9 empty] | 728 | 23.0126 | 0
[9 empty] | 729 | 26.0786 | 0
[9 empty] | 730 | 23.4887 | 0
[9 empty] | 731 | 21.9812 | 1
[9 empty] | 732 | 22.8649 | 0
[9 empty] | 733 | 26.3809 | 0
[9 empty] | 734 | 25.6139 | 0
[9 empty] | 735 | 24.5426 | 0
[9 empty] | 736 | 23.7218 | 0
[9 empty] | 737 | 25.2485 | 0
[9 empty] | 738 | 24.2308 | 0
[9 empty] | 739 | 24.3966 | 0
[9 empty] | 740 | 25.3309 | 0
[9 empty] | 741 | 25.4444 | 0
[9 empty] | 742 | 25.5281 | 0
[9 empty] | 743 | 23.9394 | 0
[9 empty] | 744 | 23.4574 | 0
[9 empty] | 745 | 24.7893 | 0
[9 empty] | 746 | 25.8396 | 0
[9 empty] | 747 | 24.5962 | 0
[9 empty] | 748 | 26.3657 | 0
[9 empty] | 749 | 24.5245 | 0
[9 empty] | 750 | 26.3312 | 0
[9 empty] | 751 | 24.8717 | 0
[9 empty] | 752 | 23.5488 | 0
[9 empty] | 753 | 24.9738 | 0
[9 empty] | 754 | 23.6438 | 0
[9 empty] | 755 | 23.8137 | 0
[9 empty] | 756 | 24.652 | 0
[9 empty] | 757 | 20.9741 | 1
[9 empty] | 758 | 25.9533 | 0
[9 empty] | 759 | 24.8457 | 0
[9 empty] | 760 | 25.3637 | 0
[9 empty] | 761 | 22.5585 | 0
[9 empty] | 762 | 24.2216 | 0
[9 empty] | 763 | 26.6319 | 0
[9 empty] | 764 | 24.6749 | 0
[9 empty] | 765 | 24.0514 | 0
[9 empty] | 766 | 24.865 | 0
[9 empty] | 767 | 22.0686 | 0
[9 empty] | 768 | 25.3535 | 0
[9 empty] | 769 | 25.6283 | 0
[9 empty] | 770 | 25.0313 | 0
[9 empty] | 771 | 25.4241 | 0
[9 empty] | 772 | 23.3359 | 0
[9 empty] | 773 | 21.9353 | 1
[9 empty] | 774 | 22.0338 | 0
[9 empty] | 775 | 23.8301 | 0
[9 empty] | 776 | 23.8274 | 0
[9 empty] | 777 | 25.5449 | 0
[9 empty] | 778 | 22.7563 | 0
[9 empty] | 779 | 22.3354 | 0
[9 empty] | 780 | 23.2374 | 0
[9 empty] | 781 | 24.9778 | 0
[9 empty] | 782 | 21.7505 | 1
[9 empty] | 783 | 24.0357 | 0
[9 empty] | 784 | 24.6845 | 0
[9 empty] | 785 | 26.129 | 0
[9 empty] | 786 | 23.2063 | 0
[9 empty] | 787 | 24.2643 | 0
[9 empty] | 788 | 24.8415 | 0
[9 empty] | 789 | 24.879 | 0
[9 empty] | 790 | 23.5261 | 0
[9 empty] | 791 | 23.7242 | 0
[9 empty] | 792 | 25.0759 | 0
[9 empty] | 793 | 23.1329 | 0
[9 empty] | 794 | 23.9236 | 0
[9 empty] | 795 | 23.3864 | 0
[9 empty] | 796 | 25.179 | 0
[9 empty] | 797 | 23.7268 | 0
[9 empty] | 798 | 23.2895 | 0
[9 empty] | 799 | 25.3224 | 0
[9 empty] | 800 | 23.84 | 0
[9 empty] | 801 | 23.3474 | 0
[9 empty] | 802 | 22.8741 | 0
[9 empty] | 803 | 23.6813 | 0
[9 empty] | 804 | 23.2006 | 0
[9 empty] | 805 | 24.4785 | 0
[9 empty] | 806 | 25.7631 | 0
[9 empty] | 807 | 26.0645 | 0
[9 empty] | 808 | 26.3391 | 0
[9 empty] | 809 | 23.8331 | 0
[9 empty] | 810 | 24.8864 | 0
[9 empty] | 811 | 25.2918 | 0
[9 empty] | 812 | 22.8966 | 0
[9 empty] | 813 | 22.2397 | 0
[9 empty] | 814 | 24.7827 | 0
[9 empty] | 815 | 24.578 | 0
[9 empty] | 816 | 22.4571 | 0
[9 empty] | 817 | 25.0094 | 0
[9 empty] | 818 | 25.3507 | 0
[9 empty] | 819 | 25.5183 | 0
[9 empty] | 820 | 26.0392 | 0
[9 empty] | 821 | 23.7042 | 0
[9 empty] | 822 | 22.3253 | 0
[9 empty] | 823 | 22.4872 | 0
[9 empty] | 824 | 25.0459 | 0
[9 empty] | 825 | 26.8933 | 0
[9 empty] | 826 | 25.17 | 0
[9 empty] | 827 | 24.1512 | 0
[9 empty] | 828 | 25.3237 | 0
[9 empty] | 829 | 24.1531 | 0
[9 empty] | 830 | 26.1668 | 0
[9 empty] | 831 | 22.7666 | 0
[9 empty] | 832 | 24.2696 | 0
[9 empty] | 833 | 23.6322 | 0
[9 empty] | 834 | 21.6675 | 1
[9 empty] | 835 | 23.7131 | 0
[9 empty] | 836 | 22.5565 | 0
[9 empty] | 837 | 22.916 | 0
[9 empty] | 838 | 26.2465 | 0
[9 empty] | 839 | 22.5478 | 0
[9 empty] | 840 | 21.4707 | 1
[9 empty] | 841 | 22.5485 | 0
[9 empty] | 842 | 24.0146 | 0
[9 empty] | 843 | 23.767 | 0
[9 empty] | 844 | 23.7911 | 0
[9 empty] | 845 | 24.5635 | 0
[9 empty] | 846 | 24.4903 | 0
[9 empty] | 847 | 24.4914 | 0
[9 empty] | 848 | 23.7886 | 0
[9 empty] | 849 | 24.1746 | 0
[9 empty] | 850 | 26.2472 | 0
[9 empty] | 851 | 25.6155 | 0
[9 empty] | 852 | 22.194 | 0
[9 empty] | 853 | 23.3601 | 0
[9 empty] | 854 | 22.374 | 0
[9 empty] | 855 | 23.946 | 0
[9 empty] | 856 | 26.0512 | 0
[9 empty] | 857 | 21.9752 | 1
[9 empty] | 858 | 23.1343 | 0
[9 empty] | 859 | 25.1351 | 0
[9 empty] | 860 | 23.389 | 0
[9 empty] | 861 | 25.0492 | 0
[9 empty] | 862 | 23.7011 | 0
[9 empty] | 863 | 24.9973 | 0
[9 empty] | 864 | 23.4442 | 0
[9 empty] | 865 | 25.6383 | 0
[9 empty] | 866 | 27.2423 | 0
[9 empty] | 867 | 23.0817 | 0
[9 empty] | 868 | 25.8814 | 0
[9 empty] | 869 | 23.9591 | 0
[9 empty] | 870 | 25.0521 | 0
[9 empty] | 871 | 25.7499 | 0
[9 empty] | 872 | 25.9587 | 0
[9 empty] | 873 | 22.9476 | 0
[9 empty] | 874 | 23.9237 | 0
[9 empty] | 875 | 25.3802 | 0
[9 empty] | 876 | 25.398 | 0
[9 empty] | 877 | 23.1101 | 0
[9 empty] | 878 | 21.7209 | 1
[9 empty] | 879 | 23.3196 | 0
[9 empty] | 880 | 23.8481 | 0
[9 empty] | 881 | 24.2596 | 0
[9 empty] | 882 | 23.1297 | 0
[9 empty] | 883 | 23.816 | 0
[9 empty] | 884 | 23.8477 | 0
[9 empty] | 885 | 23.3041 | 0
[9 empty] | 886 | 23.279 | 0
[9 empty] | 887 | 24.8522 | 0
[9 empty] | 888 | 22.5055 | 0
[9 empty] | 889 | 23.6262 | 0
[9 empty] | 890 | 25.1431 | 0
[9 empty] | 891 | 22.4043 | 0
[9 empty] | 892 | 25.1416 | 0
[9 empty] | 893 | 25.0389 | 0
[9 empty] | 894 | 23.2784 | 0
[9 empty] | 895 | 25.6831 | 0
[9 empty] | 896 | 26.9004 | 0
[9 empty] | 897 | 23.8004 | 0
[9 empty] | 898 | 23.6456 | 0
[9 empty] | 899 | 23.6217 | 0
[9 empty] | 900 | 25.1017 | 0
[9 empty] | 901 | 24.1095 | 0
[9 empty] | 902 | 24.8945 | 0
[9 empty] | 903 | 21.4004 | 1
[9 empty] | 904 | 23.1296 | 0
[9 empty] | 905 | 25.7255 | 0
[9 empty] | 906 | 23.3043 | 0
[9 empty] | 907 | 25.3751 | 0
[9 empty] | 908 | 23.8138 | 0
[9 empty] | 909 | 21.5719 | 1
[9 empty] | 910 | 24.1778 | 0
[9 empty] | 911 | 23.0915 | 0
[9 empty] | 912 | 23.9727 | 0
[9 empty] | 913 | 21.8767 | 1
[9 empty] | 914 | 24.8756 | 0
[9 empty] | 915 | 26.5234 | 0
[9 empty] | 916 | 22.3354 | 0
[9 empty] | 917 | 22.86 | 0
[9 empty] | 918 | 24.7147 | 0
[9 empty] | 919 | 23.1994 | 0
[9 empty] | 920 | 24.9074 | 0
[9 empty] | 921 | 22.6513 | 0
[9 empty] | 922 | 25.3876 | 0
[9 empty] | 923 | 21.7332 | 1
[9 empty] | 924 | 25.0944 | 0
[9 empty] | 925 | 22.9429 | 0
[9 empty] | 926 | 25.5308 | 0
[9 empty] | 927 | 26.803 | 0
[9 empty] | 928 | 24.2773 | 0
[9 empty] | 929 | 25.9866 | 0
[9 empty] | 930 | 23.4761 | 0
[9 empty] | 931 | 24.8141 | 0
[9 empty] | 932 | 24.3825 | 0
[9 empty] | 933 | 22.4498 | 0
[9 empty] | 934 | 25.5343 | 0
[9 empty] | 935 | 25.0303 | 0
[9 empty] | 936 | 23.2085 | 0
[9 empty] | 937 | 23.1964 | 0
[9 empty] | 938 | 24.4411 | 0
[9 empty] | 939 | 24.7697 | 0
[9 empty] | 940 | 24.3585 | 0
[9 empty] | 941 | 24.4002 | 0
[9 empty] | 942 | 25.4601 | 0
[9 empty] | 943 | 26.8238 | 0
[9 empty] | 944 | 22.9865 | 0
[9 empty] | 945 | 22.6733 | 0
[9 empty] | 946 | 24.168 | 0
[9 empty] | 947 | 25.4037 | 0
[9 empty] | 948 | 24.1928 | 0
[9 empty] | 949 | 22.9339 | 0
[9 empty] | 950 | 24.0958 | 0
[9 empty] | 951 | 24.6231 | 0
[9 empty] | 952 | 25.1904 | 0
[9 empty] | 953 | 25.0003 | 0
[9 empty] | 954 | 24.9571 | 0
[9 empty] | 955 | 25.9487 | 0
[9 empty] | 956 | 24.5992 | 0
[9 empty] | 957 | 24.2781 | 0
[9 empty] | 958 | 22.3541 | 0
[9 empty] | 959 | 24.6689 | 0
[9 empty] | 960 | 20.875 | 1
[9 empty] | 961 | 25.5428 | 0
[9 empty] | 962 | 23.6429 | 0
[9 empty] | 963 | 22.6467 | 0
[9 empty] | 964 | 21.0185 | 1
[9 empty] | 965 | 23.4329 | 0
[9 empty] | 966 | 22.0834 | 0
[9 empty] | 967 | 24.293 | 0
[9 empty] | 968 | 26.1503 | 0
[9 empty] | 969 | 23.6359 | 0
[9 empty] | 970 | 24.2075 | 0
[9 empty] | 971 | 24.5466 | 0
[9 empty] | 972 | 26.6654 | 0
[9 empty] | 973 | 22.1319 | 0
[9 empty] | 974 | 25.6676 | 0
[9 empty] | 975 | 22.9409 | 0
[9 empty] | 976 | 24.5331 | 0
[9 empty] | 977 | 21.3127 | 1
[9 empty] | 978 | 22.4893 | 0
[9 empty] | 979 | 25.8948 | 0
[9 empty] | 980 | 22.7951 | 0
[9 empty] | 981 | 24.4136 | 0
[9 empty] | 982 | 24.307 | 0
[9 empty] | 983 | 23.7593 | 0
[9 empty] | 984 | 25.9458 | 0
[9 empty] | 985 | 23.5701 | 0
[9 empty] | 986 | 23.4541 | 0
[9 empty] | 987 | 23.0756 | 0
[9 empty] | 988 | 24.0724 | 0
[9 empty] | 989 | 24.0878 | 0
[9 empty] | 990 | 25.3227 | 0
[9 empty] | 991 | 21.4109 | 1
[9 empty] | 992 | 24.8112 | 0
[9 empty] | 993 | 21.113 | 1
[9 empty] | 994 | 25.1431 | 0
[9 empty] | 995 | 22.4701 | 0
[9 empty] | 996 | 23.6484 | 0
[9 empty] | 997 | 24.4461 | 0
[9 empty] | 998 | 25.9519 | 0
[9 empty] | 999 | 22.701 | 0
[9 empty] | 1000 | 24.9258 | 0

## Project-1 LT(a, b)
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.12935 | 2.037 | 2.037 |  | 17.9135 | 1 | 19.6698
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.037 | 0.09815 | 2.8334 | 4.8703 | 1 | 20.7128 | 1 | Success rate
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 4.8703 | 0.75654 | 1.3652 | 6.2355 | 2 | 18.0064 | 1 | 97
D | B, C | 5 | 6 | 8 | 6.2355 | 0.74971 | 5.7509 | 11.9864 | 3 | 18.8662 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 11.9864 | 0.56893 | 2.0256 | 14.012 | 4 | 19.5581 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 14.012 | 0.61763 | 3.7314 | 17.7434 | 5 | 19.1008 | 1
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 14.012 | 0.22655 | 1.1697 | 15.1818 | 6 | 19.7578 | 1
H | G | 2 | 3 | 4 | 15.1818 | 0.63412 | 2.7318 | 17.9135 | 7 | 19.9429 | 1
I | F, H | 0 | 0 | 0 | 17.9135 | 0.31449 | 0 | 17.9135 | 8 | 18.0971 | 1
[9 empty] | 9 | 21.8144 | 1
[9 empty] | 10 | 19.9274 | 1
[9 empty] | 11 | 20.7242 | 1
[9 empty] | 12 | 23.0712 | 0
[9 empty] | 13 | 17.296 | 1
[9 empty] | 14 | 20.7718 | 1
[9 empty] | 15 | 20.4653 | 1
[9 empty] | 16 | 19.7869 | 1
[9 empty] | 17 | 20.2632 | 1
[9 empty] | 18 | 22.6375 | 0
[9 empty] | 19 | 19.9621 | 1
[9 empty] | 20 | 19.746 | 1
[9 empty] | 21 | 20.0951 | 1
[9 empty] | 22 | 19.8836 | 1
[9 empty] | 23 | 20.4114 | 1
[9 empty] | 24 | 21.0635 | 1
[9 empty] | 25 | 18.3206 | 1
[9 empty] | 26 | 19.3949 | 1
[9 empty] | 27 | 21.894 | 1
[9 empty] | 28 | 18.3952 | 1
[9 empty] | 29 | 19.7815 | 1
[9 empty] | 30 | 20.4944 | 1
[9 empty] | 31 | 20.1802 | 1
[9 empty] | 32 | 18.6096 | 1
[9 empty] | 33 | 20.5163 | 1
[9 empty] | 34 | 20.6116 | 1
[9 empty] | 35 | 19.1177 | 1
[9 empty] | 36 | 19.0189 | 1
[9 empty] | 37 | 21.5019 | 1
[9 empty] | 38 | 21.1799 | 1
[9 empty] | 39 | 20.0538 | 1
[9 empty] | 40 | 19.5825 | 1
[9 empty] | 41 | 19.343 | 1
[9 empty] | 42 | 19.4964 | 1
[9 empty] | 43 | 20.2298 | 1
[9 empty] | 44 | 21.0975 | 1
[9 empty] | 45 | 18.7944 | 1
[9 empty] | 46 | 17.2344 | 1
[9 empty] | 47 | 19.2451 | 1
[9 empty] | 48 | 19.815 | 1
[9 empty] | 49 | 20.3218 | 1
[9 empty] | 50 | 19.545 | 1
[9 empty] | 51 | 18.4218 | 1
[9 empty] | 52 | 19.1083 | 1
[9 empty] | 53 | 19.3885 | 1
[9 empty] | 54 | 19.7364 | 1
[9 empty] | 55 | 20.7826 | 1
[9 empty] | 56 | 20.786 | 1
[9 empty] | 57 | 19.9527 | 1
[9 empty] | 58 | 21.3832 | 1
[9 empty] | 59 | 19.1442 | 1
[9 empty] | 60 | 19.454 | 1
[9 empty] | 61 | 18.9321 | 1
[9 empty] | 62 | 21.2011 | 1
[9 empty] | 63 | 19.1387 | 1
[9 empty] | 64 | 19.7783 | 1
[9 empty] | 65 | 20.1554 | 1
[9 empty] | 66 | 20.5543 | 1
[9 empty] | 67 | 16.8092 | 1
[9 empty] | 68 | 18.1607 | 1
[9 empty] | 69 | 19.2497 | 1
[9 empty] | 70 | 20.1349 | 1
[9 empty] | 71 | 18.9957 | 1
[9 empty] | 72 | 19.9196 | 1
[9 empty] | 73 | 19.6856 | 1
[9 empty] | 74 | 21.4521 | 1
[9 empty] | 75 | 20.4659 | 1
[9 empty] | 76 | 21.532 | 1
[9 empty] | 77 | 19.8883 | 1
[9 empty] | 78 | 19.6098 | 1
[9 empty] | 79 | 21.6908 | 1
[9 empty] | 80 | 20.4723 | 1
[9 empty] | 81 | 20.3743 | 1
[9 empty] | 82 | 17.4255 | 1
[9 empty] | 83 | 18.7384 | 1
[9 empty] | 84 | 19.2603 | 1
[9 empty] | 85 | 18.3715 | 1
[9 empty] | 86 | 21.3297 | 1
[9 empty] | 87 | 19.2778 | 1
[9 empty] | 88 | 19.5473 | 1
[9 empty] | 89 | 18.9007 | 1
[9 empty] | 90 | 21.2923 | 1
[9 empty] | 91 | 17.5024 | 1
[9 empty] | 92 | 21.0011 | 1
[9 empty] | 93 | 20.5629 | 1
[9 empty] | 94 | 21.5155 | 1
[9 empty] | 95 | 19.8763 | 1
[9 empty] | 96 | 19.3613 | 1
[9 empty] | 97 | 20.4309 | 1
[9 empty] | 98 | 17.4851 | 1
[9 empty] | 99 | 19.3217 | 1
[9 empty] | 100 | 19.7547 | 1
[9 empty] | 101 | 19.7211 | 1
[9 empty] | 102 | 20.373 | 1
[9 empty] | 103 | 19.3584 | 1
[9 empty] | 104 | 18.6725 | 1
[9 empty] | 105 | 21.3579 | 1
[9 empty] | 106 | 19.4473 | 1
[9 empty] | 107 | 18.8457 | 1
[9 empty] | 108 | 21.6163 | 1
[9 empty] | 109 | 19.6939 | 1
[9 empty] | 110 | 20.5494 | 1
[9 empty] | 111 | 19.2543 | 1
[9 empty] | 112 | 18.5033 | 1
[9 empty] | 113 | 19.1644 | 1
[9 empty] | 114 | 18.9337 | 1
[9 empty] | 115 | 21.0313 | 1
[9 empty] | 116 | 18.8657 | 1
[9 empty] | 117 | 21.4072 | 1
[9 empty] | 118 | 19.4696 | 1
[9 empty] | 119 | 19.1894 | 1
[9 empty] | 120 | 20.8803 | 1
[9 empty] | 121 | 21.8996 | 1
[9 empty] | 122 | 21.9246 | 1
[9 empty] | 123 | 18.2829 | 1
[9 empty] | 124 | 19.9292 | 1
[9 empty] | 125 | 17.0185 | 1
[9 empty] | 126 | 19.4131 | 1
[9 empty] | 127 | 17.4443 | 1
[9 empty] | 128 | 20.9059 | 1
[9 empty] | 129 | 18.6148 | 1
[9 empty] | 130 | 16.882 | 1
[9 empty] | 131 | 20.6 | 1
[9 empty] | 132 | 22.3569 | 0
[9 empty] | 133 | 18.5421 | 1
[9 empty] | 134 | 19.6651 | 1
[9 empty] | 135 | 21.7803 | 1
[9 empty] | 136 | 19.1168 | 1
[9 empty] | 137 | 19.8873 | 1
[9 empty] | 138 | 19.1705 | 1
[9 empty] | 139 | 20.158 | 1
[9 empty] | 140 | 19.9974 | 1
[9 empty] | 141 | 19.4485 | 1
[9 empty] | 142 | 21.8662 | 1
[9 empty] | 143 | 20.7453 | 1
[9 empty] | 144 | 20.6158 | 1
[9 empty] | 145 | 19.538 | 1
[9 empty] | 146 | 20.2092 | 1
[9 empty] | 147 | 19.9533 | 1
[9 empty] | 148 | 19.3404 | 1
[9 empty] | 149 | 20.4344 | 1
[9 empty] | 150 | 19.4392 | 1
[9 empty] | 151 | 18.2336 | 1
[9 empty] | 152 | 20.3311 | 1
[9 empty] | 153 | 20.1213 | 1
[9 empty] | 154 | 20.8447 | 1
[9 empty] | 155 | 18.9766 | 1
[9 empty] | 156 | 20.1922 | 1
[9 empty] | 157 | 21.742 | 1
[9 empty] | 158 | 19.3927 | 1
[9 empty] | 159 | 19.2601 | 1
[9 empty] | 160 | 18.7611 | 1
[9 empty] | 161 | 20.5991 | 1
[9 empty] | 162 | 22.2146 | 0
[9 empty] | 163 | 22.0805 | 0
[9 empty] | 164 | 21.7334 | 1
[9 empty] | 165 | 20.8101 | 1
[9 empty] | 166 | 19.2601 | 1
[9 empty] | 167 | 20.3624 | 1
[9 empty] | 168 | 19.5618 | 1
[9 empty] | 169 | 19.5877 | 1
[9 empty] | 170 | 20.5659 | 1
[9 empty] | 171 | 21.6757 | 1
[9 empty] | 172 | 18.2894 | 1
[9 empty] | 173 | 19.8201 | 1
[9 empty] | 174 | 19.8113 | 1
[9 empty] | 175 | 19.6955 | 1
[9 empty] | 176 | 18.8332 | 1
[9 empty] | 177 | 17.4405 | 1
[9 empty] | 178 | 19.9791 | 1
[9 empty] | 179 | 19.4935 | 1
[9 empty] | 180 | 20.9081 | 1
[9 empty] | 181 | 20.4445 | 1
[9 empty] | 182 | 18.3182 | 1
[9 empty] | 183 | 20.3538 | 1
[9 empty] | 184 | 21.2412 | 1
[9 empty] | 185 | 20.8332 | 1
[9 empty] | 186 | 21.7874 | 1
[9 empty] | 187 | 20.2035 | 1
[9 empty] | 188 | 19.6127 | 1
[9 empty] | 189 | 18.9039 | 1
[9 empty] | 190 | 19.6165 | 1
[9 empty] | 191 | 18.3146 | 1
[9 empty] | 192 | 18.1696 | 1
[9 empty] | 193 | 20.125 | 1
[9 empty] | 194 | 21.1185 | 1
[9 empty] | 195 | 18.4094 | 1
[9 empty] | 196 | 19.3591 | 1
[9 empty] | 197 | 19.6868 | 1
[9 empty] | 198 | 19.3034 | 1
[9 empty] | 199 | 19.4563 | 1
[9 empty] | 200 | 18.5333 | 1
[9 empty] | 201 | 20.3835 | 1
[9 empty] | 202 | 18.453 | 1
[9 empty] | 203 | 19.999 | 1
[9 empty] | 204 | 18.808 | 1
[9 empty] | 205 | 20.3108 | 1
[9 empty] | 206 | 19.6875 | 1
[9 empty] | 207 | 17.0969 | 1
[9 empty] | 208 | 19.5176 | 1
[9 empty] | 209 | 20.7811 | 1
[9 empty] | 210 | 18.8231 | 1
[9 empty] | 211 | 20.9285 | 1
[9 empty] | 212 | 18.8214 | 1
[9 empty] | 213 | 17.9293 | 1
[9 empty] | 214 | 19.6903 | 1
[9 empty] | 215 | 19.3714 | 1
[9 empty] | 216 | 18.1212 | 1
[9 empty] | 217 | 20.9011 | 1
[9 empty] | 218 | 19.1427 | 1
[9 empty] | 219 | 17.2452 | 1
[9 empty] | 220 | 18.9575 | 1
[9 empty] | 221 | 19.4694 | 1
[9 empty] | 222 | 20.0102 | 1
[9 empty] | 223 | 18.906 | 1
[9 empty] | 224 | 18.4913 | 1
[9 empty] | 225 | 21.0679 | 1
[9 empty] | 226 | 18.3344 | 1
[9 empty] | 227 | 19.3519 | 1
[9 empty] | 228 | 20.1648 | 1
[9 empty] | 229 | 19.695 | 1
[9 empty] | 230 | 21.139 | 1
[9 empty] | 231 | 18.0418 | 1
[9 empty] | 232 | 18.3983 | 1
[9 empty] | 233 | 20.3924 | 1
[9 empty] | 234 | 20.2253 | 1
[9 empty] | 235 | 20.7917 | 1
[9 empty] | 236 | 20.8985 | 1
[9 empty] | 237 | 19.8599 | 1
[9 empty] | 238 | 21.6757 | 1
[9 empty] | 239 | 19.6675 | 1
[9 empty] | 240 | 20.1328 | 1
[9 empty] | 241 | 20.6814 | 1
[9 empty] | 242 | 18.6979 | 1
[9 empty] | 243 | 18.579 | 1
[9 empty] | 244 | 19.8933 | 1
[9 empty] | 245 | 20.3272 | 1
[9 empty] | 246 | 19.0826 | 1
[9 empty] | 247 | 19.5782 | 1
[9 empty] | 248 | 19.3944 | 1
[9 empty] | 249 | 18.8357 | 1
[9 empty] | 250 | 19.993 | 1
[9 empty] | 251 | 18.8068 | 1
[9 empty] | 252 | 19.8018 | 1
[9 empty] | 253 | 20.0703 | 1
[9 empty] | 254 | 19.005 | 1
[9 empty] | 255 | 16.9404 | 1
[9 empty] | 256 | 17.6427 | 1
[9 empty] | 257 | 18.8659 | 1
[9 empty] | 258 | 18.0267 | 1
[9 empty] | 259 | 19.7629 | 1
[9 empty] | 260 | 19.2617 | 1
[9 empty] | 261 | 19.5007 | 1
[9 empty] | 262 | 20.7826 | 1
[9 empty] | 263 | 18.9986 | 1
[9 empty] | 264 | 18.1819 | 1
[9 empty] | 265 | 18.776 | 1
[9 empty] | 266 | 20.4803 | 1
[9 empty] | 267 | 20.6589 | 1
[9 empty] | 268 | 19.8308 | 1
[9 empty] | 269 | 17.9941 | 1
[9 empty] | 270 | 18.5848 | 1
[9 empty] | 271 | 19.3088 | 1
[9 empty] | 272 | 19.3537 | 1
[9 empty] | 273 | 19.0782 | 1
[9 empty] | 274 | 19.2631 | 1
[9 empty] | 275 | 20.3166 | 1
[9 empty] | 276 | 20.2117 | 1
[9 empty] | 277 | 19.1557 | 1
[9 empty] | 278 | 19.0773 | 1
[9 empty] | 279 | 19.6823 | 1
[9 empty] | 280 | 20.6946 | 1
[9 empty] | 281 | 19.4353 | 1
[9 empty] | 282 | 19.989 | 1
[9 empty] | 283 | 18.9929 | 1
[9 empty] | 284 | 20.3341 | 1
[9 empty] | 285 | 19.1882 | 1
[9 empty] | 286 | 20.4507 | 1
[9 empty] | 287 | 21.3925 | 1
[9 empty] | 288 | 18.9431 | 1
[9 empty] | 289 | 18.6941 | 1
[9 empty] | 290 | 20.983 | 1
[9 empty] | 291 | 18.5562 | 1
[9 empty] | 292 | 19.3901 | 1
[9 empty] | 293 | 20.6402 | 1
[9 empty] | 294 | 19.9344 | 1
[9 empty] | 295 | 17.5331 | 1
[9 empty] | 296 | 21.0383 | 1
[9 empty] | 297 | 18.1976 | 1
[9 empty] | 298 | 19.323 | 1
[9 empty] | 299 | 20.223 | 1
[9 empty] | 300 | 20.0441 | 1
[9 empty] | 301 | 19.8937 | 1
[9 empty] | 302 | 20.6497 | 1
[9 empty] | 303 | 19.4 | 1
[9 empty] | 304 | 19.4291 | 1
[9 empty] | 305 | 18.2788 | 1
[9 empty] | 306 | 17.9966 | 1
[9 empty] | 307 | 18.3302 | 1
[9 empty] | 308 | 17.6541 | 1
[9 empty] | 309 | 20.9643 | 1
[9 empty] | 310 | 19.4546 | 1
[9 empty] | 311 | 22.6245 | 0
[9 empty] | 312 | 19.5242 | 1
[9 empty] | 313 | 18.2332 | 1
[9 empty] | 314 | 18.9596 | 1
[9 empty] | 315 | 21.6288 | 1
[9 empty] | 316 | 19.491 | 1
[9 empty] | 317 | 19.6536 | 1
[9 empty] | 318 | 21.7867 | 1
[9 empty] | 319 | 18.5933 | 1
[9 empty] | 320 | 17.1771 | 1
[9 empty] | 321 | 18.9931 | 1
[9 empty] | 322 | 16.9308 | 1
[9 empty] | 323 | 18.6204 | 1
[9 empty] | 324 | 18.2036 | 1
[9 empty] | 325 | 22.6809 | 0
[9 empty] | 326 | 19.7953 | 1
[9 empty] | 327 | 21.5859 | 1
[9 empty] | 328 | 19.4163 | 1
[9 empty] | 329 | 19.7347 | 1
[9 empty] | 330 | 21.7113 | 1
[9 empty] | 331 | 20.2218 | 1
[9 empty] | 332 | 20.1726 | 1
[9 empty] | 333 | 18.4941 | 1
[9 empty] | 334 | 17.7625 | 1
[9 empty] | 335 | 18.0633 | 1
[9 empty] | 336 | 19.2466 | 1
[9 empty] | 337 | 20.3681 | 1
[9 empty] | 338 | 18.9052 | 1
[9 empty] | 339 | 19.0075 | 1
[9 empty] | 340 | 18.804 | 1
[9 empty] | 341 | 20.6334 | 1
[9 empty] | 342 | 19.0328 | 1
[9 empty] | 343 | 19.1684 | 1
[9 empty] | 344 | 19.935 | 1
[9 empty] | 345 | 17.3467 | 1
[9 empty] | 346 | 16.899 | 1
[9 empty] | 347 | 19.8503 | 1
[9 empty] | 348 | 20.1951 | 1
[9 empty] | 349 | 22.1485 | 0
[9 empty] | 350 | 18.5283 | 1
[9 empty] | 351 | 19.6372 | 1
[9 empty] | 352 | 18.9736 | 1
[9 empty] | 353 | 18.3055 | 1
[9 empty] | 354 | 18.5804 | 1
[9 empty] | 355 | 18.7246 | 1
[9 empty] | 356 | 21.1654 | 1
[9 empty] | 357 | 19.7197 | 1
[9 empty] | 358 | 21.3437 | 1
[9 empty] | 359 | 19.9225 | 1
[9 empty] | 360 | 18.798 | 1
[9 empty] | 361 | 19.9967 | 1
[9 empty] | 362 | 21.7057 | 1
[9 empty] | 363 | 19.3634 | 1
[9 empty] | 364 | 19.7558 | 1
[9 empty] | 365 | 20.4941 | 1
[9 empty] | 366 | 20.3944 | 1
[9 empty] | 367 | 19.437 | 1
[9 empty] | 368 | 18.9463 | 1
[9 empty] | 369 | 20.7786 | 1
[9 empty] | 370 | 18.6291 | 1
[9 empty] | 371 | 17.5686 | 1
[9 empty] | 372 | 20.3049 | 1
[9 empty] | 373 | 18.7424 | 1
[9 empty] | 374 | 21.0169 | 1
[9 empty] | 375 | 20.1114 | 1
[9 empty] | 376 | 17.8475 | 1
[9 empty] | 377 | 20.1608 | 1
[9 empty] | 378 | 17.7901 | 1
[9 empty] | 379 | 19.4303 | 1
[9 empty] | 380 | 18.6613 | 1
[9 empty] | 381 | 19.3229 | 1
[9 empty] | 382 | 20.0642 | 1
[9 empty] | 383 | 20.2482 | 1
[9 empty] | 384 | 17.4762 | 1
[9 empty] | 385 | 20.0761 | 1
[9 empty] | 386 | 19.5355 | 1
[9 empty] | 387 | 18.6026 | 1
[9 empty] | 388 | 19.1963 | 1
[9 empty] | 389 | 17.9248 | 1
[9 empty] | 390 | 19.8869 | 1
[9 empty] | 391 | 20.5639 | 1
[9 empty] | 392 | 17.6884 | 1
[9 empty] | 393 | 17.5521 | 1
[9 empty] | 394 | 20.4527 | 1
[9 empty] | 395 | 19.1523 | 1
[9 empty] | 396 | 20.587 | 1
[9 empty] | 397 | 19.0652 | 1
[9 empty] | 398 | 21.378 | 1
[9 empty] | 399 | 21.2023 | 1
[9 empty] | 400 | 20.7501 | 1
[9 empty] | 401 | 17.9187 | 1
[9 empty] | 402 | 22.7236 | 0
[9 empty] | 403 | 18.8715 | 1
[9 empty] | 404 | 20.3808 | 1
[9 empty] | 405 | 19.4834 | 1
[9 empty] | 406 | 18.48 | 1
[9 empty] | 407 | 20.4224 | 1
[9 empty] | 408 | 19.2536 | 1
[9 empty] | 409 | 18.9592 | 1
[9 empty] | 410 | 17.8838 | 1
[9 empty] | 411 | 19.3668 | 1
[9 empty] | 412 | 22.7302 | 0
[9 empty] | 413 | 16.8784 | 1
[9 empty] | 414 | 18.5385 | 1
[9 empty] | 415 | 18.7708 | 1
[9 empty] | 416 | 19.9974 | 1
[9 empty] | 417 | 19.6165 | 1
[9 empty] | 418 | 18.6181 | 1
[9 empty] | 419 | 20.7357 | 1
[9 empty] | 420 | 17.2852 | 1
[9 empty] | 421 | 18.6523 | 1
[9 empty] | 422 | 19.2265 | 1
[9 empty] | 423 | 19.0253 | 1
[9 empty] | 424 | 18.7871 | 1
[9 empty] | 425 | 20.7011 | 1
[9 empty] | 426 | 20.8497 | 1
[9 empty] | 427 | 18.9136 | 1
[9 empty] | 428 | 19.4127 | 1
[9 empty] | 429 | 20.7042 | 1
[9 empty] | 430 | 18.2648 | 1
[9 empty] | 431 | 20.6216 | 1
[9 empty] | 432 | 22.5037 | 0
[9 empty] | 433 | 19.1958 | 1
[9 empty] | 434 | 19.2007 | 1
[9 empty] | 435 | 19.5315 | 1
[9 empty] | 436 | 19.9752 | 1
[9 empty] | 437 | 20.5036 | 1
[9 empty] | 438 | 21.5222 | 1
[9 empty] | 439 | 17.7483 | 1
[9 empty] | 440 | 18.0905 | 1
[9 empty] | 441 | 18.6566 | 1
[9 empty] | 442 | 20.5905 | 1
[9 empty] | 443 | 18.4771 | 1
[9 empty] | 444 | 20.1972 | 1
[9 empty] | 445 | 20.28 | 1
[9 empty] | 446 | 17.0018 | 1
[9 empty] | 447 | 20.7894 | 1
[9 empty] | 448 | 19.829 | 1
[9 empty] | 449 | 20.5624 | 1
[9 empty] | 450 | 21.1427 | 1
[9 empty] | 451 | 20.8094 | 1
[9 empty] | 452 | 17.7908 | 1
[9 empty] | 453 | 19.7618 | 1
[9 empty] | 454 | 16.7656 | 1
[9 empty] | 455 | 20.6748 | 1
[9 empty] | 456 | 20.6825 | 1
[9 empty] | 457 | 21.0056 | 1
[9 empty] | 458 | 20.201 | 1
[9 empty] | 459 | 21.8992 | 1
[9 empty] | 460 | 17.4545 | 1
[9 empty] | 461 | 19.5077 | 1
[9 empty] | 462 | 18.6701 | 1
[9 empty] | 463 | 20.7471 | 1
[9 empty] | 464 | 18.7092 | 1
[9 empty] | 465 | 20.3699 | 1
[9 empty] | 466 | 17.6148 | 1
[9 empty] | 467 | 18.6153 | 1
[9 empty] | 468 | 18.2859 | 1
[9 empty] | 469 | 20.4815 | 1
[9 empty] | 470 | 20.4906 | 1
[9 empty] | 471 | 19.0887 | 1
[9 empty] | 472 | 17.7803 | 1
[9 empty] | 473 | 19.6099 | 1
[9 empty] | 474 | 19.131 | 1
[9 empty] | 475 | 20.2286 | 1
[9 empty] | 476 | 20.1997 | 1
[9 empty] | 477 | 20.255 | 1
[9 empty] | 478 | 20.815 | 1
[9 empty] | 479 | 18.4465 | 1
[9 empty] | 480 | 17.562 | 1
[9 empty] | 481 | 19.1975 | 1
[9 empty] | 482 | 18.5382 | 1
[9 empty] | 483 | 21.502 | 1
[9 empty] | 484 | 19.6136 | 1
[9 empty] | 485 | 21.3515 | 1
[9 empty] | 486 | 18.9519 | 1
[9 empty] | 487 | 20.8222 | 1
[9 empty] | 488 | 18.6706 | 1
[9 empty] | 489 | 17.7143 | 1
[9 empty] | 490 | 20.1205 | 1
[9 empty] | 491 | 20.4757 | 1
[9 empty] | 492 | 20.1354 | 1
[9 empty] | 493 | 19.3457 | 1
[9 empty] | 494 | 19.9855 | 1
[9 empty] | 495 | 19.7007 | 1
[9 empty] | 496 | 17.6423 | 1
[9 empty] | 497 | 19.4412 | 1
[9 empty] | 498 | 19.0753 | 1
[9 empty] | 499 | 18.9231 | 1
[9 empty] | 500 | 20.68 | 1
[9 empty] | 501 | 19.1284 | 1
[9 empty] | 502 | 20.5808 | 1
[9 empty] | 503 | 19.7985 | 1
[9 empty] | 504 | 17.4396 | 1
[9 empty] | 505 | 20.377 | 1
[9 empty] | 506 | 19.5884 | 1
[9 empty] | 507 | 20.2345 | 1
[9 empty] | 508 | 21.2018 | 1
[9 empty] | 509 | 20.965 | 1
[9 empty] | 510 | 21.3942 | 1
[9 empty] | 511 | 20.2258 | 1
[9 empty] | 512 | 18.7543 | 1
[9 empty] | 513 | 17.7584 | 1
[9 empty] | 514 | 21.1352 | 1
[9 empty] | 515 | 18.4531 | 1
[9 empty] | 516 | 19.8484 | 1
[9 empty] | 517 | 19.5814 | 1
[9 empty] | 518 | 18.7449 | 1
[9 empty] | 519 | 16.545 | 1
[9 empty] | 520 | 17.3915 | 1
[9 empty] | 521 | 19.2826 | 1
[9 empty] | 522 | 18.7058 | 1
[9 empty] | 523 | 18.9944 | 1
[9 empty] | 524 | 18.7645 | 1
[9 empty] | 525 | 21.5476 | 1
[9 empty] | 526 | 21.0666 | 1
[9 empty] | 527 | 17.545 | 1
[9 empty] | 528 | 18.3439 | 1
[9 empty] | 529 | 17.651 | 1
[9 empty] | 530 | 18.4758 | 1
[9 empty] | 531 | 20.6477 | 1
[9 empty] | 532 | 17.8049 | 1
[9 empty] | 533 | 19.5408 | 1
[9 empty] | 534 | 18.0378 | 1
[9 empty] | 535 | 19.8376 | 1
[9 empty] | 536 | 20.3326 | 1
[9 empty] | 537 | 18.5281 | 1
[9 empty] | 538 | 18.4392 | 1
[9 empty] | 539 | 21.3035 | 1
[9 empty] | 540 | 19.9499 | 1
[9 empty] | 541 | 20.0671 | 1
[9 empty] | 542 | 20.4745 | 1
[9 empty] | 543 | 17.5615 | 1
[9 empty] | 544 | 19.7248 | 1
[9 empty] | 545 | 21.0682 | 1
[9 empty] | 546 | 18.545 | 1
[9 empty] | 547 | 17.838 | 1
[9 empty] | 548 | 18.2231 | 1
[9 empty] | 549 | 20.8866 | 1
[9 empty] | 550 | 18.0279 | 1
[9 empty] | 551 | 18.2781 | 1
[9 empty] | 552 | 17.8983 | 1
[9 empty] | 553 | 16.9186 | 1
[9 empty] | 554 | 18.6064 | 1
[9 empty] | 555 | 20.6135 | 1
[9 empty] | 556 | 21.1556 | 1
[9 empty] | 557 | 18.4028 | 1
[9 empty] | 558 | 18.7095 | 1
[9 empty] | 559 | 19.9092 | 1
[9 empty] | 560 | 20.3231 | 1
[9 empty] | 561 | 18.9212 | 1
[9 empty] | 562 | 17.5704 | 1
[9 empty] | 563 | 18.6176 | 1
[9 empty] | 564 | 19.9149 | 1
[9 empty] | 565 | 21.5336 | 1
[9 empty] | 566 | 18.823 | 1
[9 empty] | 567 | 18.9169 | 1
[9 empty] | 568 | 19.8505 | 1
[9 empty] | 569 | 19.2457 | 1
[9 empty] | 570 | 20.2825 | 1
[9 empty] | 571 | 20.606 | 1
[9 empty] | 572 | 19.297 | 1
[9 empty] | 573 | 19.8939 | 1
[9 empty] | 574 | 17.5784 | 1
[9 empty] | 575 | 20.3877 | 1
[9 empty] | 576 | 20.134 | 1
[9 empty] | 577 | 21.7366 | 1
[9 empty] | 578 | 19.7871 | 1
[9 empty] | 579 | 17.9696 | 1
[9 empty] | 580 | 17.6223 | 1
[9 empty] | 581 | 20.8604 | 1
[9 empty] | 582 | 18.8538 | 1
[9 empty] | 583 | 22.0574 | 0
[9 empty] | 584 | 20.077 | 1
[9 empty] | 585 | 21.3443 | 1
[9 empty] | 586 | 19.9244 | 1
[9 empty] | 587 | 18.9034 | 1
[9 empty] | 588 | 18.4837 | 1
[9 empty] | 589 | 19.3584 | 1
[9 empty] | 590 | 21.0354 | 1
[9 empty] | 591 | 18.2552 | 1
[9 empty] | 592 | 19.5762 | 1
[9 empty] | 593 | 18.0077 | 1
[9 empty] | 594 | 19.4023 | 1
[9 empty] | 595 | 19.2937 | 1
[9 empty] | 596 | 20.546 | 1
[9 empty] | 597 | 19.6348 | 1
[9 empty] | 598 | 17.8678 | 1
[9 empty] | 599 | 22.7759 | 0
[9 empty] | 600 | 19.6311 | 1
[9 empty] | 601 | 22.4267 | 0
[9 empty] | 602 | 19.9552 | 1
[9 empty] | 603 | 21.0502 | 1
[9 empty] | 604 | 22.5826 | 0
[9 empty] | 605 | 18.9344 | 1
[9 empty] | 606 | 20.3765 | 1
[9 empty] | 607 | 19.0223 | 1
[9 empty] | 608 | 19.8386 | 1
[9 empty] | 609 | 21.2432 | 1
[9 empty] | 610 | 21.6672 | 1
[9 empty] | 611 | 19.9214 | 1
[9 empty] | 612 | 22.0902 | 0
[9 empty] | 613 | 20.1787 | 1
[9 empty] | 614 | 21.0416 | 1
[9 empty] | 615 | 19.5132 | 1
[9 empty] | 616 | 20.7342 | 1
[9 empty] | 617 | 17.9524 | 1
[9 empty] | 618 | 18.8103 | 1
[9 empty] | 619 | 19.5292 | 1
[9 empty] | 620 | 19.4662 | 1
[9 empty] | 621 | 18.2145 | 1
[9 empty] | 622 | 18.3986 | 1
[9 empty] | 623 | 19.9746 | 1
[9 empty] | 624 | 20.1988 | 1
[9 empty] | 625 | 19.0553 | 1
[9 empty] | 626 | 19.8926 | 1
[9 empty] | 627 | 18.6851 | 1
[9 empty] | 628 | 22.1389 | 0
[9 empty] | 629 | 17.7971 | 1
[9 empty] | 630 | 20.9147 | 1
[9 empty] | 631 | 21.9258 | 1
[9 empty] | 632 | 17.6738 | 1
[9 empty] | 633 | 21.8639 | 1
[9 empty] | 634 | 18.5707 | 1
[9 empty] | 635 | 21.0517 | 1
[9 empty] | 636 | 19.2928 | 1
[9 empty] | 637 | 20.2662 | 1
[9 empty] | 638 | 19.6239 | 1
[9 empty] | 639 | 20.5386 | 1
[9 empty] | 640 | 23.0347 | 0
[9 empty] | 641 | 20.0351 | 1
[9 empty] | 642 | 17.4809 | 1
[9 empty] | 643 | 17.6182 | 1
[9 empty] | 644 | 19.7033 | 1
[9 empty] | 645 | 19.4614 | 1
[9 empty] | 646 | 20.2684 | 1
[9 empty] | 647 | 18.6454 | 1
[9 empty] | 648 | 19.4505 | 1
[9 empty] | 649 | 19.7968 | 1
[9 empty] | 650 | 22.2037 | 0
[9 empty] | 651 | 17.5889 | 1
[9 empty] | 652 | 20.6851 | 1
[9 empty] | 653 | 19.606 | 1
[9 empty] | 654 | 21.8762 | 1
[9 empty] | 655 | 19.2458 | 1
[9 empty] | 656 | 21.2407 | 1
[9 empty] | 657 | 20.7441 | 1
[9 empty] | 658 | 19.4398 | 1
[9 empty] | 659 | 20.2804 | 1
[9 empty] | 660 | 16.9077 | 1
[9 empty] | 661 | 18.6602 | 1
[9 empty] | 662 | 19.067 | 1
[9 empty] | 663 | 18.6859 | 1
[9 empty] | 664 | 19.6032 | 1
[9 empty] | 665 | 18.6826 | 1
[9 empty] | 666 | 18.9277 | 1
[9 empty] | 667 | 21.0052 | 1
[9 empty] | 668 | 19.8983 | 1
[9 empty] | 669 | 18.5008 | 1
[9 empty] | 670 | 21.8504 | 1
[9 empty] | 671 | 20.3306 | 1
[9 empty] | 672 | 19.7133 | 1
[9 empty] | 673 | 17.5752 | 1
[9 empty] | 674 | 20.4653 | 1
[9 empty] | 675 | 18.1214 | 1
[9 empty] | 676 | 22.3854 | 0
[9 empty] | 677 | 19.6021 | 1
[9 empty] | 678 | 17.0638 | 1
[9 empty] | 679 | 18.5288 | 1
[9 empty] | 680 | 20.1449 | 1
[9 empty] | 681 | 17.9324 | 1
[9 empty] | 682 | 18.9426 | 1
[9 empty] | 683 | 20.7024 | 1
[9 empty] | 684 | 19.6774 | 1
[9 empty] | 685 | 18.3757 | 1
[9 empty] | 686 | 19.625 | 1
[9 empty] | 687 | 17.1389 | 1
[9 empty] | 688 | 21.1545 | 1
[9 empty] | 689 | 20.2671 | 1
[9 empty] | 690 | 17.5704 | 1
[9 empty] | 691 | 20.8818 | 1
[9 empty] | 692 | 20.4269 | 1
[9 empty] | 693 | 20.1743 | 1
[9 empty] | 694 | 19.264 | 1
[9 empty] | 695 | 18.3801 | 1
[9 empty] | 696 | 21.1378 | 1
[9 empty] | 697 | 21.7795 | 1
[9 empty] | 698 | 20.0515 | 1
[9 empty] | 699 | 17.6203 | 1
[9 empty] | 700 | 19.7174 | 1
[9 empty] | 701 | 21.1927 | 1
[9 empty] | 702 | 20.1874 | 1
[9 empty] | 703 | 20.8319 | 1
[9 empty] | 704 | 18.9414 | 1
[9 empty] | 705 | 19.6397 | 1
[9 empty] | 706 | 19.8932 | 1
[9 empty] | 707 | 19.1032 | 1
[9 empty] | 708 | 20.6395 | 1
[9 empty] | 709 | 17.8151 | 1
[9 empty] | 710 | 18.2429 | 1
[9 empty] | 711 | 18.6611 | 1
[9 empty] | 712 | 19.1888 | 1
[9 empty] | 713 | 20.1431 | 1
[9 empty] | 714 | 19.0766 | 1
[9 empty] | 715 | 20.8164 | 1
[9 empty] | 716 | 18.3218 | 1
[9 empty] | 717 | 19.4154 | 1
[9 empty] | 718 | 19.4751 | 1
[9 empty] | 719 | 19.7526 | 1
[9 empty] | 720 | 20.1419 | 1
[9 empty] | 721 | 18.9559 | 1
[9 empty] | 722 | 21.4707 | 1
[9 empty] | 723 | 19.2937 | 1
[9 empty] | 724 | 19.6508 | 1
[9 empty] | 725 | 21.6234 | 1
[9 empty] | 726 | 21.2864 | 1
[9 empty] | 727 | 20.1109 | 1
[9 empty] | 728 | 18.7281 | 1
[9 empty] | 729 | 20.9903 | 1
[9 empty] | 730 | 20.7284 | 1
[9 empty] | 731 | 21.2525 | 1
[9 empty] | 732 | 21.4763 | 1
[9 empty] | 733 | 18.8707 | 1
[9 empty] | 734 | 19.1794 | 1
[9 empty] | 735 | 20.5693 | 1
[9 empty] | 736 | 18.6892 | 1
[9 empty] | 737 | 18.0415 | 1
[9 empty] | 738 | 20.4184 | 1
[9 empty] | 739 | 21.4693 | 1
[9 empty] | 740 | 21.328 | 1
[9 empty] | 741 | 20.1268 | 1
[9 empty] | 742 | 21.7725 | 1
[9 empty] | 743 | 19.3962 | 1
[9 empty] | 744 | 19.9723 | 1
[9 empty] | 745 | 20.1298 | 1
[9 empty] | 746 | 18.6769 | 1
[9 empty] | 747 | 22.0469 | 0
[9 empty] | 748 | 19.1527 | 1
[9 empty] | 749 | 19.8772 | 1
[9 empty] | 750 | 19.2056 | 1
[9 empty] | 751 | 19.5078 | 1
[9 empty] | 752 | 19.7456 | 1
[9 empty] | 753 | 20.577 | 1
[9 empty] | 754 | 21.5435 | 1
[9 empty] | 755 | 19.4928 | 1
[9 empty] | 756 | 18.9442 | 1
[9 empty] | 757 | 20.0613 | 1
[9 empty] | 758 | 20.0876 | 1
[9 empty] | 759 | 18.0358 | 1
[9 empty] | 760 | 20.485 | 1
[9 empty] | 761 | 20.3765 | 1
[9 empty] | 762 | 21.0406 | 1
[9 empty] | 763 | 16.9256 | 1
[9 empty] | 764 | 19.0522 | 1
[9 empty] | 765 | 19.9711 | 1
[9 empty] | 766 | 20.1302 | 1
[9 empty] | 767 | 18.63 | 1
[9 empty] | 768 | 18.9517 | 1
[9 empty] | 769 | 18.0714 | 1
[9 empty] | 770 | 20.8924 | 1
[9 empty] | 771 | 19.1365 | 1
[9 empty] | 772 | 17.7133 | 1
[9 empty] | 773 | 18.9012 | 1
[9 empty] | 774 | 21.3243 | 1
[9 empty] | 775 | 20.3585 | 1
[9 empty] | 776 | 19.5345 | 1
[9 empty] | 777 | 21.3367 | 1
[9 empty] | 778 | 19.1239 | 1
[9 empty] | 779 | 19.7082 | 1
[9 empty] | 780 | 21.6956 | 1
[9 empty] | 781 | 19.5392 | 1
[9 empty] | 782 | 21.4589 | 1
[9 empty] | 783 | 21.1431 | 1
[9 empty] | 784 | 22.0111 | 0
[9 empty] | 785 | 18.3895 | 1
[9 empty] | 786 | 20.8054 | 1
[9 empty] | 787 | 21.6221 | 1
[9 empty] | 788 | 19.3274 | 1
[9 empty] | 789 | 17.8835 | 1
[9 empty] | 790 | 19.4268 | 1
[9 empty] | 791 | 16.8195 | 1
[9 empty] | 792 | 17.6399 | 1
[9 empty] | 793 | 21.5409 | 1
[9 empty] | 794 | 20.4861 | 1
[9 empty] | 795 | 18.7263 | 1
[9 empty] | 796 | 21.9735 | 1
[9 empty] | 797 | 18.6224 | 1
[9 empty] | 798 | 21.0638 | 1
[9 empty] | 799 | 18.4881 | 1
[9 empty] | 800 | 18.6688 | 1
[9 empty] | 801 | 19.6845 | 1
[9 empty] | 802 | 17.2205 | 1
[9 empty] | 803 | 18.5154 | 1
[9 empty] | 804 | 18.7743 | 1
[9 empty] | 805 | 22.3118 | 0
[9 empty] | 806 | 18.9669 | 1
[9 empty] | 807 | 19.0284 | 1
[9 empty] | 808 | 17.7154 | 1
[9 empty] | 809 | 22.0608 | 0
[9 empty] | 810 | 18.666 | 1
[9 empty] | 811 | 17.9253 | 1
[9 empty] | 812 | 19.9916 | 1
[9 empty] | 813 | 18.8147 | 1
[9 empty] | 814 | 20.0383 | 1
[9 empty] | 815 | 17.8101 | 1
[9 empty] | 816 | 21.4599 | 1
[9 empty] | 817 | 19.8704 | 1
[9 empty] | 818 | 19.758 | 1
[9 empty] | 819 | 21.444 | 1
[9 empty] | 820 | 20.6302 | 1
[9 empty] | 821 | 19.6079 | 1
[9 empty] | 822 | 21.7933 | 1
[9 empty] | 823 | 21.1511 | 1
[9 empty] | 824 | 20.344 | 1
[9 empty] | 825 | 18.5722 | 1
[9 empty] | 826 | 18.0387 | 1
[9 empty] | 827 | 18.9613 | 1
[9 empty] | 828 | 20.4162 | 1
[9 empty] | 829 | 20.3978 | 1
[9 empty] | 830 | 20.7854 | 1
[9 empty] | 831 | 18.9629 | 1
[9 empty] | 832 | 20.9887 | 1
[9 empty] | 833 | 20.1588 | 1
[9 empty] | 834 | 20.3037 | 1
[9 empty] | 835 | 20.6503 | 1
[9 empty] | 836 | 19.6514 | 1
[9 empty] | 837 | 20.9505 | 1
[9 empty] | 838 | 20.0465 | 1
[9 empty] | 839 | 17.6505 | 1
[9 empty] | 840 | 19.3534 | 1
[9 empty] | 841 | 19.8431 | 1
[9 empty] | 842 | 20.5858 | 1
[9 empty] | 843 | 19.0884 | 1
[9 empty] | 844 | 20.8739 | 1
[9 empty] | 845 | 17.4783 | 1
[9 empty] | 846 | 19.0462 | 1
[9 empty] | 847 | 20.9382 | 1
[9 empty] | 848 | 21.0762 | 1
[9 empty] | 849 | 19.3593 | 1
[9 empty] | 850 | 19.2378 | 1
[9 empty] | 851 | 21.6507 | 1
[9 empty] | 852 | 21.197 | 1
[9 empty] | 853 | 20.682 | 1
[9 empty] | 854 | 19.1914 | 1
[9 empty] | 855 | 19.215 | 1
[9 empty] | 856 | 22.9323 | 0
[9 empty] | 857 | 19.764 | 1
[9 empty] | 858 | 20.6176 | 1
[9 empty] | 859 | 18.1146 | 1
[9 empty] | 860 | 20.1034 | 1
[9 empty] | 861 | 19.8161 | 1
[9 empty] | 862 | 18.3791 | 1
[9 empty] | 863 | 22.1985 | 0
[9 empty] | 864 | 19.2347 | 1
[9 empty] | 865 | 17.8675 | 1
[9 empty] | 866 | 20.8182 | 1
[9 empty] | 867 | 19.4649 | 1
[9 empty] | 868 | 18.6638 | 1
[9 empty] | 869 | 20.2241 | 1
[9 empty] | 870 | 20.2489 | 1
[9 empty] | 871 | 19.3338 | 1
[9 empty] | 872 | 20.3014 | 1
[9 empty] | 873 | 20.9365 | 1
[9 empty] | 874 | 20.3732 | 1
[9 empty] | 875 | 21.4844 | 1
[9 empty] | 876 | 20.1604 | 1
[9 empty] | 877 | 17.7872 | 1
[9 empty] | 878 | 19.3884 | 1
[9 empty] | 879 | 17.6735 | 1
[9 empty] | 880 | 21.0646 | 1
[9 empty] | 881 | 18.3335 | 1
[9 empty] | 882 | 18.7457 | 1
[9 empty] | 883 | 19.3548 | 1
[9 empty] | 884 | 19.7637 | 1
[9 empty] | 885 | 19.819 | 1
[9 empty] | 886 | 18.953 | 1
[9 empty] | 887 | 23.5602 | 0
[9 empty] | 888 | 19.4604 | 1
[9 empty] | 889 | 18.5938 | 1
[9 empty] | 890 | 21.9532 | 1
[9 empty] | 891 | 19.0432 | 1
[9 empty] | 892 | 17.6865 | 1
[9 empty] | 893 | 17.5452 | 1
[9 empty] | 894 | 20.6299 | 1
[9 empty] | 895 | 18.9543 | 1
[9 empty] | 896 | 19.3217 | 1
[9 empty] | 897 | 17.9079 | 1
[9 empty] | 898 | 22.3434 | 0
[9 empty] | 899 | 17.9394 | 1
[9 empty] | 900 | 19.2818 | 1
[9 empty] | 901 | 19.0156 | 1
[9 empty] | 902 | 19.593 | 1
[9 empty] | 903 | 19.2768 | 1
[9 empty] | 904 | 18.5973 | 1
[9 empty] | 905 | 20.2138 | 1
[9 empty] | 906 | 18.2951 | 1
[9 empty] | 907 | 17.4656 | 1
[9 empty] | 908 | 18.21 | 1
[9 empty] | 909 | 20.9009 | 1
[9 empty] | 910 | 19.4289 | 1
[9 empty] | 911 | 19.4551 | 1
[9 empty] | 912 | 20.4511 | 1
[9 empty] | 913 | 19.1622 | 1
[9 empty] | 914 | 22.0986 | 0
[9 empty] | 915 | 19.0154 | 1
[9 empty] | 916 | 20.1161 | 1
[9 empty] | 917 | 19.3406 | 1
[9 empty] | 918 | 19.475 | 1
[9 empty] | 919 | 19.1222 | 1
[9 empty] | 920 | 21.7856 | 1
[9 empty] | 921 | 18.9626 | 1
[9 empty] | 922 | 18.402 | 1
[9 empty] | 923 | 19.0486 | 1
[9 empty] | 924 | 21.5212 | 1
[9 empty] | 925 | 18.937 | 1
[9 empty] | 926 | 20.8718 | 1
[9 empty] | 927 | 17.9219 | 1
[9 empty] | 928 | 20.4255 | 1
[9 empty] | 929 | 18.1634 | 1
[9 empty] | 930 | 19.5712 | 1
[9 empty] | 931 | 19.4244 | 1
[9 empty] | 932 | 20.1304 | 1
[9 empty] | 933 | 20.1534 | 1
[9 empty] | 934 | 20.8031 | 1
[9 empty] | 935 | 19.2919 | 1
[9 empty] | 936 | 19.359 | 1
[9 empty] | 937 | 21.2148 | 1
[9 empty] | 938 | 20.7982 | 1
[9 empty] | 939 | 21.6898 | 1
[9 empty] | 940 | 19.6997 | 1
[9 empty] | 941 | 18.9032 | 1
[9 empty] | 942 | 19.9047 | 1
[9 empty] | 943 | 19.0679 | 1
[9 empty] | 944 | 18.048 | 1
[9 empty] | 945 | 20.5076 | 1
[9 empty] | 946 | 19.7039 | 1
[9 empty] | 947 | 21.059 | 1
[9 empty] | 948 | 18.0377 | 1
[9 empty] | 949 | 22.1575 | 0
[9 empty] | 950 | 17.6113 | 1
[9 empty] | 951 | 18.6291 | 1
[9 empty] | 952 | 19.151 | 1
[9 empty] | 953 | 16.7549 | 1
[9 empty] | 954 | 20.6565 | 1
[9 empty] | 955 | 21.3044 | 1
[9 empty] | 956 | 20.774 | 1
[9 empty] | 957 | 19.9049 | 1
[9 empty] | 958 | 17.4428 | 1
[9 empty] | 959 | 21.8242 | 1
[9 empty] | 960 | 21.1918 | 1
[9 empty] | 961 | 19.8072 | 1
[9 empty] | 962 | 21.6715 | 1
[9 empty] | 963 | 18.931 | 1
[9 empty] | 964 | 21.6374 | 1
[9 empty] | 965 | 20.9978 | 1
[9 empty] | 966 | 19.3725 | 1
[9 empty] | 967 | 18.2641 | 1
[9 empty] | 968 | 19.7244 | 1
[9 empty] | 969 | 19.1746 | 1
[9 empty] | 970 | 18.474 | 1
[9 empty] | 971 | 19.1422 | 1
[9 empty] | 972 | 19.3582 | 1
[9 empty] | 973 | 19.2828 | 1
[9 empty] | 974 | 20.86 | 1
[9 empty] | 975 | 18.0817 | 1
[9 empty] | 976 | 19.5053 | 1
[9 empty] | 977 | 21.3314 | 1
[9 empty] | 978 | 19.4901 | 1
[9 empty] | 979 | 20.5734 | 1
[9 empty] | 980 | 21.029 | 1
[9 empty] | 981 | 19.8006 | 1
[9 empty] | 982 | 17.6123 | 1
[9 empty] | 983 | 18.5627 | 1
[9 empty] | 984 | 20.0434 | 1
[9 empty] | 985 | 19.9228 | 1
[9 empty] | 986 | 19.3359 | 1
[9 empty] | 987 | 21.8494 | 1
[9 empty] | 988 | 18.3839 | 1
[9 empty] | 989 | 19.4749 | 1
[9 empty] | 990 | 20.602 | 1
[9 empty] | 991 | 17.9601 | 1
[9 empty] | 992 | 19.592 | 1
[9 empty] | 993 | 20.3505 | 1
[9 empty] | 994 | 19.6456 | 1
[9 empty] | 995 | 21.4958 | 1
[9 empty] | 996 | 19.2181 | 1
[9 empty] | 997 | 19.8966 | 1
[9 empty] | 998 | 20.7086 | 1
[9 empty] | 999 | 21.7487 | 1
[9 empty] | 1000 | 19.9952 | 1

## Project-2 TRIANG(a, b, m)
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.11358 | 3.0221 | 3.0221 |  | 36.1993 | 1 | 38.0859
B | A | 4 | 7 | 16 | 3.0221 | 0.82524 | 11.6556 | 14.6777 | 1 | 35.0173 | 1 | Success rate
C | A | 2 | 2 | 2 | 3.0221 | 0.37136 | 2 | 5.0221 | 2 | 35.7334 | 1 | 50.8
D | C | 4 | 6 | 14 | 5.0221 | 0.1317 | 5.623 | 10.6451 | 3 | 35.5211 | 1
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.91041 | 4.1534 | 4.1534 | 4 | 39.9868 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 4.1534 | 0.38617 | 5.9924 | 10.1458 | 5 | 41.4128 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.93613 | 11.9278 | 11.9278 | 6 | 37.6828 | 1
H | G | 6 | 7 | 14 | 11.9278 | 0.18504 | 7.2444 | 19.1722 | 7 | 40.3844 | 0
I | B, D | 1 | 1 | 1 | 14.6777 | 0.38753 | 1 | 15.6777 | 8 | 41.8104 | 0
J | F, H, I | 13 | 16 | 25 | 19.1722 | 0.41141 | 17.0271 | 36.1993 | 9 | 38.7 | 0
[9 empty] | 10 | 38.532 | 0
[9 empty] | 11 | 33.1781 | 1
[9 empty] | 12 | 36.7995 | 1
[9 empty] | 13 | 35.1262 | 1
[9 empty] | 14 | 34.8511 | 1
[9 empty] | 15 | 40.2 | 0
[9 empty] | 16 | 44.1777 | 0
[9 empty] | 17 | 41.7643 | 0
[9 empty] | 18 | 34.6658 | 1
[9 empty] | 19 | 38.0673 | 0
[9 empty] | 20 | 41.2656 | 0
[9 empty] | 21 | 37.4445 | 1
[9 empty] | 22 | 35.7073 | 1
[9 empty] | 23 | 42.8476 | 0
[9 empty] | 24 | 40.0475 | 0
[9 empty] | 25 | 36.1668 | 1
[9 empty] | 26 | 36.3491 | 1
[9 empty] | 27 | 37.9138 | 1
[9 empty] | 28 | 40.6368 | 0
[9 empty] | 29 | 36.1423 | 1
[9 empty] | 30 | 33.0589 | 1
[9 empty] | 31 | 36.6685 | 1
[9 empty] | 32 | 39.2834 | 0
[9 empty] | 33 | 39.695 | 0
[9 empty] | 34 | 39.2671 | 0
[9 empty] | 35 | 33.567 | 1
[9 empty] | 36 | 33.5677 | 1
[9 empty] | 37 | 43.512 | 0
[9 empty] | 38 | 31.1073 | 1
[9 empty] | 39 | 36.3845 | 1
[9 empty] | 40 | 35.7744 | 1
[9 empty] | 41 | 38.1579 | 0
[9 empty] | 42 | 36.478 | 1
[9 empty] | 43 | 37.6657 | 1
[9 empty] | 44 | 37.863 | 1
[9 empty] | 45 | 40.5744 | 0
[9 empty] | 46 | 41.237 | 0
[9 empty] | 47 | 39.1292 | 0
[9 empty] | 48 | 32.3136 | 1
[9 empty] | 49 | 42.9618 | 0
[9 empty] | 50 | 34.5033 | 1
[9 empty] | 51 | 38.932 | 0
[9 empty] | 52 | 41.1272 | 0
[9 empty] | 53 | 36.5426 | 1
[9 empty] | 54 | 39.5558 | 0
[9 empty] | 55 | 39.1211 | 0
[9 empty] | 56 | 37.162 | 1
[9 empty] | 57 | 37.1751 | 1
[9 empty] | 58 | 38.021 | 0
[9 empty] | 59 | 36.2595 | 1
[9 empty] | 60 | 38.0071 | 0
[9 empty] | 61 | 37.5937 | 1
[9 empty] | 62 | 32.0811 | 1
[9 empty] | 63 | 44.5797 | 0
[9 empty] | 64 | 34.0231 | 1
[9 empty] | 65 | 43.2699 | 0
[9 empty] | 66 | 36.182 | 1
[9 empty] | 67 | 38.1667 | 0
[9 empty] | 68 | 41.2544 | 0
[9 empty] | 69 | 47.5288 | 0
[9 empty] | 70 | 38.9643 | 0
[9 empty] | 71 | 39.7716 | 0
[9 empty] | 72 | 44.7872 | 0
[9 empty] | 73 | 45.4192 | 0
[9 empty] | 74 | 39.5521 | 0
[9 empty] | 75 | 31.0848 | 1
[9 empty] | 76 | 30.7581 | 1
[9 empty] | 77 | 36.5233 | 1
[9 empty] | 78 | 37.2043 | 1
[9 empty] | 79 | 37.8912 | 1
[9 empty] | 80 | 35.7756 | 1
[9 empty] | 81 | 39.586 | 0
[9 empty] | 82 | 32.6918 | 1
[9 empty] | 83 | 37.236 | 1
[9 empty] | 84 | 38.1973 | 0
[9 empty] | 85 | 39.9084 | 0
[9 empty] | 86 | 43.2132 | 0
[9 empty] | 87 | 38.8907 | 0
[9 empty] | 88 | 41.8761 | 0
[9 empty] | 89 | 40.6846 | 0
[9 empty] | 90 | 34.193 | 1
[9 empty] | 91 | 44.7536 | 0
[9 empty] | 92 | 39.3017 | 0
[9 empty] | 93 | 33.5932 | 1
[9 empty] | 94 | 35.3514 | 1
[9 empty] | 95 | 42.6446 | 0
[9 empty] | 96 | 40.2876 | 0
[9 empty] | 97 | 37.3617 | 1
[9 empty] | 98 | 40.1007 | 0
[9 empty] | 99 | 36.5006 | 1
[9 empty] | 100 | 35.73 | 1
[9 empty] | 101 | 47.6915 | 0
[9 empty] | 102 | 38.8074 | 0
[9 empty] | 103 | 41.6035 | 0
[9 empty] | 104 | 34.6885 | 1
[9 empty] | 105 | 32.3241 | 1
[9 empty] | 106 | 33.2326 | 1
[9 empty] | 107 | 33.5142 | 1
[9 empty] | 108 | 38.5477 | 0
[9 empty] | 109 | 43.3537 | 0
[9 empty] | 110 | 39.7213 | 0
[9 empty] | 111 | 37.9917 | 1
[9 empty] | 112 | 36.4943 | 1
[9 empty] | 113 | 36.2949 | 1
[9 empty] | 114 | 41.322 | 0
[9 empty] | 115 | 34.662 | 1
[9 empty] | 116 | 35.1235 | 1
[9 empty] | 117 | 40.2775 | 0
[9 empty] | 118 | 39.337 | 0
[9 empty] | 119 | 36.7052 | 1
[9 empty] | 120 | 42.7002 | 0
[9 empty] | 121 | 41.0282 | 0
[9 empty] | 122 | 41.0824 | 0
[9 empty] | 123 | 40.5124 | 0
[9 empty] | 124 | 39.2493 | 0
[9 empty] | 125 | 35.1194 | 1
[9 empty] | 126 | 41.6036 | 0
[9 empty] | 127 | 33.2498 | 1
[9 empty] | 128 | 38.1569 | 0
[9 empty] | 129 | 33.2175 | 1
[9 empty] | 130 | 43.4236 | 0
[9 empty] | 131 | 35.2309 | 1
[9 empty] | 132 | 41.8118 | 0
[9 empty] | 133 | 35.5877 | 1
[9 empty] | 134 | 31.3843 | 1
[9 empty] | 135 | 37.9413 | 1
[9 empty] | 136 | 35.7311 | 1
[9 empty] | 137 | 45.4455 | 0
[9 empty] | 138 | 43.6639 | 0
[9 empty] | 139 | 41.61 | 0
[9 empty] | 140 | 33.4922 | 1
[9 empty] | 141 | 36.9874 | 1
[9 empty] | 142 | 36.8529 | 1
[9 empty] | 143 | 37.001 | 1
[9 empty] | 144 | 37.4363 | 1
[9 empty] | 145 | 34.3441 | 1
[9 empty] | 146 | 38.097 | 0
[9 empty] | 147 | 39.7046 | 0
[9 empty] | 148 | 33.846 | 1
[9 empty] | 149 | 37.9395 | 1
[9 empty] | 150 | 36.6215 | 1
[9 empty] | 151 | 37.1058 | 1
[9 empty] | 152 | 38.5317 | 0
[9 empty] | 153 | 34.7342 | 1
[9 empty] | 154 | 38.0897 | 0
[9 empty] | 155 | 39.455 | 0
[9 empty] | 156 | 38.2364 | 0
[9 empty] | 157 | 37.7871 | 1
[9 empty] | 158 | 36.0608 | 1
[9 empty] | 159 | 39.4852 | 0
[9 empty] | 160 | 34.6639 | 1
[9 empty] | 161 | 35.255 | 1
[9 empty] | 162 | 36.6183 | 1
[9 empty] | 163 | 33.6262 | 1
[9 empty] | 164 | 39.3016 | 0
[9 empty] | 165 | 32.8262 | 1
[9 empty] | 166 | 38.6777 | 0
[9 empty] | 167 | 33.8572 | 1
[9 empty] | 168 | 43.3554 | 0
[9 empty] | 169 | 45.8859 | 0
[9 empty] | 170 | 36.8901 | 1
[9 empty] | 171 | 38.3826 | 0
[9 empty] | 172 | 38.8732 | 0
[9 empty] | 173 | 42.9592 | 0
[9 empty] | 174 | 40.3367 | 0
[9 empty] | 175 | 34.5054 | 1
[9 empty] | 176 | 40.8328 | 0
[9 empty] | 177 | 46.155 | 0
[9 empty] | 178 | 41.2325 | 0
[9 empty] | 179 | 41.9099 | 0
[9 empty] | 180 | 40.3941 | 0
[9 empty] | 181 | 41.3648 | 0
[9 empty] | 182 | 30.842 | 1
[9 empty] | 183 | 37.8227 | 1
[9 empty] | 184 | 45.2166 | 0
[9 empty] | 185 | 39.4594 | 0
[9 empty] | 186 | 36.4306 | 1
[9 empty] | 187 | 31.5998 | 1
[9 empty] | 188 | 36.6997 | 1
[9 empty] | 189 | 29.1109 | 1
[9 empty] | 190 | 35.0761 | 1
[9 empty] | 191 | 39.1728 | 0
[9 empty] | 192 | 32.1025 | 1
[9 empty] | 193 | 38.3729 | 0
[9 empty] | 194 | 41.5257 | 0
[9 empty] | 195 | 38.7968 | 0
[9 empty] | 196 | 38.4367 | 0
[9 empty] | 197 | 39.4825 | 0
[9 empty] | 198 | 38.4532 | 0
[9 empty] | 199 | 41.4553 | 0
[9 empty] | 200 | 39.1353 | 0
[9 empty] | 201 | 34.0696 | 1
[9 empty] | 202 | 36.1377 | 1
[9 empty] | 203 | 39.6269 | 0
[9 empty] | 204 | 37.2098 | 1
[9 empty] | 205 | 37.9601 | 1
[9 empty] | 206 | 40.2277 | 0
[9 empty] | 207 | 37.2347 | 1
[9 empty] | 208 | 35.9418 | 1
[9 empty] | 209 | 36.4795 | 1
[9 empty] | 210 | 35.3996 | 1
[9 empty] | 211 | 36.961 | 1
[9 empty] | 212 | 42.1364 | 0
[9 empty] | 213 | 39.2117 | 0
[9 empty] | 214 | 35.7508 | 1
[9 empty] | 215 | 33.4511 | 1
[9 empty] | 216 | 35.6508 | 1
[9 empty] | 217 | 39.1592 | 0
[9 empty] | 218 | 40.918 | 0
[9 empty] | 219 | 34.8134 | 1
[9 empty] | 220 | 32.781 | 1
[9 empty] | 221 | 33.6013 | 1
[9 empty] | 222 | 34.15 | 1
[9 empty] | 223 | 37.674 | 1
[9 empty] | 224 | 39.9034 | 0
[9 empty] | 225 | 37.8592 | 1
[9 empty] | 226 | 36.844 | 1
[9 empty] | 227 | 40.2107 | 0
[9 empty] | 228 | 41.1478 | 0
[9 empty] | 229 | 34.5797 | 1
[9 empty] | 230 | 46.5875 | 0
[9 empty] | 231 | 37.1144 | 1
[9 empty] | 232 | 35.5364 | 1
[9 empty] | 233 | 40.6612 | 0
[9 empty] | 234 | 33.208 | 1
[9 empty] | 235 | 34.7456 | 1
[9 empty] | 236 | 39.7435 | 0
[9 empty] | 237 | 40.8087 | 0
[9 empty] | 238 | 38.4815 | 0
[9 empty] | 239 | 34.4741 | 1
[9 empty] | 240 | 45.0672 | 0
[9 empty] | 241 | 43.2349 | 0
[9 empty] | 242 | 42.2469 | 0
[9 empty] | 243 | 37.3967 | 1
[9 empty] | 244 | 38.0156 | 0
[9 empty] | 245 | 35.6875 | 1
[9 empty] | 246 | 35.8491 | 1
[9 empty] | 247 | 39.6768 | 0
[9 empty] | 248 | 37.1118 | 1
[9 empty] | 249 | 42.4084 | 0
[9 empty] | 250 | 39.1595 | 0
[9 empty] | 251 | 34.7241 | 1
[9 empty] | 252 | 33.8169 | 1
[9 empty] | 253 | 42.6066 | 0
[9 empty] | 254 | 43.229 | 0
[9 empty] | 255 | 38.7909 | 0
[9 empty] | 256 | 37.8486 | 1
[9 empty] | 257 | 34.9639 | 1
[9 empty] | 258 | 37.6322 | 1
[9 empty] | 259 | 38.9802 | 0
[9 empty] | 260 | 40.6116 | 0
[9 empty] | 261 | 34.7895 | 1
[9 empty] | 262 | 37.7568 | 1
[9 empty] | 263 | 33.8713 | 1
[9 empty] | 264 | 39.397 | 0
[9 empty] | 265 | 40.2144 | 0
[9 empty] | 266 | 38.3085 | 0
[9 empty] | 267 | 34.6086 | 1
[9 empty] | 268 | 38.6488 | 0
[9 empty] | 269 | 39.9127 | 0
[9 empty] | 270 | 40.9686 | 0
[9 empty] | 271 | 35.2468 | 1
[9 empty] | 272 | 39.5699 | 0
[9 empty] | 273 | 44.6498 | 0
[9 empty] | 274 | 32.7916 | 1
[9 empty] | 275 | 35.2869 | 1
[9 empty] | 276 | 39.497 | 0
[9 empty] | 277 | 36.3814 | 1
[9 empty] | 278 | 35.6764 | 1
[9 empty] | 279 | 33.6767 | 1
[9 empty] | 280 | 37.5149 | 1
[9 empty] | 281 | 37.5719 | 1
[9 empty] | 282 | 35.1118 | 1
[9 empty] | 283 | 40.0514 | 0
[9 empty] | 284 | 42.6421 | 0
[9 empty] | 285 | 35.4259 | 1
[9 empty] | 286 | 38.7649 | 0
[9 empty] | 287 | 39.391 | 0
[9 empty] | 288 | 34.1837 | 1
[9 empty] | 289 | 40.8051 | 0
[9 empty] | 290 | 36.1114 | 1
[9 empty] | 291 | 40.3648 | 0
[9 empty] | 292 | 36.3994 | 1
[9 empty] | 293 | 40.0392 | 0
[9 empty] | 294 | 41.5398 | 0
[9 empty] | 295 | 34.2889 | 1
[9 empty] | 296 | 32.5297 | 1
[9 empty] | 297 | 36.2327 | 1
[9 empty] | 298 | 34.9915 | 1
[9 empty] | 299 | 34.1115 | 1
[9 empty] | 300 | 39.3892 | 0
[9 empty] | 301 | 35.1447 | 1
[9 empty] | 302 | 35.2979 | 1
[9 empty] | 303 | 37.6558 | 1
[9 empty] | 304 | 40.6765 | 0
[9 empty] | 305 | 43.3744 | 0
[9 empty] | 306 | 30.599 | 1
[9 empty] | 307 | 39.3482 | 0
[9 empty] | 308 | 37.4497 | 1
[9 empty] | 309 | 41.1029 | 0
[9 empty] | 310 | 40.163 | 0
[9 empty] | 311 | 34.8237 | 1
[9 empty] | 312 | 40.2571 | 0
[9 empty] | 313 | 37.6194 | 1
[9 empty] | 314 | 43.2771 | 0
[9 empty] | 315 | 36.6032 | 1
[9 empty] | 316 | 37.7995 | 1
[9 empty] | 317 | 40.9283 | 0
[9 empty] | 318 | 42.1397 | 0
[9 empty] | 319 | 37.3622 | 1
[9 empty] | 320 | 38.8999 | 0
[9 empty] | 321 | 37.8892 | 1
[9 empty] | 322 | 37.4406 | 1
[9 empty] | 323 | 34.3117 | 1
[9 empty] | 324 | 39.538 | 0
[9 empty] | 325 | 34.9834 | 1
[9 empty] | 326 | 39.4127 | 0
[9 empty] | 327 | 38.1023 | 0
[9 empty] | 328 | 37.8105 | 1
[9 empty] | 329 | 35.0021 | 1
[9 empty] | 330 | 34.4198 | 1
[9 empty] | 331 | 40.8971 | 0
[9 empty] | 332 | 37.1626 | 1
[9 empty] | 333 | 44.4051 | 0
[9 empty] | 334 | 37.8163 | 1
[9 empty] | 335 | 34.4796 | 1
[9 empty] | 336 | 39.1684 | 0
[9 empty] | 337 | 37.2452 | 1
[9 empty] | 338 | 33.8454 | 1
[9 empty] | 339 | 40.4996 | 0
[9 empty] | 340 | 40.1071 | 0
[9 empty] | 341 | 37.9633 | 1
[9 empty] | 342 | 31.803 | 1
[9 empty] | 343 | 43.7421 | 0
[9 empty] | 344 | 43.3373 | 0
[9 empty] | 345 | 30.4137 | 1
[9 empty] | 346 | 43.2328 | 0
[9 empty] | 347 | 43.386 | 0
[9 empty] | 348 | 35.6528 | 1
[9 empty] | 349 | 36.1488 | 1
[9 empty] | 350 | 34.4102 | 1
[9 empty] | 351 | 41.6412 | 0
[9 empty] | 352 | 38.5934 | 0
[9 empty] | 353 | 33.1999 | 1
[9 empty] | 354 | 41.0284 | 0
[9 empty] | 355 | 40.9162 | 0
[9 empty] | 356 | 34.9955 | 1
[9 empty] | 357 | 40.2339 | 0
[9 empty] | 358 | 36.5754 | 1
[9 empty] | 359 | 38.9638 | 0
[9 empty] | 360 | 38.4623 | 0
[9 empty] | 361 | 33.6989 | 1
[9 empty] | 362 | 32.8531 | 1
[9 empty] | 363 | 35.1624 | 1
[9 empty] | 364 | 36.9096 | 1
[9 empty] | 365 | 35.8651 | 1
[9 empty] | 366 | 42.2258 | 0
[9 empty] | 367 | 41.5543 | 0
[9 empty] | 368 | 40.7707 | 0
[9 empty] | 369 | 40.453 | 0
[9 empty] | 370 | 32.3629 | 1
[9 empty] | 371 | 39.0144 | 0
[9 empty] | 372 | 35.0866 | 1
[9 empty] | 373 | 32.2225 | 1
[9 empty] | 374 | 32.9811 | 1
[9 empty] | 375 | 43.1382 | 0
[9 empty] | 376 | 35.7843 | 1
[9 empty] | 377 | 42.7121 | 0
[9 empty] | 378 | 36.7966 | 1
[9 empty] | 379 | 35.4036 | 1
[9 empty] | 380 | 37.6928 | 1
[9 empty] | 381 | 40.4992 | 0
[9 empty] | 382 | 37.9415 | 1
[9 empty] | 383 | 39.6163 | 0
[9 empty] | 384 | 40.767 | 0
[9 empty] | 385 | 41.6514 | 0
[9 empty] | 386 | 37.8977 | 1
[9 empty] | 387 | 37.3308 | 1
[9 empty] | 388 | 31.8495 | 1
[9 empty] | 389 | 42.9751 | 0
[9 empty] | 390 | 42.0801 | 0
[9 empty] | 391 | 45.1704 | 0
[9 empty] | 392 | 38.6614 | 0
[9 empty] | 393 | 42.302 | 0
[9 empty] | 394 | 31.7817 | 1
[9 empty] | 395 | 38.7999 | 0
[9 empty] | 396 | 38.4023 | 0
[9 empty] | 397 | 34.3215 | 1
[9 empty] | 398 | 35.646 | 1
[9 empty] | 399 | 42.5877 | 0
[9 empty] | 400 | 45.2878 | 0
[9 empty] | 401 | 33.5892 | 1
[9 empty] | 402 | 41.4499 | 0
[9 empty] | 403 | 37.8759 | 1
[9 empty] | 404 | 40.1649 | 0
[9 empty] | 405 | 41.5669 | 0
[9 empty] | 406 | 31.0135 | 1
[9 empty] | 407 | 39.8756 | 0
[9 empty] | 408 | 38.2351 | 0
[9 empty] | 409 | 34.0191 | 1
[9 empty] | 410 | 38.9239 | 0
[9 empty] | 411 | 38.9126 | 0
[9 empty] | 412 | 34.7417 | 1
[9 empty] | 413 | 34.3875 | 1
[9 empty] | 414 | 36.8573 | 1
[9 empty] | 415 | 38.3302 | 0
[9 empty] | 416 | 39.184 | 0
[9 empty] | 417 | 37.8439 | 1
[9 empty] | 418 | 33.2867 | 1
[9 empty] | 419 | 31.291 | 1
[9 empty] | 420 | 42.5037 | 0
[9 empty] | 421 | 45.2911 | 0
[9 empty] | 422 | 40.8591 | 0
[9 empty] | 423 | 40.1795 | 0
[9 empty] | 424 | 38.2551 | 0
[9 empty] | 425 | 32.1555 | 1
[9 empty] | 426 | 36.8828 | 1
[9 empty] | 427 | 37.4018 | 1
[9 empty] | 428 | 41.2449 | 0
[9 empty] | 429 | 40.4092 | 0
[9 empty] | 430 | 35.7012 | 1
[9 empty] | 431 | 38.2645 | 0
[9 empty] | 432 | 34.8329 | 1
[9 empty] | 433 | 35.2601 | 1
[9 empty] | 434 | 36.2655 | 1
[9 empty] | 435 | 35.2373 | 1
[9 empty] | 436 | 33.1173 | 1
[9 empty] | 437 | 31.8106 | 1
[9 empty] | 438 | 33.9999 | 1
[9 empty] | 439 | 37.4758 | 1
[9 empty] | 440 | 32.3018 | 1
[9 empty] | 441 | 38.2477 | 0
[9 empty] | 442 | 35.7893 | 1
[9 empty] | 443 | 36.3603 | 1
[9 empty] | 444 | 34.4401 | 1
[9 empty] | 445 | 39.3149 | 0
[9 empty] | 446 | 42.8163 | 0
[9 empty] | 447 | 35.5147 | 1
[9 empty] | 448 | 36.0069 | 1
[9 empty] | 449 | 39.884 | 0
[9 empty] | 450 | 37.7335 | 1
[9 empty] | 451 | 39.7601 | 0
[9 empty] | 452 | 40.1867 | 0
[9 empty] | 453 | 45.6177 | 0
[9 empty] | 454 | 39.1549 | 0
[9 empty] | 455 | 38.7217 | 0
[9 empty] | 456 | 42.2522 | 0
[9 empty] | 457 | 36.1115 | 1
[9 empty] | 458 | 36.5584 | 1
[9 empty] | 459 | 38.6163 | 0
[9 empty] | 460 | 35.9397 | 1
[9 empty] | 461 | 35.6737 | 1
[9 empty] | 462 | 39.362 | 0
[9 empty] | 463 | 39.8455 | 0
[9 empty] | 464 | 32.8438 | 1
[9 empty] | 465 | 40.1125 | 0
[9 empty] | 466 | 43.5695 | 0
[9 empty] | 467 | 37.314 | 1
[9 empty] | 468 | 42.1102 | 0
[9 empty] | 469 | 39.045 | 0
[9 empty] | 470 | 46.8399 | 0
[9 empty] | 471 | 35.4949 | 1
[9 empty] | 472 | 35.2552 | 1
[9 empty] | 473 | 43.0035 | 0
[9 empty] | 474 | 34.3385 | 1
[9 empty] | 475 | 32.8174 | 1
[9 empty] | 476 | 37.8232 | 1
[9 empty] | 477 | 33.2405 | 1
[9 empty] | 478 | 36.4322 | 1
[9 empty] | 479 | 34.864 | 1
[9 empty] | 480 | 42.6364 | 0
[9 empty] | 481 | 39.8138 | 0
[9 empty] | 482 | 40.5124 | 0
[9 empty] | 483 | 38.656 | 0
[9 empty] | 484 | 34.8206 | 1
[9 empty] | 485 | 41.6521 | 0
[9 empty] | 486 | 36.14 | 1
[9 empty] | 487 | 38.5379 | 0
[9 empty] | 488 | 30.1472 | 1
[9 empty] | 489 | 39.8554 | 0
[9 empty] | 490 | 46.0573 | 0
[9 empty] | 491 | 39.9494 | 0
[9 empty] | 492 | 37.6979 | 1
[9 empty] | 493 | 37.3528 | 1
[9 empty] | 494 | 34.3492 | 1
[9 empty] | 495 | 42.39 | 0
[9 empty] | 496 | 34.7303 | 1
[9 empty] | 497 | 44.6749 | 0
[9 empty] | 498 | 39.9118 | 0
[9 empty] | 499 | 34.5102 | 1
[9 empty] | 500 | 34.6497 | 1
[9 empty] | 501 | 31.5487 | 1
[9 empty] | 502 | 38.0607 | 0
[9 empty] | 503 | 40.9611 | 0
[9 empty] | 504 | 37.4302 | 1
[9 empty] | 505 | 36.9623 | 1
[9 empty] | 506 | 41.3384 | 0
[9 empty] | 507 | 36.0258 | 1
[9 empty] | 508 | 36.0378 | 1
[9 empty] | 509 | 36.2123 | 1
[9 empty] | 510 | 40.4644 | 0
[9 empty] | 511 | 32.8362 | 1
[9 empty] | 512 | 39.2725 | 0
[9 empty] | 513 | 33.6227 | 1
[9 empty] | 514 | 34.1626 | 1
[9 empty] | 515 | 45.4953 | 0
[9 empty] | 516 | 38.6572 | 0
[9 empty] | 517 | 36.8118 | 1
[9 empty] | 518 | 44.0353 | 0
[9 empty] | 519 | 36.8717 | 1
[9 empty] | 520 | 34.5596 | 1
[9 empty] | 521 | 34.0469 | 1
[9 empty] | 522 | 37.3675 | 1
[9 empty] | 523 | 39.3005 | 0
[9 empty] | 524 | 41.7666 | 0
[9 empty] | 525 | 44.6727 | 0
[9 empty] | 526 | 37.4727 | 1
[9 empty] | 527 | 44.0867 | 0
[9 empty] | 528 | 40.1675 | 0
[9 empty] | 529 | 35.5605 | 1
[9 empty] | 530 | 41.3923 | 0
[9 empty] | 531 | 31.8739 | 1
[9 empty] | 532 | 39.4672 | 0
[9 empty] | 533 | 40.8128 | 0
[9 empty] | 534 | 33.4107 | 1
[9 empty] | 535 | 49.0882 | 0
[9 empty] | 536 | 39.5299 | 0
[9 empty] | 537 | 36.7997 | 1
[9 empty] | 538 | 36.4121 | 1
[9 empty] | 539 | 36.0547 | 1
[9 empty] | 540 | 39.1565 | 0
[9 empty] | 541 | 40.3831 | 0
[9 empty] | 542 | 39.504 | 0
[9 empty] | 543 | 35.5733 | 1
[9 empty] | 544 | 39.6319 | 0
[9 empty] | 545 | 38.62 | 0
[9 empty] | 546 | 34.011 | 1
[9 empty] | 547 | 37.187 | 1
[9 empty] | 548 | 38.8996 | 0
[9 empty] | 549 | 40.5667 | 0
[9 empty] | 550 | 36.9218 | 1
[9 empty] | 551 | 35.2033 | 1
[9 empty] | 552 | 38.6621 | 0
[9 empty] | 553 | 31.7826 | 1
[9 empty] | 554 | 33.0432 | 1
[9 empty] | 555 | 31.8201 | 1
[9 empty] | 556 | 36.107 | 1
[9 empty] | 557 | 38.6498 | 0
[9 empty] | 558 | 36.9321 | 1
[9 empty] | 559 | 44.0004 | 0
[9 empty] | 560 | 36.9334 | 1
[9 empty] | 561 | 35.5023 | 1
[9 empty] | 562 | 42.7596 | 0
[9 empty] | 563 | 45.7029 | 0
[9 empty] | 564 | 36.6373 | 1
[9 empty] | 565 | 37.0776 | 1
[9 empty] | 566 | 42.2026 | 0
[9 empty] | 567 | 36.2466 | 1
[9 empty] | 568 | 38.7182 | 0
[9 empty] | 569 | 44.2455 | 0
[9 empty] | 570 | 40.8938 | 0
[9 empty] | 571 | 39.7 | 0
[9 empty] | 572 | 39.9881 | 0
[9 empty] | 573 | 40.2926 | 0
[9 empty] | 574 | 34.6992 | 1
[9 empty] | 575 | 35.0295 | 1
[9 empty] | 576 | 36.4915 | 1
[9 empty] | 577 | 41.5423 | 0
[9 empty] | 578 | 40.2572 | 0
[9 empty] | 579 | 37.1942 | 1
[9 empty] | 580 | 34.8335 | 1
[9 empty] | 581 | 43.3698 | 0
[9 empty] | 582 | 36.3175 | 1
[9 empty] | 583 | 39.7866 | 0
[9 empty] | 584 | 40.4783 | 0
[9 empty] | 585 | 39.9933 | 0
[9 empty] | 586 | 44.9593 | 0
[9 empty] | 587 | 36.1445 | 1
[9 empty] | 588 | 37.5547 | 1
[9 empty] | 589 | 41.0499 | 0
[9 empty] | 590 | 35.5644 | 1
[9 empty] | 591 | 39.4622 | 0
[9 empty] | 592 | 42.5892 | 0
[9 empty] | 593 | 35.9921 | 1
[9 empty] | 594 | 39.0181 | 0
[9 empty] | 595 | 44.7816 | 0
[9 empty] | 596 | 38.7894 | 0
[9 empty] | 597 | 32.8055 | 1
[9 empty] | 598 | 35.0643 | 1
[9 empty] | 599 | 40.1023 | 0
[9 empty] | 600 | 40.2618 | 0
[9 empty] | 601 | 36.5445 | 1
[9 empty] | 602 | 34.5302 | 1
[9 empty] | 603 | 43.2045 | 0
[9 empty] | 604 | 43.9253 | 0
[9 empty] | 605 | 39.3191 | 0
[9 empty] | 606 | 36.5093 | 1
[9 empty] | 607 | 34.6882 | 1
[9 empty] | 608 | 36.8358 | 1
[9 empty] | 609 | 36.8687 | 1
[9 empty] | 610 | 37.967 | 1
[9 empty] | 611 | 41.9432 | 0
[9 empty] | 612 | 31.6649 | 1
[9 empty] | 613 | 34.0121 | 1
[9 empty] | 614 | 42.0426 | 0
[9 empty] | 615 | 36.2241 | 1
[9 empty] | 616 | 39.3072 | 0
[9 empty] | 617 | 40.8388 | 0
[9 empty] | 618 | 36.6272 | 1
[9 empty] | 619 | 35.4691 | 1
[9 empty] | 620 | 38.2168 | 0
[9 empty] | 621 | 41.2163 | 0
[9 empty] | 622 | 43.807 | 0
[9 empty] | 623 | 34.7555 | 1
[9 empty] | 624 | 38.2131 | 0
[9 empty] | 625 | 34.2964 | 1
[9 empty] | 626 | 32.1702 | 1
[9 empty] | 627 | 35.4647 | 1
[9 empty] | 628 | 36.2714 | 1
[9 empty] | 629 | 33.0329 | 1
[9 empty] | 630 | 38.8862 | 0
[9 empty] | 631 | 35.9251 | 1
[9 empty] | 632 | 35.6587 | 1
[9 empty] | 633 | 40.9275 | 0
[9 empty] | 634 | 41.8216 | 0
[9 empty] | 635 | 41.7909 | 0
[9 empty] | 636 | 32.8193 | 1
[9 empty] | 637 | 41.4397 | 0
[9 empty] | 638 | 32.8566 | 1
[9 empty] | 639 | 36.8296 | 1
[9 empty] | 640 | 42.5363 | 0
[9 empty] | 641 | 40.3711 | 0
[9 empty] | 642 | 40.2329 | 0
[9 empty] | 643 | 35.6805 | 1
[9 empty] | 644 | 33.1593 | 1
[9 empty] | 645 | 41.8683 | 0
[9 empty] | 646 | 37.1919 | 1
[9 empty] | 647 | 41.6307 | 0
[9 empty] | 648 | 35.2825 | 1
[9 empty] | 649 | 36.9129 | 1
[9 empty] | 650 | 36.18 | 1
[9 empty] | 651 | 34.4928 | 1
[9 empty] | 652 | 47.2228 | 0
[9 empty] | 653 | 32.6122 | 1
[9 empty] | 654 | 38.8421 | 0
[9 empty] | 655 | 38.9259 | 0
[9 empty] | 656 | 41.4786 | 0
[9 empty] | 657 | 38.1413 | 0
[9 empty] | 658 | 38.4667 | 0
[9 empty] | 659 | 37.6855 | 1
[9 empty] | 660 | 35.5687 | 1
[9 empty] | 661 | 40.2696 | 0
[9 empty] | 662 | 38.208 | 0
[9 empty] | 663 | 34.0347 | 1
[9 empty] | 664 | 42.1983 | 0
[9 empty] | 665 | 34.9384 | 1
[9 empty] | 666 | 34.7371 | 1
[9 empty] | 667 | 42.1062 | 0
[9 empty] | 668 | 40.4919 | 0
[9 empty] | 669 | 37.1126 | 1
[9 empty] | 670 | 38.0281 | 0
[9 empty] | 671 | 43.7657 | 0
[9 empty] | 672 | 37.7676 | 1
[9 empty] | 673 | 40.404 | 0
[9 empty] | 674 | 38.2884 | 0
[9 empty] | 675 | 33.0054 | 1
[9 empty] | 676 | 40.7181 | 0
[9 empty] | 677 | 31.246 | 1
[9 empty] | 678 | 36.8576 | 1
[9 empty] | 679 | 43.2325 | 0
[9 empty] | 680 | 36.7152 | 1
[9 empty] | 681 | 33.351 | 1
[9 empty] | 682 | 36.9307 | 1
[9 empty] | 683 | 35.1809 | 1
[9 empty] | 684 | 41.8835 | 0
[9 empty] | 685 | 37.4441 | 1
[9 empty] | 686 | 34.5332 | 1
[9 empty] | 687 | 37.3685 | 1
[9 empty] | 688 | 34.1731 | 1
[9 empty] | 689 | 44.9999 | 0
[9 empty] | 690 | 38.011 | 0
[9 empty] | 691 | 38.1155 | 0
[9 empty] | 692 | 34.5803 | 1
[9 empty] | 693 | 38.2887 | 0
[9 empty] | 694 | 34.6921 | 1
[9 empty] | 695 | 42.106 | 0
[9 empty] | 696 | 33.1703 | 1
[9 empty] | 697 | 39.9526 | 0
[9 empty] | 698 | 49.4056 | 0
[9 empty] | 699 | 40.3071 | 0
[9 empty] | 700 | 40.8232 | 0
[9 empty] | 701 | 35.5981 | 1
[9 empty] | 702 | 36.243 | 1
[9 empty] | 703 | 36.8143 | 1
[9 empty] | 704 | 39.8997 | 0
[9 empty] | 705 | 38.4473 | 0
[9 empty] | 706 | 40.9157 | 0
[9 empty] | 707 | 37.2703 | 1
[9 empty] | 708 | 33.7831 | 1
[9 empty] | 709 | 34.2308 | 1
[9 empty] | 710 | 42.4447 | 0
[9 empty] | 711 | 32.4558 | 1
[9 empty] | 712 | 37.0757 | 1
[9 empty] | 713 | 30.7624 | 1
[9 empty] | 714 | 34.8214 | 1
[9 empty] | 715 | 38.1227 | 0
[9 empty] | 716 | 31.8576 | 1
[9 empty] | 717 | 32.9703 | 1
[9 empty] | 718 | 36.3568 | 1
[9 empty] | 719 | 35.6387 | 1
[9 empty] | 720 | 33.1387 | 1
[9 empty] | 721 | 40.4538 | 0
[9 empty] | 722 | 41.9532 | 0
[9 empty] | 723 | 32.0847 | 1
[9 empty] | 724 | 39.9651 | 0
[9 empty] | 725 | 45.4621 | 0
[9 empty] | 726 | 35.0745 | 1
[9 empty] | 727 | 32.6674 | 1
[9 empty] | 728 | 38.5743 | 0
[9 empty] | 729 | 35.2497 | 1
[9 empty] | 730 | 43.6376 | 0
[9 empty] | 731 | 35.0128 | 1
[9 empty] | 732 | 33.8812 | 1
[9 empty] | 733 | 42.6357 | 0
[9 empty] | 734 | 31.7306 | 1
[9 empty] | 735 | 42.6206 | 0
[9 empty] | 736 | 38.1343 | 0
[9 empty] | 737 | 36.087 | 1
[9 empty] | 738 | 39.0207 | 0
[9 empty] | 739 | 39.7198 | 0
[9 empty] | 740 | 38.4494 | 0
[9 empty] | 741 | 34.1856 | 1
[9 empty] | 742 | 36.0648 | 1
[9 empty] | 743 | 37.6793 | 1
[9 empty] | 744 | 32.1694 | 1
[9 empty] | 745 | 41.0455 | 0
[9 empty] | 746 | 40.3595 | 0
[9 empty] | 747 | 41.6536 | 0
[9 empty] | 748 | 36.8698 | 1
[9 empty] | 749 | 43.0769 | 0
[9 empty] | 750 | 44.0135 | 0
[9 empty] | 751 | 42.7573 | 0
[9 empty] | 752 | 40.6099 | 0
[9 empty] | 753 | 34.1407 | 1
[9 empty] | 754 | 40.2088 | 0
[9 empty] | 755 | 35.0289 | 1
[9 empty] | 756 | 40.955 | 0
[9 empty] | 757 | 38.7477 | 0
[9 empty] | 758 | 36.2234 | 1
[9 empty] | 759 | 36.7786 | 1
[9 empty] | 760 | 37.3219 | 1
[9 empty] | 761 | 31.0927 | 1
[9 empty] | 762 | 43.0127 | 0
[9 empty] | 763 | 36.6168 | 1
[9 empty] | 764 | 39.2563 | 0
[9 empty] | 765 | 39.345 | 0
[9 empty] | 766 | 36.5207 | 1
[9 empty] | 767 | 37.6059 | 1
[9 empty] | 768 | 33.8418 | 1
[9 empty] | 769 | 38.6198 | 0
[9 empty] | 770 | 38.5709 | 0
[9 empty] | 771 | 44.2868 | 0
[9 empty] | 772 | 34.5007 | 1
[9 empty] | 773 | 37.399 | 1
[9 empty] | 774 | 44.3319 | 0
[9 empty] | 775 | 32.2847 | 1
[9 empty] | 776 | 40.1509 | 0
[9 empty] | 777 | 41.94 | 0
[9 empty] | 778 | 41.6531 | 0
[9 empty] | 779 | 37.1804 | 1
[9 empty] | 780 | 37.9753 | 1
[9 empty] | 781 | 36.1008 | 1
[9 empty] | 782 | 40.7926 | 0
[9 empty] | 783 | 38.1848 | 0
[9 empty] | 784 | 41.9392 | 0
[9 empty] | 785 | 41.1618 | 0
[9 empty] | 786 | 36.1764 | 1
[9 empty] | 787 | 39.3069 | 0
[9 empty] | 788 | 34.6899 | 1
[9 empty] | 789 | 38.8936 | 0
[9 empty] | 790 | 39.6481 | 0
[9 empty] | 791 | 39.8357 | 0
[9 empty] | 792 | 37.9174 | 1
[9 empty] | 793 | 38.4072 | 0
[9 empty] | 794 | 31.6378 | 1
[9 empty] | 795 | 40.4434 | 0
[9 empty] | 796 | 34.7198 | 1
[9 empty] | 797 | 41.4632 | 0
[9 empty] | 798 | 39.3433 | 0
[9 empty] | 799 | 35.9725 | 1
[9 empty] | 800 | 36.391 | 1
[9 empty] | 801 | 35.5426 | 1
[9 empty] | 802 | 31.3924 | 1
[9 empty] | 803 | 36.7863 | 1
[9 empty] | 804 | 36.3003 | 1
[9 empty] | 805 | 43.2257 | 0
[9 empty] | 806 | 43.0932 | 0
[9 empty] | 807 | 32.9401 | 1
[9 empty] | 808 | 36.9596 | 1
[9 empty] | 809 | 40.3498 | 0
[9 empty] | 810 | 38.0992 | 0
[9 empty] | 811 | 35.4398 | 1
[9 empty] | 812 | 34.9076 | 1
[9 empty] | 813 | 38.8302 | 0
[9 empty] | 814 | 34.3304 | 1
[9 empty] | 815 | 41.0626 | 0
[9 empty] | 816 | 44.6152 | 0
[9 empty] | 817 | 37.4322 | 1
[9 empty] | 818 | 37.8124 | 1
[9 empty] | 819 | 40.1679 | 0
[9 empty] | 820 | 39.1786 | 0
[9 empty] | 821 | 36.0848 | 1
[9 empty] | 822 | 41.7825 | 0
[9 empty] | 823 | 44.998 | 0
[9 empty] | 824 | 40.138 | 0
[9 empty] | 825 | 39.5473 | 0
[9 empty] | 826 | 42.9941 | 0
[9 empty] | 827 | 42.6412 | 0
[9 empty] | 828 | 37.365 | 1
[9 empty] | 829 | 33.5533 | 1
[9 empty] | 830 | 40.1166 | 0
[9 empty] | 831 | 44.1969 | 0
[9 empty] | 832 | 42.9662 | 0
[9 empty] | 833 | 35.407 | 1
[9 empty] | 834 | 37.0867 | 1
[9 empty] | 835 | 37.2423 | 1
[9 empty] | 836 | 38.9886 | 0
[9 empty] | 837 | 42.896 | 0
[9 empty] | 838 | 40.8628 | 0
[9 empty] | 839 | 44.3921 | 0
[9 empty] | 840 | 45.1722 | 0
[9 empty] | 841 | 45.0857 | 0
[9 empty] | 842 | 41.6299 | 0
[9 empty] | 843 | 41.8139 | 0
[9 empty] | 844 | 39.0925 | 0
[9 empty] | 845 | 35.1804 | 1
[9 empty] | 846 | 31.7953 | 1
[9 empty] | 847 | 44.1764 | 0
[9 empty] | 848 | 43.4159 | 0
[9 empty] | 849 | 42.0427 | 0
[9 empty] | 850 | 38.7025 | 0
[9 empty] | 851 | 45.2847 | 0
[9 empty] | 852 | 33.567 | 1
[9 empty] | 853 | 36.6387 | 1
[9 empty] | 854 | 41.5647 | 0
[9 empty] | 855 | 36.4393 | 1
[9 empty] | 856 | 34.3127 | 1
[9 empty] | 857 | 38.3045 | 0
[9 empty] | 858 | 40.3946 | 0
[9 empty] | 859 | 32.2977 | 1
[9 empty] | 860 | 35.5772 | 1
[9 empty] | 861 | 44.1396 | 0
[9 empty] | 862 | 34.8875 | 1
[9 empty] | 863 | 30.7826 | 1
[9 empty] | 864 | 41.5196 | 0
[9 empty] | 865 | 43.7953 | 0
[9 empty] | 866 | 36.7242 | 1
[9 empty] | 867 | 35.3442 | 1
[9 empty] | 868 | 33.5035 | 1
[9 empty] | 869 | 36.5816 | 1
[9 empty] | 870 | 39.3364 | 0
[9 empty] | 871 | 40.4063 | 0
[9 empty] | 872 | 36.2429 | 1
[9 empty] | 873 | 43.2557 | 0
[9 empty] | 874 | 34.0873 | 1
[9 empty] | 875 | 33.1699 | 1
[9 empty] | 876 | 38.42 | 0
[9 empty] | 877 | 34.2405 | 1
[9 empty] | 878 | 39.9098 | 0
[9 empty] | 879 | 38.3125 | 0
[9 empty] | 880 | 36.6385 | 1
[9 empty] | 881 | 34.3438 | 1
[9 empty] | 882 | 33.895 | 1
[9 empty] | 883 | 35.3295 | 1
[9 empty] | 884 | 41.5753 | 0
[9 empty] | 885 | 36.4946 | 1
[9 empty] | 886 | 40.0563 | 0
[9 empty] | 887 | 40.9348 | 0
[9 empty] | 888 | 32.6565 | 1
[9 empty] | 889 | 33.8488 | 1
[9 empty] | 890 | 41.5074 | 0
[9 empty] | 891 | 43.5002 | 0
[9 empty] | 892 | 43.2071 | 0
[9 empty] | 893 | 34.7321 | 1
[9 empty] | 894 | 41.3696 | 0
[9 empty] | 895 | 33.6549 | 1
[9 empty] | 896 | 40.5099 | 0
[9 empty] | 897 | 40.5403 | 0
[9 empty] | 898 | 40.7235 | 0
[9 empty] | 899 | 37.8203 | 1
[9 empty] | 900 | 38.7946 | 0
[9 empty] | 901 | 36.1488 | 1
[9 empty] | 902 | 36.1694 | 1
[9 empty] | 903 | 33.6219 | 1
[9 empty] | 904 | 48.5157 | 0
[9 empty] | 905 | 37.2147 | 1
[9 empty] | 906 | 35.9675 | 1
[9 empty] | 907 | 34.8519 | 1
[9 empty] | 908 | 32.3715 | 1
[9 empty] | 909 | 36.7572 | 1
[9 empty] | 910 | 35.1907 | 1
[9 empty] | 911 | 39.9157 | 0
[9 empty] | 912 | 34.0043 | 1
[9 empty] | 913 | 37.2564 | 1
[9 empty] | 914 | 35.2176 | 1
[9 empty] | 915 | 37.527 | 1
[9 empty] | 916 | 42.5772 | 0
[9 empty] | 917 | 37.1838 | 1
[9 empty] | 918 | 37.1559 | 1
[9 empty] | 919 | 36.7802 | 1
[9 empty] | 920 | 41.3303 | 0
[9 empty] | 921 | 34.548 | 1
[9 empty] | 922 | 37.4014 | 1
[9 empty] | 923 | 36.5079 | 1
[9 empty] | 924 | 37.4814 | 1
[9 empty] | 925 | 36.7194 | 1
[9 empty] | 926 | 35.4576 | 1
[9 empty] | 927 | 41.0449 | 0
[9 empty] | 928 | 35.5958 | 1
[9 empty] | 929 | 39.3556 | 0
[9 empty] | 930 | 40.8547 | 0
[9 empty] | 931 | 39.1642 | 0
[9 empty] | 932 | 40.8594 | 0
[9 empty] | 933 | 35.7022 | 1
[9 empty] | 934 | 37.9466 | 1
[9 empty] | 935 | 37.7463 | 1
[9 empty] | 936 | 39.2097 | 0
[9 empty] | 937 | 37.3439 | 1
[9 empty] | 938 | 42.3704 | 0
[9 empty] | 939 | 42.2651 | 0
[9 empty] | 940 | 40.1529 | 0
[9 empty] | 941 | 35.4725 | 1
[9 empty] | 942 | 40.8899 | 0
[9 empty] | 943 | 36.3691 | 1
[9 empty] | 944 | 41.9147 | 0
[9 empty] | 945 | 37.4074 | 1
[9 empty] | 946 | 34.9232 | 1
[9 empty] | 947 | 38.2887 | 0
[9 empty] | 948 | 36.0959 | 1
[9 empty] | 949 | 44.5478 | 0
[9 empty] | 950 | 37.2422 | 1
[9 empty] | 951 | 36.3859 | 1
[9 empty] | 952 | 41.8639 | 0
[9 empty] | 953 | 39.5774 | 0
[9 empty] | 954 | 37.6017 | 1
[9 empty] | 955 | 35.1067 | 1
[9 empty] | 956 | 38.1424 | 0
[9 empty] | 957 | 45.242 | 0
[9 empty] | 958 | 30.507 | 1
[9 empty] | 959 | 35.3832 | 1
[9 empty] | 960 | 38.4659 | 0
[9 empty] | 961 | 40.6108 | 0
[9 empty] | 962 | 36.3954 | 1
[9 empty] | 963 | 36.3755 | 1
[9 empty] | 964 | 41.0862 | 0
[9 empty] | 965 | 37.9824 | 1
[9 empty] | 966 | 44.7983 | 0
[9 empty] | 967 | 42.523 | 0
[9 empty] | 968 | 37.2662 | 1
[9 empty] | 969 | 39.3338 | 0
[9 empty] | 970 | 36.077 | 1
[9 empty] | 971 | 38.2384 | 0
[9 empty] | 972 | 35.3606 | 1
[9 empty] | 973 | 41.5479 | 0
[9 empty] | 974 | 40.307 | 0
[9 empty] | 975 | 36.6934 | 1
[9 empty] | 976 | 38.0825 | 0
[9 empty] | 977 | 37.8024 | 1
[9 empty] | 978 | 37.9253 | 1
[9 empty] | 979 | 31.9795 | 1
[9 empty] | 980 | 43.3661 | 0
[9 empty] | 981 | 36.6602 | 1
[9 empty] | 982 | 42.5364 | 0
[9 empty] | 983 | 38.3616 | 0
[9 empty] | 984 | 29.9787 | 1
[9 empty] | 985 | 36.8292 | 1
[9 empty] | 986 | 36.7499 | 1
[9 empty] | 987 | 39.6174 | 0
[9 empty] | 988 | 33.7412 | 1
[9 empty] | 989 | 34.8847 | 1
[9 empty] | 990 | 34.5107 | 1
[9 empty] | 991 | 39.1102 | 0
[9 empty] | 992 | 42.6674 | 0
[9 empty] | 993 | 38.7019 | 0
[9 empty] | 994 | 39.1925 | 0
[9 empty] | 995 | 40.7512 | 0
[9 empty] | 996 | 42.6164 | 0
[9 empty] | 997 | 38.3131 | 0
[9 empty] | 998 | 33.4622 | 1
[9 empty] | 999 | 34.252 | 1
[9 empty] | 1000 | 46.7871 | 0

## Project-2 RT(a, b)
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.12577 | 8.8676 | 8.8676 |  | 47.8281 | 0 | 45.6451
B | A | 4 | 7 | 16 | 8.8676 | 0.9991 | 15.9892 | 24.8567 | 1 | 47.7734 | 0 | Success rate
C | A | 2 | 2 | 2 | 8.8676 | 0.43319 | 2 | 10.8676 | 2 | 48.342 | 0 | 1.9
D | C | 4 | 6 | 14 | 10.8676 | 0.52986 | 9.2986 | 20.1662 | 3 | 47.3906 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.72649 | 3.906 | 3.906 | 4 | 49.8158 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 3.906 | 0.2796 | 5.796 | 9.7019 | 5 | 48.1079 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.90021 | 12.4012 | 12.4012 | 6 | 46.6513 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 12.4012 | 0.16479 | 7.8504 | 20.2516 | 7 | 51.259 | 0
I | B, D | 1 | 1 | 1 | 24.8567 | 0.050838 | 1 | 25.8567 | 8 | 44.2137 | 0
J | F, H, I | 13 | 16 | 25 | 25.8567 | 0.74762 | 21.9714 | 47.8281 | 9 | 52.2624 | 0
[9 empty] | 10 | 42.242 | 0
[9 empty] | 11 | 45.8647 | 0
[9 empty] | 12 | 43.491 | 0
[9 empty] | 13 | 49.7872 | 0
[9 empty] | 14 | 41.6867 | 0
[9 empty] | 15 | 38.0909 | 0
[9 empty] | 16 | 52.1965 | 0
[9 empty] | 17 | 44.8175 | 0
[9 empty] | 18 | 52.018 | 0
[9 empty] | 19 | 44.4786 | 0
[9 empty] | 20 | 48.0495 | 0
[9 empty] | 21 | 50.3516 | 0
[9 empty] | 22 | 42.421 | 0
[9 empty] | 23 | 44.7999 | 0
[9 empty] | 24 | 50.5665 | 0
[9 empty] | 25 | 40.5859 | 0
[9 empty] | 26 | 47.2335 | 0
[9 empty] | 27 | 50.9503 | 0
[9 empty] | 28 | 42.6223 | 0
[9 empty] | 29 | 47.5799 | 0
[9 empty] | 30 | 49.6805 | 0
[9 empty] | 31 | 42.9629 | 0
[9 empty] | 32 | 49.5285 | 0
[9 empty] | 33 | 49.7637 | 0
[9 empty] | 34 | 46.8035 | 0
[9 empty] | 35 | 48.1258 | 0
[9 empty] | 36 | 48.8799 | 0
[9 empty] | 37 | 40.4409 | 0
[9 empty] | 38 | 45.6594 | 0
[9 empty] | 39 | 50.262 | 0
[9 empty] | 40 | 52.2105 | 0
[9 empty] | 41 | 39.1755 | 0
[9 empty] | 42 | 49.3544 | 0
[9 empty] | 43 | 48.7741 | 0
[9 empty] | 44 | 46.4027 | 0
[9 empty] | 45 | 46.2049 | 0
[9 empty] | 46 | 45.6899 | 0
[9 empty] | 47 | 44.4645 | 0
[9 empty] | 48 | 42.7572 | 0
[9 empty] | 49 | 41.0344 | 0
[9 empty] | 50 | 38.5443 | 0
[9 empty] | 51 | 49.7089 | 0
[9 empty] | 52 | 52.3557 | 0
[9 empty] | 53 | 46.4112 | 0
[9 empty] | 54 | 44.543 | 0
[9 empty] | 55 | 49.4494 | 0
[9 empty] | 56 | 51.1835 | 0
[9 empty] | 57 | 46.6604 | 0
[9 empty] | 58 | 36.123 | 1
[9 empty] | 59 | 46.15 | 0
[9 empty] | 60 | 41.8748 | 0
[9 empty] | 61 | 50.1319 | 0
[9 empty] | 62 | 46.7663 | 0
[9 empty] | 63 | 47.9753 | 0
[9 empty] | 64 | 45.2182 | 0
[9 empty] | 65 | 46.4999 | 0
[9 empty] | 66 | 49.639 | 0
[9 empty] | 67 | 44.8043 | 0
[9 empty] | 68 | 45.39 | 0
[9 empty] | 69 | 44.0314 | 0
[9 empty] | 70 | 40.2082 | 0
[9 empty] | 71 | 48.8899 | 0
[9 empty] | 72 | 45.6898 | 0
[9 empty] | 73 | 44.8256 | 0
[9 empty] | 74 | 45.2204 | 0
[9 empty] | 75 | 42.2339 | 0
[9 empty] | 76 | 44.3072 | 0
[9 empty] | 77 | 46.5351 | 0
[9 empty] | 78 | 52.1879 | 0
[9 empty] | 79 | 43.9366 | 0
[9 empty] | 80 | 46.1361 | 0
[9 empty] | 81 | 42.3569 | 0
[9 empty] | 82 | 46.684 | 0
[9 empty] | 83 | 41.9101 | 0
[9 empty] | 84 | 51.552 | 0
[9 empty] | 85 | 48.46 | 0
[9 empty] | 86 | 45.3091 | 0
[9 empty] | 87 | 45.927 | 0
[9 empty] | 88 | 48.4699 | 0
[9 empty] | 89 | 40.4625 | 0
[9 empty] | 90 | 50.411 | 0
[9 empty] | 91 | 44.273 | 0
[9 empty] | 92 | 47.8838 | 0
[9 empty] | 93 | 48.0022 | 0
[9 empty] | 94 | 50.4133 | 0
[9 empty] | 95 | 49.6239 | 0
[9 empty] | 96 | 51.6369 | 0
[9 empty] | 97 | 46.0541 | 0
[9 empty] | 98 | 47.7974 | 0
[9 empty] | 99 | 40.5466 | 0
[9 empty] | 100 | 47.7196 | 0
[9 empty] | 101 | 48.1216 | 0
[9 empty] | 102 | 44.111 | 0
[9 empty] | 103 | 41.586 | 0
[9 empty] | 104 | 41.9139 | 0
[9 empty] | 105 | 52.8753 | 0
[9 empty] | 106 | 45.5793 | 0
[9 empty] | 107 | 44.5585 | 0
[9 empty] | 108 | 44.8155 | 0
[9 empty] | 109 | 47.8613 | 0
[9 empty] | 110 | 36.3983 | 1
[9 empty] | 111 | 44.6002 | 0
[9 empty] | 112 | 43.5251 | 0
[9 empty] | 113 | 46.999 | 0
[9 empty] | 114 | 38.0871 | 0
[9 empty] | 115 | 46.4448 | 0
[9 empty] | 116 | 53.7527 | 0
[9 empty] | 117 | 48.4035 | 0
[9 empty] | 118 | 50.9369 | 0
[9 empty] | 119 | 49.9032 | 0
[9 empty] | 120 | 43.5946 | 0
[9 empty] | 121 | 51.1771 | 0
[9 empty] | 122 | 51.1604 | 0
[9 empty] | 123 | 46.6544 | 0
[9 empty] | 124 | 41.2327 | 0
[9 empty] | 125 | 43.6474 | 0
[9 empty] | 126 | 43.9917 | 0
[9 empty] | 127 | 47.7106 | 0
[9 empty] | 128 | 45.7699 | 0
[9 empty] | 129 | 48.6947 | 0
[9 empty] | 130 | 43.9536 | 0
[9 empty] | 131 | 42.7657 | 0
[9 empty] | 132 | 44.7013 | 0
[9 empty] | 133 | 38.6187 | 0
[9 empty] | 134 | 38.0082 | 0
[9 empty] | 135 | 41.9985 | 0
[9 empty] | 136 | 44.0786 | 0
[9 empty] | 137 | 47.396 | 0
[9 empty] | 138 | 46.8985 | 0
[9 empty] | 139 | 45.6007 | 0
[9 empty] | 140 | 45.4534 | 0
[9 empty] | 141 | 44.8737 | 0
[9 empty] | 142 | 43.9872 | 0
[9 empty] | 143 | 47.3169 | 0
[9 empty] | 144 | 42.1133 | 0
[9 empty] | 145 | 43.6236 | 0
[9 empty] | 146 | 51.1682 | 0
[9 empty] | 147 | 45.4758 | 0
[9 empty] | 148 | 46.2229 | 0
[9 empty] | 149 | 38.5371 | 0
[9 empty] | 150 | 46.5101 | 0
[9 empty] | 151 | 51.3829 | 0
[9 empty] | 152 | 40.4284 | 0
[9 empty] | 153 | 39.1385 | 0
[9 empty] | 154 | 45.5657 | 0
[9 empty] | 155 | 41.8951 | 0
[9 empty] | 156 | 47.399 | 0
[9 empty] | 157 | 38.378 | 0
[9 empty] | 158 | 49.1126 | 0
[9 empty] | 159 | 50.3029 | 0
[9 empty] | 160 | 40.93 | 0
[9 empty] | 161 | 43.3742 | 0
[9 empty] | 162 | 42.6725 | 0
[9 empty] | 163 | 45.4242 | 0
[9 empty] | 164 | 41.3205 | 0
[9 empty] | 165 | 43.0488 | 0
[9 empty] | 166 | 42.9251 | 0
[9 empty] | 167 | 49.0032 | 0
[9 empty] | 168 | 43.2321 | 0
[9 empty] | 169 | 44.5223 | 0
[9 empty] | 170 | 43.4726 | 0
[9 empty] | 171 | 48.5742 | 0
[9 empty] | 172 | 40.4926 | 0
[9 empty] | 173 | 46.782 | 0
[9 empty] | 174 | 41.4617 | 0
[9 empty] | 175 | 38.2438 | 0
[9 empty] | 176 | 49.5387 | 0
[9 empty] | 177 | 43.9882 | 0
[9 empty] | 178 | 44.8676 | 0
[9 empty] | 179 | 42.2523 | 0
[9 empty] | 180 | 48.0922 | 0
[9 empty] | 181 | 43.2187 | 0
[9 empty] | 182 | 38.7119 | 0
[9 empty] | 183 | 37.821 | 1
[9 empty] | 184 | 53.9411 | 0
[9 empty] | 185 | 40.9454 | 0
[9 empty] | 186 | 38.4212 | 0
[9 empty] | 187 | 42.0776 | 0
[9 empty] | 188 | 45.7962 | 0
[9 empty] | 189 | 45.776 | 0
[9 empty] | 190 | 47.4761 | 0
[9 empty] | 191 | 50.7379 | 0
[9 empty] | 192 | 46.0514 | 0
[9 empty] | 193 | 46.018 | 0
[9 empty] | 194 | 49.9845 | 0
[9 empty] | 195 | 49.9197 | 0
[9 empty] | 196 | 48.9188 | 0
[9 empty] | 197 | 42.5755 | 0
[9 empty] | 198 | 44.54 | 0
[9 empty] | 199 | 44.263 | 0
[9 empty] | 200 | 48.0983 | 0
[9 empty] | 201 | 39.4671 | 0
[9 empty] | 202 | 47.6399 | 0
[9 empty] | 203 | 48.6011 | 0
[9 empty] | 204 | 44.4262 | 0
[9 empty] | 205 | 49.0857 | 0
[9 empty] | 206 | 43.3083 | 0
[9 empty] | 207 | 44.0719 | 0
[9 empty] | 208 | 46.2816 | 0
[9 empty] | 209 | 39.9031 | 0
[9 empty] | 210 | 46.1247 | 0
[9 empty] | 211 | 47.0787 | 0
[9 empty] | 212 | 46.7327 | 0
[9 empty] | 213 | 41.3676 | 0
[9 empty] | 214 | 49.8632 | 0
[9 empty] | 215 | 51.0701 | 0
[9 empty] | 216 | 41.793 | 0
[9 empty] | 217 | 45.5017 | 0
[9 empty] | 218 | 46.0973 | 0
[9 empty] | 219 | 46.9573 | 0
[9 empty] | 220 | 44.7254 | 0
[9 empty] | 221 | 50.401 | 0
[9 empty] | 222 | 44.5426 | 0
[9 empty] | 223 | 42.0683 | 0
[9 empty] | 224 | 36.8145 | 1
[9 empty] | 225 | 45.3794 | 0
[9 empty] | 226 | 46.2086 | 0
[9 empty] | 227 | 39.2002 | 0
[9 empty] | 228 | 45.089 | 0
[9 empty] | 229 | 49.4998 | 0
[9 empty] | 230 | 49.5013 | 0
[9 empty] | 231 | 45.2265 | 0
[9 empty] | 232 | 47.2432 | 0
[9 empty] | 233 | 44.8337 | 0
[9 empty] | 234 | 47.0426 | 0
[9 empty] | 235 | 47.2326 | 0
[9 empty] | 236 | 44.1857 | 0
[9 empty] | 237 | 45.7077 | 0
[9 empty] | 238 | 51.0063 | 0
[9 empty] | 239 | 47.334 | 0
[9 empty] | 240 | 44.4659 | 0
[9 empty] | 241 | 43.4069 | 0
[9 empty] | 242 | 45.8834 | 0
[9 empty] | 243 | 48.9079 | 0
[9 empty] | 244 | 46.5529 | 0
[9 empty] | 245 | 42.6347 | 0
[9 empty] | 246 | 45.7664 | 0
[9 empty] | 247 | 47.0069 | 0
[9 empty] | 248 | 43.0238 | 0
[9 empty] | 249 | 45.9397 | 0
[9 empty] | 250 | 43.8237 | 0
[9 empty] | 251 | 45.141 | 0
[9 empty] | 252 | 48.3841 | 0
[9 empty] | 253 | 47.6792 | 0
[9 empty] | 254 | 44.7618 | 0
[9 empty] | 255 | 50.4131 | 0
[9 empty] | 256 | 40.8799 | 0
[9 empty] | 257 | 49.1338 | 0
[9 empty] | 258 | 43.2195 | 0
[9 empty] | 259 | 44.1398 | 0
[9 empty] | 260 | 50.1759 | 0
[9 empty] | 261 | 49.2051 | 0
[9 empty] | 262 | 50.9966 | 0
[9 empty] | 263 | 41.3861 | 0
[9 empty] | 264 | 39.5599 | 0
[9 empty] | 265 | 42.7926 | 0
[9 empty] | 266 | 49.6301 | 0
[9 empty] | 267 | 53.839 | 0
[9 empty] | 268 | 48.7007 | 0
[9 empty] | 269 | 43.7672 | 0
[9 empty] | 270 | 52.5144 | 0
[9 empty] | 271 | 39.5922 | 0
[9 empty] | 272 | 42.1865 | 0
[9 empty] | 273 | 42.4558 | 0
[9 empty] | 274 | 43.3788 | 0
[9 empty] | 275 | 38.1986 | 0
[9 empty] | 276 | 43.0651 | 0
[9 empty] | 277 | 52.3216 | 0
[9 empty] | 278 | 46.4178 | 0
[9 empty] | 279 | 49.4425 | 0
[9 empty] | 280 | 50.5884 | 0
[9 empty] | 281 | 45.0538 | 0
[9 empty] | 282 | 48.5289 | 0
[9 empty] | 283 | 47.4077 | 0
[9 empty] | 284 | 44.7749 | 0
[9 empty] | 285 | 39.5869 | 0
[9 empty] | 286 | 48.5468 | 0
[9 empty] | 287 | 45.6492 | 0
[9 empty] | 288 | 49.326 | 0
[9 empty] | 289 | 41.789 | 0
[9 empty] | 290 | 49.3872 | 0
[9 empty] | 291 | 42.5125 | 0
[9 empty] | 292 | 48.025 | 0
[9 empty] | 293 | 48.4686 | 0
[9 empty] | 294 | 45.2599 | 0
[9 empty] | 295 | 41.6147 | 0
[9 empty] | 296 | 47.5352 | 0
[9 empty] | 297 | 49.0541 | 0
[9 empty] | 298 | 43.3987 | 0
[9 empty] | 299 | 45.5475 | 0
[9 empty] | 300 | 37.1253 | 1
[9 empty] | 301 | 48.7898 | 0
[9 empty] | 302 | 53.3725 | 0
[9 empty] | 303 | 42.6157 | 0
[9 empty] | 304 | 37.1159 | 1
[9 empty] | 305 | 43.4696 | 0
[9 empty] | 306 | 46.6904 | 0
[9 empty] | 307 | 39.6353 | 0
[9 empty] | 308 | 49.2187 | 0
[9 empty] | 309 | 47.2483 | 0
[9 empty] | 310 | 49.1016 | 0
[9 empty] | 311 | 49.9702 | 0
[9 empty] | 312 | 49.8253 | 0
[9 empty] | 313 | 46.3553 | 0
[9 empty] | 314 | 51.7383 | 0
[9 empty] | 315 | 44.2708 | 0
[9 empty] | 316 | 47.3463 | 0
[9 empty] | 317 | 52.6038 | 0
[9 empty] | 318 | 42.1395 | 0
[9 empty] | 319 | 46.9781 | 0
[9 empty] | 320 | 44.0541 | 0
[9 empty] | 321 | 49.3101 | 0
[9 empty] | 322 | 47.5192 | 0
[9 empty] | 323 | 46.567 | 0
[9 empty] | 324 | 41.6311 | 0
[9 empty] | 325 | 47.0913 | 0
[9 empty] | 326 | 45.5405 | 0
[9 empty] | 327 | 49.188 | 0
[9 empty] | 328 | 49.0575 | 0
[9 empty] | 329 | 52.8117 | 0
[9 empty] | 330 | 43.681 | 0
[9 empty] | 331 | 51.3834 | 0
[9 empty] | 332 | 49.4665 | 0
[9 empty] | 333 | 39.795 | 0
[9 empty] | 334 | 45.2379 | 0
[9 empty] | 335 | 38.3705 | 0
[9 empty] | 336 | 41.7539 | 0
[9 empty] | 337 | 47.9272 | 0
[9 empty] | 338 | 42.3528 | 0
[9 empty] | 339 | 49.6929 | 0
[9 empty] | 340 | 45.8233 | 0
[9 empty] | 341 | 36.5377 | 1
[9 empty] | 342 | 42.753 | 0
[9 empty] | 343 | 49.6753 | 0
[9 empty] | 344 | 46.8337 | 0
[9 empty] | 345 | 41.9706 | 0
[9 empty] | 346 | 45.293 | 0
[9 empty] | 347 | 42.2829 | 0
[9 empty] | 348 | 49.0752 | 0
[9 empty] | 349 | 49.4638 | 0
[9 empty] | 350 | 45.8435 | 0
[9 empty] | 351 | 44.2927 | 0
[9 empty] | 352 | 46.7366 | 0
[9 empty] | 353 | 49.2391 | 0
[9 empty] | 354 | 48.6841 | 0
[9 empty] | 355 | 49.3518 | 0
[9 empty] | 356 | 43.7361 | 0
[9 empty] | 357 | 41.4223 | 0
[9 empty] | 358 | 41.609 | 0
[9 empty] | 359 | 51.9414 | 0
[9 empty] | 360 | 45.2948 | 0
[9 empty] | 361 | 51.1072 | 0
[9 empty] | 362 | 43.568 | 0
[9 empty] | 363 | 44.4782 | 0
[9 empty] | 364 | 48.2551 | 0
[9 empty] | 365 | 43.3699 | 0
[9 empty] | 366 | 47.7043 | 0
[9 empty] | 367 | 40.6817 | 0
[9 empty] | 368 | 44.0718 | 0
[9 empty] | 369 | 46.3227 | 0
[9 empty] | 370 | 43.3404 | 0
[9 empty] | 371 | 44.8624 | 0
[9 empty] | 372 | 43.2031 | 0
[9 empty] | 373 | 48.6616 | 0
[9 empty] | 374 | 49.8333 | 0
[9 empty] | 375 | 36.3056 | 1
[9 empty] | 376 | 47.8913 | 0
[9 empty] | 377 | 47.8474 | 0
[9 empty] | 378 | 45.0924 | 0
[9 empty] | 379 | 43.7331 | 0
[9 empty] | 380 | 42.4297 | 0
[9 empty] | 381 | 49.5646 | 0
[9 empty] | 382 | 49.1913 | 0
[9 empty] | 383 | 47.889 | 0
[9 empty] | 384 | 41.1681 | 0
[9 empty] | 385 | 48.934 | 0
[9 empty] | 386 | 45.672 | 0
[9 empty] | 387 | 49.3461 | 0
[9 empty] | 388 | 45.0451 | 0
[9 empty] | 389 | 44.712 | 0
[9 empty] | 390 | 42.7496 | 0
[9 empty] | 391 | 53.1716 | 0
[9 empty] | 392 | 47.952 | 0
[9 empty] | 393 | 43.7212 | 0
[9 empty] | 394 | 47.0449 | 0
[9 empty] | 395 | 45.4589 | 0
[9 empty] | 396 | 47.6368 | 0
[9 empty] | 397 | 39.7981 | 0
[9 empty] | 398 | 50.2464 | 0
[9 empty] | 399 | 46.6989 | 0
[9 empty] | 400 | 43.4939 | 0
[9 empty] | 401 | 40.5889 | 0
[9 empty] | 402 | 43.7756 | 0
[9 empty] | 403 | 49.4279 | 0
[9 empty] | 404 | 36.9066 | 1
[9 empty] | 405 | 48.8918 | 0
[9 empty] | 406 | 44.964 | 0
[9 empty] | 407 | 41.2189 | 0
[9 empty] | 408 | 48.9544 | 0
[9 empty] | 409 | 49.5619 | 0
[9 empty] | 410 | 45.7977 | 0
[9 empty] | 411 | 46.7488 | 0
[9 empty] | 412 | 47.5716 | 0
[9 empty] | 413 | 44.2895 | 0
[9 empty] | 414 | 45.6735 | 0
[9 empty] | 415 | 39.5346 | 0
[9 empty] | 416 | 46.4911 | 0
[9 empty] | 417 | 47.3026 | 0
[9 empty] | 418 | 45.0683 | 0
[9 empty] | 419 | 43.2065 | 0
[9 empty] | 420 | 46.2344 | 0
[9 empty] | 421 | 47.6356 | 0
[9 empty] | 422 | 49.7532 | 0
[9 empty] | 423 | 41.785 | 0
[9 empty] | 424 | 47.2324 | 0
[9 empty] | 425 | 48.2922 | 0
[9 empty] | 426 | 44.0561 | 0
[9 empty] | 427 | 41.5769 | 0
[9 empty] | 428 | 50.2249 | 0
[9 empty] | 429 | 48.0631 | 0
[9 empty] | 430 | 50.8883 | 0
[9 empty] | 431 | 47.473 | 0
[9 empty] | 432 | 46.6548 | 0
[9 empty] | 433 | 45.8624 | 0
[9 empty] | 434 | 48.0657 | 0
[9 empty] | 435 | 43.0247 | 0
[9 empty] | 436 | 43.3948 | 0
[9 empty] | 437 | 48.1029 | 0
[9 empty] | 438 | 44.987 | 0
[9 empty] | 439 | 47.9526 | 0
[9 empty] | 440 | 45.9938 | 0
[9 empty] | 441 | 48.4137 | 0
[9 empty] | 442 | 47.9652 | 0
[9 empty] | 443 | 46.9794 | 0
[9 empty] | 444 | 42.1038 | 0
[9 empty] | 445 | 42.624 | 0
[9 empty] | 446 | 50.0163 | 0
[9 empty] | 447 | 49.4125 | 0
[9 empty] | 448 | 43.5848 | 0
[9 empty] | 449 | 44.5943 | 0
[9 empty] | 450 | 45.4755 | 0
[9 empty] | 451 | 35.448 | 1
[9 empty] | 452 | 41.7435 | 0
[9 empty] | 453 | 42.6069 | 0
[9 empty] | 454 | 49.7085 | 0
[9 empty] | 455 | 38.3522 | 0
[9 empty] | 456 | 49.0136 | 0
[9 empty] | 457 | 52.0283 | 0
[9 empty] | 458 | 48.7561 | 0
[9 empty] | 459 | 44.3353 | 0
[9 empty] | 460 | 44.6174 | 0
[9 empty] | 461 | 46.2182 | 0
[9 empty] | 462 | 41.8122 | 0
[9 empty] | 463 | 48.7915 | 0
[9 empty] | 464 | 48.0887 | 0
[9 empty] | 465 | 49.4628 | 0
[9 empty] | 466 | 47.7029 | 0
[9 empty] | 467 | 44.5182 | 0
[9 empty] | 468 | 40.0321 | 0
[9 empty] | 469 | 53.03 | 0
[9 empty] | 470 | 48.3145 | 0
[9 empty] | 471 | 47.0718 | 0
[9 empty] | 472 | 44.6154 | 0
[9 empty] | 473 | 44.1693 | 0
[9 empty] | 474 | 40.708 | 0
[9 empty] | 475 | 49.1025 | 0
[9 empty] | 476 | 40.0541 | 0
[9 empty] | 477 | 46.3163 | 0
[9 empty] | 478 | 46.4598 | 0
[9 empty] | 479 | 44.0555 | 0
[9 empty] | 480 | 51.6057 | 0
[9 empty] | 481 | 52.0312 | 0
[9 empty] | 482 | 46.0319 | 0
[9 empty] | 483 | 47.9914 | 0
[9 empty] | 484 | 44.0443 | 0
[9 empty] | 485 | 42.4666 | 0
[9 empty] | 486 | 48.5325 | 0
[9 empty] | 487 | 41.33 | 0
[9 empty] | 488 | 46.8273 | 0
[9 empty] | 489 | 50.5712 | 0
[9 empty] | 490 | 44.6883 | 0
[9 empty] | 491 | 48.116 | 0
[9 empty] | 492 | 50.9073 | 0
[9 empty] | 493 | 39.2451 | 0
[9 empty] | 494 | 46.9154 | 0
[9 empty] | 495 | 44.8652 | 0
[9 empty] | 496 | 47.6368 | 0
[9 empty] | 497 | 50.2732 | 0
[9 empty] | 498 | 46.9932 | 0
[9 empty] | 499 | 44.7533 | 0
[9 empty] | 500 | 44.4297 | 0
[9 empty] | 501 | 41.996 | 0
[9 empty] | 502 | 42.9093 | 0
[9 empty] | 503 | 41.8624 | 0
[9 empty] | 504 | 50.5641 | 0
[9 empty] | 505 | 47.4782 | 0
[9 empty] | 506 | 49.1017 | 0
[9 empty] | 507 | 44.9963 | 0
[9 empty] | 508 | 44.7459 | 0
[9 empty] | 509 | 50.0905 | 0
[9 empty] | 510 | 48.0269 | 0
[9 empty] | 511 | 40.3734 | 0
[9 empty] | 512 | 37.9615 | 1
[9 empty] | 513 | 48.7545 | 0
[9 empty] | 514 | 46.6567 | 0
[9 empty] | 515 | 48.6284 | 0
[9 empty] | 516 | 49.2781 | 0
[9 empty] | 517 | 48.1437 | 0
[9 empty] | 518 | 43.4829 | 0
[9 empty] | 519 | 42.1819 | 0
[9 empty] | 520 | 44.931 | 0
[9 empty] | 521 | 49.1393 | 0
[9 empty] | 522 | 47.8814 | 0
[9 empty] | 523 | 44.8802 | 0
[9 empty] | 524 | 47.752 | 0
[9 empty] | 525 | 48.6972 | 0
[9 empty] | 526 | 44.3403 | 0
[9 empty] | 527 | 44.2079 | 0
[9 empty] | 528 | 39.864 | 0
[9 empty] | 529 | 50.9678 | 0
[9 empty] | 530 | 46.45 | 0
[9 empty] | 531 | 44.8426 | 0
[9 empty] | 532 | 46.4064 | 0
[9 empty] | 533 | 44.1854 | 0
[9 empty] | 534 | 45.2471 | 0
[9 empty] | 535 | 38.5222 | 0
[9 empty] | 536 | 43.557 | 0
[9 empty] | 537 | 51.902 | 0
[9 empty] | 538 | 40.9252 | 0
[9 empty] | 539 | 41.6128 | 0
[9 empty] | 540 | 43.9851 | 0
[9 empty] | 541 | 47.6298 | 0
[9 empty] | 542 | 42.6242 | 0
[9 empty] | 543 | 48.6173 | 0
[9 empty] | 544 | 44.4068 | 0
[9 empty] | 545 | 45.2011 | 0
[9 empty] | 546 | 35.3942 | 1
[9 empty] | 547 | 40.3439 | 0
[9 empty] | 548 | 42.5813 | 0
[9 empty] | 549 | 47.7793 | 0
[9 empty] | 550 | 43.7792 | 0
[9 empty] | 551 | 40.9426 | 0
[9 empty] | 552 | 50.0416 | 0
[9 empty] | 553 | 49.0512 | 0
[9 empty] | 554 | 44.559 | 0
[9 empty] | 555 | 48.5645 | 0
[9 empty] | 556 | 41.9213 | 0
[9 empty] | 557 | 51.581 | 0
[9 empty] | 558 | 46.3809 | 0
[9 empty] | 559 | 44.1241 | 0
[9 empty] | 560 | 40.1749 | 0
[9 empty] | 561 | 44.5392 | 0
[9 empty] | 562 | 44.6784 | 0
[9 empty] | 563 | 51.3659 | 0
[9 empty] | 564 | 39.129 | 0
[9 empty] | 565 | 44.0764 | 0
[9 empty] | 566 | 51.161 | 0
[9 empty] | 567 | 42.3346 | 0
[9 empty] | 568 | 50.6305 | 0
[9 empty] | 569 | 50.0949 | 0
[9 empty] | 570 | 48.4637 | 0
[9 empty] | 571 | 49.4152 | 0
[9 empty] | 572 | 40.2014 | 0
[9 empty] | 573 | 47.7311 | 0
[9 empty] | 574 | 39.7963 | 0
[9 empty] | 575 | 45.8059 | 0
[9 empty] | 576 | 51.3654 | 0
[9 empty] | 577 | 43.9035 | 0
[9 empty] | 578 | 48.3811 | 0
[9 empty] | 579 | 51.8347 | 0
[9 empty] | 580 | 41.0592 | 0
[9 empty] | 581 | 41.2639 | 0
[9 empty] | 582 | 44.0611 | 0
[9 empty] | 583 | 48.5381 | 0
[9 empty] | 584 | 41.5637 | 0
[9 empty] | 585 | 49.0038 | 0
[9 empty] | 586 | 47.5562 | 0
[9 empty] | 587 | 43.9261 | 0
[9 empty] | 588 | 40.9214 | 0
[9 empty] | 589 | 48.657 | 0
[9 empty] | 590 | 47.4468 | 0
[9 empty] | 591 | 48.2099 | 0
[9 empty] | 592 | 41.5363 | 0
[9 empty] | 593 | 40.6295 | 0
[9 empty] | 594 | 52.3842 | 0
[9 empty] | 595 | 43.2536 | 0
[9 empty] | 596 | 46.7575 | 0
[9 empty] | 597 | 51.0423 | 0
[9 empty] | 598 | 37.6631 | 1
[9 empty] | 599 | 42.752 | 0
[9 empty] | 600 | 44.3873 | 0
[9 empty] | 601 | 46.3515 | 0
[9 empty] | 602 | 49.559 | 0
[9 empty] | 603 | 46.5846 | 0
[9 empty] | 604 | 37.3208 | 1
[9 empty] | 605 | 42.6241 | 0
[9 empty] | 606 | 42.019 | 0
[9 empty] | 607 | 49.8146 | 0
[9 empty] | 608 | 50.1083 | 0
[9 empty] | 609 | 52.2627 | 0
[9 empty] | 610 | 45.2095 | 0
[9 empty] | 611 | 39.7703 | 0
[9 empty] | 612 | 42.1214 | 0
[9 empty] | 613 | 36.4911 | 1
[9 empty] | 614 | 45.3702 | 0
[9 empty] | 615 | 47.265 | 0
[9 empty] | 616 | 44.5977 | 0
[9 empty] | 617 | 38.7476 | 0
[9 empty] | 618 | 46.2741 | 0
[9 empty] | 619 | 49.3526 | 0
[9 empty] | 620 | 48.9597 | 0
[9 empty] | 621 | 39.1785 | 0
[9 empty] | 622 | 46.4483 | 0
[9 empty] | 623 | 49.017 | 0
[9 empty] | 624 | 52.0422 | 0
[9 empty] | 625 | 43.3097 | 0
[9 empty] | 626 | 49.6463 | 0
[9 empty] | 627 | 41.7921 | 0
[9 empty] | 628 | 44.7086 | 0
[9 empty] | 629 | 48.2966 | 0
[9 empty] | 630 | 45.9084 | 0
[9 empty] | 631 | 39.9612 | 0
[9 empty] | 632 | 41.7031 | 0
[9 empty] | 633 | 44.5475 | 0
[9 empty] | 634 | 44.3265 | 0
[9 empty] | 635 | 50.3054 | 0
[9 empty] | 636 | 41.2636 | 0
[9 empty] | 637 | 48.7058 | 0
[9 empty] | 638 | 39.3832 | 0
[9 empty] | 639 | 38.3024 | 0
[9 empty] | 640 | 47.4572 | 0
[9 empty] | 641 | 38.6949 | 0
[9 empty] | 642 | 46.1919 | 0
[9 empty] | 643 | 44.6849 | 0
[9 empty] | 644 | 42.7679 | 0
[9 empty] | 645 | 45.9867 | 0
[9 empty] | 646 | 47.8821 | 0
[9 empty] | 647 | 36.2657 | 1
[9 empty] | 648 | 47.3982 | 0
[9 empty] | 649 | 39.727 | 0
[9 empty] | 650 | 49.458 | 0
[9 empty] | 651 | 44.2644 | 0
[9 empty] | 652 | 49.7048 | 0
[9 empty] | 653 | 52.0168 | 0
[9 empty] | 654 | 39.8181 | 0
[9 empty] | 655 | 52.2836 | 0
[9 empty] | 656 | 49.6988 | 0
[9 empty] | 657 | 39.953 | 0
[9 empty] | 658 | 46.6368 | 0
[9 empty] | 659 | 45.5186 | 0
[9 empty] | 660 | 44.7048 | 0
[9 empty] | 661 | 47.5505 | 0
[9 empty] | 662 | 47.6532 | 0
[9 empty] | 663 | 47.6051 | 0
[9 empty] | 664 | 50.8193 | 0
[9 empty] | 665 | 43.9642 | 0
[9 empty] | 666 | 48.1079 | 0
[9 empty] | 667 | 43.7046 | 0
[9 empty] | 668 | 49.2023 | 0
[9 empty] | 669 | 45.9689 | 0
[9 empty] | 670 | 46.2629 | 0
[9 empty] | 671 | 46.6462 | 0
[9 empty] | 672 | 47.4556 | 0
[9 empty] | 673 | 46.9431 | 0
[9 empty] | 674 | 49.0583 | 0
[9 empty] | 675 | 43.9844 | 0
[9 empty] | 676 | 50.1175 | 0
[9 empty] | 677 | 49.1676 | 0
[9 empty] | 678 | 45.2558 | 0
[9 empty] | 679 | 48.0571 | 0
[9 empty] | 680 | 45.4933 | 0
[9 empty] | 681 | 42.8135 | 0
[9 empty] | 682 | 47.3154 | 0
[9 empty] | 683 | 40.4966 | 0
[9 empty] | 684 | 40.7912 | 0
[9 empty] | 685 | 49.9635 | 0
[9 empty] | 686 | 49.9746 | 0
[9 empty] | 687 | 47.2706 | 0
[9 empty] | 688 | 47.0826 | 0
[9 empty] | 689 | 53.0411 | 0
[9 empty] | 690 | 47.704 | 0
[9 empty] | 691 | 50.7313 | 0
[9 empty] | 692 | 54.094 | 0
[9 empty] | 693 | 47.3856 | 0
[9 empty] | 694 | 48.7875 | 0
[9 empty] | 695 | 45.5378 | 0
[9 empty] | 696 | 47.4401 | 0
[9 empty] | 697 | 45.1104 | 0
[9 empty] | 698 | 42.9471 | 0
[9 empty] | 699 | 45.3634 | 0
[9 empty] | 700 | 44.5474 | 0
[9 empty] | 701 | 48.4403 | 0
[9 empty] | 702 | 42.6144 | 0
[9 empty] | 703 | 43.9476 | 0
[9 empty] | 704 | 46.629 | 0
[9 empty] | 705 | 48.2737 | 0
[9 empty] | 706 | 44.7786 | 0
[9 empty] | 707 | 45.2751 | 0
[9 empty] | 708 | 47.1342 | 0
[9 empty] | 709 | 40.834 | 0
[9 empty] | 710 | 48.5888 | 0
[9 empty] | 711 | 48.681 | 0
[9 empty] | 712 | 46.0522 | 0
[9 empty] | 713 | 45.0184 | 0
[9 empty] | 714 | 44.1189 | 0
[9 empty] | 715 | 41.3034 | 0
[9 empty] | 716 | 51.8716 | 0
[9 empty] | 717 | 43.6093 | 0
[9 empty] | 718 | 45.221 | 0
[9 empty] | 719 | 40.8223 | 0
[9 empty] | 720 | 44.971 | 0
[9 empty] | 721 | 43.6181 | 0
[9 empty] | 722 | 39.6393 | 0
[9 empty] | 723 | 51.884 | 0
[9 empty] | 724 | 42.8483 | 0
[9 empty] | 725 | 42.1211 | 0
[9 empty] | 726 | 53.0014 | 0
[9 empty] | 727 | 41.2319 | 0
[9 empty] | 728 | 41.5171 | 0
[9 empty] | 729 | 52.7517 | 0
[9 empty] | 730 | 46.1491 | 0
[9 empty] | 731 | 48.9342 | 0
[9 empty] | 732 | 40.247 | 0
[9 empty] | 733 | 44.2699 | 0
[9 empty] | 734 | 48.2511 | 0
[9 empty] | 735 | 42.3397 | 0
[9 empty] | 736 | 49.4269 | 0
[9 empty] | 737 | 40.6484 | 0
[9 empty] | 738 | 42.7767 | 0
[9 empty] | 739 | 46.963 | 0
[9 empty] | 740 | 40.7065 | 0
[9 empty] | 741 | 43.7098 | 0
[9 empty] | 742 | 47.1623 | 0
[9 empty] | 743 | 44.4671 | 0
[9 empty] | 744 | 42.1355 | 0
[9 empty] | 745 | 47.0164 | 0
[9 empty] | 746 | 49.8936 | 0
[9 empty] | 747 | 44.8985 | 0
[9 empty] | 748 | 42.6355 | 0
[9 empty] | 749 | 46.0175 | 0
[9 empty] | 750 | 44.214 | 0
[9 empty] | 751 | 43.3693 | 0
[9 empty] | 752 | 39.5877 | 0
[9 empty] | 753 | 47.407 | 0
[9 empty] | 754 | 45.1929 | 0
[9 empty] | 755 | 50.3699 | 0
[9 empty] | 756 | 42.6306 | 0
[9 empty] | 757 | 48.0752 | 0
[9 empty] | 758 | 46.0159 | 0
[9 empty] | 759 | 46.1438 | 0
[9 empty] | 760 | 46.2988 | 0
[9 empty] | 761 | 44.9876 | 0
[9 empty] | 762 | 45.7064 | 0
[9 empty] | 763 | 35.0046 | 1
[9 empty] | 764 | 48.2938 | 0
[9 empty] | 765 | 41.296 | 0
[9 empty] | 766 | 39.0904 | 0
[9 empty] | 767 | 39.4907 | 0
[9 empty] | 768 | 38.8484 | 0
[9 empty] | 769 | 48.9451 | 0
[9 empty] | 770 | 48.9243 | 0
[9 empty] | 771 | 47.0885 | 0
[9 empty] | 772 | 45.378 | 0
[9 empty] | 773 | 45.1152 | 0
[9 empty] | 774 | 34.9951 | 1
[9 empty] | 775 | 50.8837 | 0
[9 empty] | 776 | 50.0763 | 0
[9 empty] | 777 | 52.4647 | 0
[9 empty] | 778 | 44.2062 | 0
[9 empty] | 779 | 49.117 | 0
[9 empty] | 780 | 43.3249 | 0
[9 empty] | 781 | 48.6018 | 0
[9 empty] | 782 | 46.9256 | 0
[9 empty] | 783 | 51.8362 | 0
[9 empty] | 784 | 44.7458 | 0
[9 empty] | 785 | 50.3806 | 0
[9 empty] | 786 | 48.2134 | 0
[9 empty] | 787 | 39.2747 | 0
[9 empty] | 788 | 44.6928 | 0
[9 empty] | 789 | 49.7774 | 0
[9 empty] | 790 | 49.0781 | 0
[9 empty] | 791 | 41.0893 | 0
[9 empty] | 792 | 50.1755 | 0
[9 empty] | 793 | 42.8595 | 0
[9 empty] | 794 | 45.8393 | 0
[9 empty] | 795 | 50.5674 | 0
[9 empty] | 796 | 43.4608 | 0
[9 empty] | 797 | 47.841 | 0
[9 empty] | 798 | 40.876 | 0
[9 empty] | 799 | 46.4746 | 0
[9 empty] | 800 | 45.7997 | 0
[9 empty] | 801 | 42.5248 | 0
[9 empty] | 802 | 45.4299 | 0
[9 empty] | 803 | 42.1918 | 0
[9 empty] | 804 | 44.6916 | 0
[9 empty] | 805 | 48.6972 | 0
[9 empty] | 806 | 41.0025 | 0
[9 empty] | 807 | 47.9682 | 0
[9 empty] | 808 | 41.6961 | 0
[9 empty] | 809 | 46.3897 | 0
[9 empty] | 810 | 43.5192 | 0
[9 empty] | 811 | 44.5363 | 0
[9 empty] | 812 | 50.2417 | 0
[9 empty] | 813 | 50.4015 | 0
[9 empty] | 814 | 46.5069 | 0
[9 empty] | 815 | 45.3073 | 0
[9 empty] | 816 | 42.4948 | 0
[9 empty] | 817 | 53.4993 | 0
[9 empty] | 818 | 40.0581 | 0
[9 empty] | 819 | 45.8537 | 0
[9 empty] | 820 | 45.7086 | 0
[9 empty] | 821 | 43.3846 | 0
[9 empty] | 822 | 44.0786 | 0
[9 empty] | 823 | 46.7196 | 0
[9 empty] | 824 | 42.0531 | 0
[9 empty] | 825 | 44.2239 | 0
[9 empty] | 826 | 47.5986 | 0
[9 empty] | 827 | 46.3419 | 0
[9 empty] | 828 | 41.4218 | 0
[9 empty] | 829 | 46.3133 | 0
[9 empty] | 830 | 49.0764 | 0
[9 empty] | 831 | 42.5746 | 0
[9 empty] | 832 | 54.1177 | 0
[9 empty] | 833 | 51.0223 | 0
[9 empty] | 834 | 44.2308 | 0
[9 empty] | 835 | 45.6306 | 0
[9 empty] | 836 | 46.3735 | 0
[9 empty] | 837 | 39.5296 | 0
[9 empty] | 838 | 42.0966 | 0
[9 empty] | 839 | 41.8434 | 0
[9 empty] | 840 | 50.3077 | 0
[9 empty] | 841 | 49.3957 | 0
[9 empty] | 842 | 42.4102 | 0
[9 empty] | 843 | 40.5645 | 0
[9 empty] | 844 | 52.1366 | 0
[9 empty] | 845 | 44.6758 | 0
[9 empty] | 846 | 49.0961 | 0
[9 empty] | 847 | 42.3313 | 0
[9 empty] | 848 | 46.4467 | 0
[9 empty] | 849 | 49.5676 | 0
[9 empty] | 850 | 49.9158 | 0
[9 empty] | 851 | 47.8136 | 0
[9 empty] | 852 | 50.1375 | 0
[9 empty] | 853 | 48.3351 | 0
[9 empty] | 854 | 42.6008 | 0
[9 empty] | 855 | 47.0315 | 0
[9 empty] | 856 | 45.5035 | 0
[9 empty] | 857 | 44.8948 | 0
[9 empty] | 858 | 43.693 | 0
[9 empty] | 859 | 48.0616 | 0
[9 empty] | 860 | 48.7598 | 0
[9 empty] | 861 | 42.9494 | 0
[9 empty] | 862 | 44.4802 | 0
[9 empty] | 863 | 43.8947 | 0
[9 empty] | 864 | 46.1949 | 0
[9 empty] | 865 | 42.2645 | 0
[9 empty] | 866 | 44.4037 | 0
[9 empty] | 867 | 42.7764 | 0
[9 empty] | 868 | 43.8215 | 0
[9 empty] | 869 | 42.0592 | 0
[9 empty] | 870 | 44.9527 | 0
[9 empty] | 871 | 42.8556 | 0
[9 empty] | 872 | 44.5844 | 0
[9 empty] | 873 | 47.4431 | 0
[9 empty] | 874 | 53.0163 | 0
[9 empty] | 875 | 42.6869 | 0
[9 empty] | 876 | 44.8162 | 0
[9 empty] | 877 | 38.3262 | 0
[9 empty] | 878 | 46.6669 | 0
[9 empty] | 879 | 46.4271 | 0
[9 empty] | 880 | 44.2497 | 0
[9 empty] | 881 | 46.5657 | 0
[9 empty] | 882 | 42.8927 | 0
[9 empty] | 883 | 38.5296 | 0
[9 empty] | 884 | 39.0491 | 0
[9 empty] | 885 | 43.2841 | 0
[9 empty] | 886 | 48.0422 | 0
[9 empty] | 887 | 45.1168 | 0
[9 empty] | 888 | 44.0913 | 0
[9 empty] | 889 | 48.5683 | 0
[9 empty] | 890 | 41.8891 | 0
[9 empty] | 891 | 43.8594 | 0
[9 empty] | 892 | 45.8761 | 0
[9 empty] | 893 | 48.2714 | 0
[9 empty] | 894 | 44.2374 | 0
[9 empty] | 895 | 46.1328 | 0
[9 empty] | 896 | 50.0266 | 0
[9 empty] | 897 | 50.7052 | 0
[9 empty] | 898 | 41.2294 | 0
[9 empty] | 899 | 40.6894 | 0
[9 empty] | 900 | 40.0132 | 0
[9 empty] | 901 | 43.5062 | 0
[9 empty] | 902 | 45.5327 | 0
[9 empty] | 903 | 43.7861 | 0
[9 empty] | 904 | 47.1337 | 0
[9 empty] | 905 | 50.5211 | 0
[9 empty] | 906 | 48.9495 | 0
[9 empty] | 907 | 46.0454 | 0
[9 empty] | 908 | 44.6375 | 0
[9 empty] | 909 | 46.9872 | 0
[9 empty] | 910 | 46.6513 | 0
[9 empty] | 911 | 52.5068 | 0
[9 empty] | 912 | 45.7006 | 0
[9 empty] | 913 | 43.265 | 0
[9 empty] | 914 | 52.447 | 0
[9 empty] | 915 | 42.5178 | 0
[9 empty] | 916 | 39.8033 | 0
[9 empty] | 917 | 47.4757 | 0
[9 empty] | 918 | 52.1576 | 0
[9 empty] | 919 | 43.7047 | 0
[9 empty] | 920 | 44.6667 | 0
[9 empty] | 921 | 44.2023 | 0
[9 empty] | 922 | 45.4469 | 0
[9 empty] | 923 | 52.8297 | 0
[9 empty] | 924 | 46.8014 | 0
[9 empty] | 925 | 41.6107 | 0
[9 empty] | 926 | 43.6356 | 0
[9 empty] | 927 | 47.9998 | 0
[9 empty] | 928 | 43.8231 | 0
[9 empty] | 929 | 39.9652 | 0
[9 empty] | 930 | 43.9702 | 0
[9 empty] | 931 | 42.6781 | 0
[9 empty] | 932 | 42.5897 | 0
[9 empty] | 933 | 47.3545 | 0
[9 empty] | 934 | 43.8788 | 0
[9 empty] | 935 | 44.8454 | 0
[9 empty] | 936 | 41.588 | 0
[9 empty] | 937 | 50.595 | 0
[9 empty] | 938 | 38.7749 | 0
[9 empty] | 939 | 44.9865 | 0
[9 empty] | 940 | 45.8578 | 0
[9 empty] | 941 | 48.9818 | 0
[9 empty] | 942 | 48.1201 | 0
[9 empty] | 943 | 50.4248 | 0
[9 empty] | 944 | 40.9811 | 0
[9 empty] | 945 | 49.0539 | 0
[9 empty] | 946 | 50.6578 | 0
[9 empty] | 947 | 46.7358 | 0
[9 empty] | 948 | 48.6539 | 0
[9 empty] | 949 | 51.3107 | 0
[9 empty] | 950 | 40.8157 | 0
[9 empty] | 951 | 48.2872 | 0
[9 empty] | 952 | 44.85 | 0
[9 empty] | 953 | 49.8566 | 0
[9 empty] | 954 | 47.3453 | 0
[9 empty] | 955 | 39.9256 | 0
[9 empty] | 956 | 50.7975 | 0
[9 empty] | 957 | 50.07 | 0
[9 empty] | 958 | 41.0975 | 0
[9 empty] | 959 | 39.0097 | 0
[9 empty] | 960 | 41.4043 | 0
[9 empty] | 961 | 50.6078 | 0
[9 empty] | 962 | 43.7522 | 0
[9 empty] | 963 | 42.016 | 0
[9 empty] | 964 | 41.4762 | 0
[9 empty] | 965 | 45.6726 | 0
[9 empty] | 966 | 45.4439 | 0
[9 empty] | 967 | 50.0387 | 0
[9 empty] | 968 | 49.3278 | 0
[9 empty] | 969 | 47.8265 | 0
[9 empty] | 970 | 46.2875 | 0
[9 empty] | 971 | 41.7554 | 0
[9 empty] | 972 | 44.5561 | 0
[9 empty] | 973 | 44.1156 | 0
[9 empty] | 974 | 43.3904 | 0
[9 empty] | 975 | 45.2718 | 0
[9 empty] | 976 | 41.39 | 0
[9 empty] | 977 | 47.432 | 0
[9 empty] | 978 | 49.4266 | 0
[9 empty] | 979 | 45.9454 | 0
[9 empty] | 980 | 46.3617 | 0
[9 empty] | 981 | 47.9173 | 0
[9 empty] | 982 | 36.622 | 1
[9 empty] | 983 | 49.523 | 0
[9 empty] | 984 | 45.6445 | 0
[9 empty] | 985 | 44.3603 | 0
[9 empty] | 986 | 46.4803 | 0
[9 empty] | 987 | 46.4255 | 0
[9 empty] | 988 | 40.8435 | 0
[9 empty] | 989 | 43.5914 | 0
[9 empty] | 990 | 47.9089 | 0
[9 empty] | 991 | 45.6985 | 0
[9 empty] | 992 | 42.4693 | 0
[9 empty] | 993 | 46.3331 | 0
[9 empty] | 994 | 42.1525 | 0
[9 empty] | 995 | 44.8357 | 0
[9 empty] | 996 | 41.2125 | 0
[9 empty] | 997 | 40.142 | 0
[9 empty] | 998 | 50.7401 | 0
[9 empty] | 999 | 45.0241 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.0288 | 0

## Project-2 LT(a, b)
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | Start Time | U(0, 1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Duration | Success | Average Project Duration
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.31854 | 5.0657 | 5.0657 |  | 37.2108 | 1 | 35.8538
B | A | 4 | 7 | 16 | 5.0657 | 0.51654 | 6.7129 | 11.7786 | 1 | 40.3336 | 0 | Success rate
C | A | 2 | 2 | 2 | 5.0657 | 0.15193 | 2 | 7.0657 | 2 | 29.6987 | 1 | 72.3
D | C | 4 | 6 | 14 | 7.0657 | 0.34162 | 10.5838 | 17.6495 | 3 | 31.5816 | 1
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.062722 | 1.5921 | 1.5921 | 4 | 37.0932 | 1
F | E | 3 | 5 | 13 | 1.5921 | 0.052314 | 3.9866 | 5.5788 | 5 | 35.4204 | 1
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.80288 | 8.1827 | 8.1827 | 6 | 44.8109 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 8.1827 | 0.42185 | 9.5738 | 17.7566 | 7 | 39.3072 | 0
I | B, D | 1 | 1 | 1 | 17.6495 | 0.17245 | 1 | 18.6495 | 8 | 34.7525 | 1
J | F, H, I | 13 | 16 | 25 | 18.6495 | 0.39827 | 18.5613 | 37.2108 | 9 | 37.164 | 1
[9 empty] | 10 | 36.1345 | 1
[9 empty] | 11 | 34.7803 | 1
[9 empty] | 12 | 42.437 | 0
[9 empty] | 13 | 32.1751 | 1
[9 empty] | 14 | 33.649 | 1
[9 empty] | 15 | 38.003 | 0
[9 empty] | 16 | 35.105 | 1
[9 empty] | 17 | 37.9797 | 1
[9 empty] | 18 | 30.4604 | 1
[9 empty] | 19 | 35.2414 | 1
[9 empty] | 20 | 34.7502 | 1
[9 empty] | 21 | 35.3629 | 1
[9 empty] | 22 | 36.3131 | 1
[9 empty] | 23 | 37.7396 | 1
[9 empty] | 24 | 46.4528 | 0
[9 empty] | 25 | 39.7486 | 0
[9 empty] | 26 | 33.3219 | 1
[9 empty] | 27 | 31.6478 | 1
[9 empty] | 28 | 36.1273 | 1
[9 empty] | 29 | 40.4377 | 0
[9 empty] | 30 | 38.2024 | 0
[9 empty] | 31 | 36.9849 | 1
[9 empty] | 32 | 39.0214 | 0
[9 empty] | 33 | 40.9863 | 0
[9 empty] | 34 | 33.2648 | 1
[9 empty] | 35 | 33.9209 | 1
[9 empty] | 36 | 36.7165 | 1
[9 empty] | 37 | 33.1972 | 1
[9 empty] | 38 | 29.888 | 1
[9 empty] | 39 | 35.7377 | 1
[9 empty] | 40 | 33.7213 | 1
[9 empty] | 41 | 36.0056 | 1
[9 empty] | 42 | 39.5236 | 0
[9 empty] | 43 | 41.3265 | 0
[9 empty] | 44 | 41.9704 | 0
[9 empty] | 45 | 31.5713 | 1
[9 empty] | 46 | 36.6874 | 1
[9 empty] | 47 | 34.2379 | 1
[9 empty] | 48 | 41.1755 | 0
[9 empty] | 49 | 43.8936 | 0
[9 empty] | 50 | 41.2685 | 0
[9 empty] | 51 | 30.8331 | 1
[9 empty] | 52 | 31.3926 | 1
[9 empty] | 53 | 31.5205 | 1
[9 empty] | 54 | 36.9434 | 1
[9 empty] | 55 | 36.182 | 1
[9 empty] | 56 | 38.3149 | 0
[9 empty] | 57 | 32.1717 | 1
[9 empty] | 58 | 39.3059 | 0
[9 empty] | 59 | 43.7783 | 0
[9 empty] | 60 | 32.0591 | 1
[9 empty] | 61 | 35.1514 | 1
[9 empty] | 62 | 42.8601 | 0
[9 empty] | 63 | 38.1274 | 0
[9 empty] | 64 | 33.6968 | 1
[9 empty] | 65 | 34.365 | 1
[9 empty] | 66 | 40.3705 | 0
[9 empty] | 67 | 38.8084 | 0
[9 empty] | 68 | 36.1006 | 1
[9 empty] | 69 | 36.2663 | 1
[9 empty] | 70 | 33.8161 | 1
[9 empty] | 71 | 45.7687 | 0
[9 empty] | 72 | 35.7872 | 1
[9 empty] | 73 | 38.014 | 0
[9 empty] | 74 | 41.8925 | 0
[9 empty] | 75 | 32.0053 | 1
[9 empty] | 76 | 30.8246 | 1
[9 empty] | 77 | 32.5669 | 1
[9 empty] | 78 | 33.6966 | 1
[9 empty] | 79 | 38.418 | 0
[9 empty] | 80 | 40.1003 | 0
[9 empty] | 81 | 35.2689 | 1
[9 empty] | 82 | 40.1363 | 0
[9 empty] | 83 | 34.8749 | 1
[9 empty] | 84 | 33.7241 | 1
[9 empty] | 85 | 42.223 | 0
[9 empty] | 86 | 34.7687 | 1
[9 empty] | 87 | 36.0438 | 1
[9 empty] | 88 | 38.4308 | 0
[9 empty] | 89 | 38.8566 | 0
[9 empty] | 90 | 30.0829 | 1
[9 empty] | 91 | 35.0376 | 1
[9 empty] | 92 | 32.1313 | 1
[9 empty] | 93 | 38.6384 | 0
[9 empty] | 94 | 29.9637 | 1
[9 empty] | 95 | 35.9117 | 1
[9 empty] | 96 | 36.4325 | 1
[9 empty] | 97 | 37.1596 | 1
[9 empty] | 98 | 32.1358 | 1
[9 empty] | 99 | 40.1224 | 0
[9 empty] | 100 | 37.8575 | 1
[9 empty] | 101 | 36.4653 | 1
[9 empty] | 102 | 36.3885 | 1
[9 empty] | 103 | 35.1858 | 1
[9 empty] | 104 | 41.6191 | 0
[9 empty] | 105 | 30.497 | 1
[9 empty] | 106 | 30.0198 | 1
[9 empty] | 107 | 32.0796 | 1
[9 empty] | 108 | 32.1829 | 1
[9 empty] | 109 | 32.9786 | 1
[9 empty] | 110 | 38.6567 | 0
[9 empty] | 111 | 34.4169 | 1
[9 empty] | 112 | 33.4525 | 1
[9 empty] | 113 | 35.8269 | 1
[9 empty] | 114 | 38.9311 | 0
[9 empty] | 115 | 36.9088 | 1
[9 empty] | 116 | 31.8039 | 1
[9 empty] | 117 | 30.2976 | 1
[9 empty] | 118 | 42.0545 | 0
[9 empty] | 119 | 35.9397 | 1
[9 empty] | 120 | 29.8958 | 1
[9 empty] | 121 | 43.6596 | 0
[9 empty] | 122 | 31.5636 | 1
[9 empty] | 123 | 37.0886 | 1
[9 empty] | 124 | 37.9169 | 1
[9 empty] | 125 | 30.7441 | 1
[9 empty] | 126 | 31.7003 | 1
[9 empty] | 127 | 36.3403 | 1
[9 empty] | 128 | 35.1489 | 1
[9 empty] | 129 | 34.8421 | 1
[9 empty] | 130 | 36.1759 | 1
[9 empty] | 131 | 34.6371 | 1
[9 empty] | 132 | 30.3258 | 1
[9 empty] | 133 | 34.0415 | 1
[9 empty] | 134 | 43.6227 | 0
[9 empty] | 135 | 31.8828 | 1
[9 empty] | 136 | 33.7639 | 1
[9 empty] | 137 | 45.3685 | 0
[9 empty] | 138 | 40.3825 | 0
[9 empty] | 139 | 32.4124 | 1
[9 empty] | 140 | 37.6588 | 1
[9 empty] | 141 | 37.421 | 1
[9 empty] | 142 | 35.5061 | 1
[9 empty] | 143 | 38.8438 | 0
[9 empty] | 144 | 34.7175 | 1
[9 empty] | 145 | 36.6205 | 1
[9 empty] | 146 | 35.1855 | 1
[9 empty] | 147 | 32.7437 | 1
[9 empty] | 148 | 29.4218 | 1
[9 empty] | 149 | 41.0532 | 0
[9 empty] | 150 | 39.7285 | 0
[9 empty] | 151 | 29.9958 | 1
[9 empty] | 152 | 36.6547 | 1
[9 empty] | 153 | 36.2081 | 1
[9 empty] | 154 | 37.4473 | 1
[9 empty] | 155 | 33.4701 | 1
[9 empty] | 156 | 30.3938 | 1
[9 empty] | 157 | 29.265 | 1
[9 empty] | 158 | 37.9296 | 1
[9 empty] | 159 | 32.6911 | 1
[9 empty] | 160 | 28.9222 | 1
[9 empty] | 161 | 33.2387 | 1
[9 empty] | 162 | 33.342 | 1
[9 empty] | 163 | 33.2453 | 1
[9 empty] | 164 | 34.9707 | 1
[9 empty] | 165 | 31.9576 | 1
[9 empty] | 166 | 41.6645 | 0
[9 empty] | 167 | 38.8428 | 0
[9 empty] | 168 | 34.4724 | 1
[9 empty] | 169 | 37.1567 | 1
[9 empty] | 170 | 33.6575 | 1
[9 empty] | 171 | 37.2894 | 1
[9 empty] | 172 | 37.6086 | 1
[9 empty] | 173 | 31.2418 | 1
[9 empty] | 174 | 40.4317 | 0
[9 empty] | 175 | 34.1615 | 1
[9 empty] | 176 | 38.7759 | 0
[9 empty] | 177 | 31.2165 | 1
[9 empty] | 178 | 39.3749 | 0
[9 empty] | 179 | 39.9471 | 0
[9 empty] | 180 | 35.233 | 1
[9 empty] | 181 | 33.6885 | 1
[9 empty] | 182 | 35.2801 | 1
[9 empty] | 183 | 28.5534 | 1
[9 empty] | 184 | 30.9294 | 1
[9 empty] | 185 | 35.3501 | 1
[9 empty] | 186 | 36.9652 | 1
[9 empty] | 187 | 35.32 | 1
[9 empty] | 188 | 41.4087 | 0
[9 empty] | 189 | 36.0695 | 1
[9 empty] | 190 | 37.0377 | 1
[9 empty] | 191 | 40.1056 | 0
[9 empty] | 192 | 36.8309 | 1
[9 empty] | 193 | 40.5533 | 0
[9 empty] | 194 | 40.264 | 0
[9 empty] | 195 | 35.1148 | 1
[9 empty] | 196 | 34.0316 | 1
[9 empty] | 197 | 31.6209 | 1
[9 empty] | 198 | 40.1429 | 0
[9 empty] | 199 | 29.5308 | 1
[9 empty] | 200 | 37.1388 | 1
[9 empty] | 201 | 42.5746 | 0
[9 empty] | 202 | 32.4424 | 1
[9 empty] | 203 | 35.2993 | 1
[9 empty] | 204 | 34.5032 | 1
[9 empty] | 205 | 27.8505 | 1
[9 empty] | 206 | 32.1828 | 1
[9 empty] | 207 | 31.1422 | 1
[9 empty] | 208 | 30.2587 | 1
[9 empty] | 209 | 34.1554 | 1
[9 empty] | 210 | 38.2831 | 0
[9 empty] | 211 | 41.1899 | 0
[9 empty] | 212 | 36.455 | 1
[9 empty] | 213 | 31.9504 | 1
[9 empty] | 214 | 29.7107 | 1
[9 empty] | 215 | 32.3985 | 1
[9 empty] | 216 | 36.4139 | 1
[9 empty] | 217 | 34.4937 | 1
[9 empty] | 218 | 34.9388 | 1
[9 empty] | 219 | 34.8791 | 1
[9 empty] | 220 | 36.2921 | 1
[9 empty] | 221 | 34.1351 | 1
[9 empty] | 222 | 29.9846 | 1
[9 empty] | 223 | 36.7574 | 1
[9 empty] | 224 | 35.5382 | 1
[9 empty] | 225 | 36.2813 | 1
[9 empty] | 226 | 46.349 | 0
[9 empty] | 227 | 32.9411 | 1
[9 empty] | 228 | 38.397 | 0
[9 empty] | 229 | 30.0494 | 1
[9 empty] | 230 | 39.9255 | 0
[9 empty] | 231 | 36.7229 | 1
[9 empty] | 232 | 33.4871 | 1
[9 empty] | 233 | 38.8932 | 0
[9 empty] | 234 | 30.7192 | 1
[9 empty] | 235 | 33.3335 | 1
[9 empty] | 236 | 37.9164 | 1
[9 empty] | 237 | 36.1777 | 1
[9 empty] | 238 | 38.1623 | 0
[9 empty] | 239 | 35.2633 | 1
[9 empty] | 240 | 36.8806 | 1
[9 empty] | 241 | 33.4865 | 1
[9 empty] | 242 | 33.977 | 1
[9 empty] | 243 | 32.0587 | 1
[9 empty] | 244 | 36.1073 | 1
[9 empty] | 245 | 38.605 | 0
[9 empty] | 246 | 34.5724 | 1
[9 empty] | 247 | 32.771 | 1
[9 empty] | 248 | 37.5799 | 1
[9 empty] | 249 | 32.0744 | 1
[9 empty] | 250 | 31.0995 | 1
[9 empty] | 251 | 45.1144 | 0
[9 empty] | 252 | 37.9102 | 1
[9 empty] | 253 | 42.7573 | 0
[9 empty] | 254 | 27.7754 | 1
[9 empty] | 255 | 37.4646 | 1
[9 empty] | 256 | 39.2024 | 0
[9 empty] | 257 | 30.4298 | 1
[9 empty] | 258 | 33.7736 | 1
[9 empty] | 259 | 34.1262 | 1
[9 empty] | 260 | 29.925 | 1
[9 empty] | 261 | 33.3588 | 1
[9 empty] | 262 | 31.9524 | 1
[9 empty] | 263 | 34.9016 | 1
[9 empty] | 264 | 36.1593 | 1
[9 empty] | 265 | 39.3139 | 0
[9 empty] | 266 | 34.6896 | 1
[9 empty] | 267 | 32.4581 | 1
[9 empty] | 268 | 39.2761 | 0
[9 empty] | 269 | 39.02 | 0
[9 empty] | 270 | 30.7707 | 1
[9 empty] | 271 | 32.4413 | 1
[9 empty] | 272 | 35.8379 | 1
[9 empty] | 273 | 37.8967 | 1
[9 empty] | 274 | 35.3058 | 1
[9 empty] | 275 | 43.2424 | 0
[9 empty] | 276 | 35.4538 | 1
[9 empty] | 277 | 46.3332 | 0
[9 empty] | 278 | 31.6388 | 1
[9 empty] | 279 | 31.0379 | 1
[9 empty] | 280 | 33.8338 | 1
[9 empty] | 281 | 39.6668 | 0
[9 empty] | 282 | 33.272 | 1
[9 empty] | 283 | 38.0094 | 0
[9 empty] | 284 | 35.7594 | 1
[9 empty] | 285 | 33.9798 | 1
[9 empty] | 286 | 33.4977 | 1
[9 empty] | 287 | 33.1797 | 1
[9 empty] | 288 | 33.5136 | 1
[9 empty] | 289 | 35.904 | 1
[9 empty] | 290 | 38.3653 | 0
[9 empty] | 291 | 41.768 | 0
[9 empty] | 292 | 44.1521 | 0
[9 empty] | 293 | 32.1098 | 1
[9 empty] | 294 | 31.4895 | 1
[9 empty] | 295 | 31.9155 | 1
[9 empty] | 296 | 32.3433 | 1
[9 empty] | 297 | 38.5244 | 0
[9 empty] | 298 | 42.4814 | 0
[9 empty] | 299 | 29.4409 | 1
[9 empty] | 300 | 43.9063 | 0
[9 empty] | 301 | 33.0931 | 1
[9 empty] | 302 | 33.4927 | 1
[9 empty] | 303 | 31.9857 | 1
[9 empty] | 304 | 33.0534 | 1
[9 empty] | 305 | 32.1012 | 1
[9 empty] | 306 | 45.5502 | 0
[9 empty] | 307 | 36.6052 | 1
[9 empty] | 308 | 34.0425 | 1
[9 empty] | 309 | 38.6774 | 0
[9 empty] | 310 | 35.53 | 1
[9 empty] | 311 | 37.9437 | 1
[9 empty] | 312 | 37.3215 | 1
[9 empty] | 313 | 33.177 | 1
[9 empty] | 314 | 36.2765 | 1
[9 empty] | 315 | 43.7589 | 0
[9 empty] | 316 | 36.4103 | 1
[9 empty] | 317 | 39.7307 | 0
[9 empty] | 318 | 33.8425 | 1
[9 empty] | 319 | 39.3585 | 0
[9 empty] | 320 | 28.3608 | 1
[9 empty] | 321 | 34.2483 | 1
[9 empty] | 322 | 33.6568 | 1
[9 empty] | 323 | 35.5205 | 1
[9 empty] | 324 | 37.1555 | 1
[9 empty] | 325 | 40.3462 | 0
[9 empty] | 326 | 33.7191 | 1
[9 empty] | 327 | 39.9279 | 0
[9 empty] | 328 | 46.1541 | 0
[9 empty] | 329 | 36.4003 | 1
[9 empty] | 330 | 38.9515 | 0
[9 empty] | 331 | 41.4213 | 0
[9 empty] | 332 | 40.6911 | 0
[9 empty] | 333 | 40.8101 | 0
[9 empty] | 334 | 37.8147 | 1
[9 empty] | 335 | 36.4883 | 1
[9 empty] | 336 | 34.1584 | 1
[9 empty] | 337 | 36.5275 | 1
[9 empty] | 338 | 42.1197 | 0
[9 empty] | 339 | 34.6092 | 1
[9 empty] | 340 | 43.0458 | 0
[9 empty] | 341 | 44.0203 | 0
[9 empty] | 342 | 31.8015 | 1
[9 empty] | 343 | 36.637 | 1
[9 empty] | 344 | 38.7521 | 0
[9 empty] | 345 | 41.7217 | 0
[9 empty] | 346 | 46.9101 | 0
[9 empty] | 347 | 28.1688 | 1
[9 empty] | 348 | 38.3272 | 0
[9 empty] | 349 | 42.3808 | 0
[9 empty] | 350 | 35.3228 | 1
[9 empty] | 351 | 29.2937 | 1
[9 empty] | 352 | 36.5716 | 1
[9 empty] | 353 | 41.0352 | 0
[9 empty] | 354 | 30.5531 | 1
[9 empty] | 355 | 36.101 | 1
[9 empty] | 356 | 41.4714 | 0
[9 empty] | 357 | 33.0491 | 1
[9 empty] | 358 | 34.8121 | 1
[9 empty] | 359 | 37.3793 | 1
[9 empty] | 360 | 30.1957 | 1
[9 empty] | 361 | 29.2928 | 1
[9 empty] | 362 | 39.0414 | 0
[9 empty] | 363 | 33.7856 | 1
[9 empty] | 364 | 36.6032 | 1
[9 empty] | 365 | 39.8647 | 0
[9 empty] | 366 | 42.7529 | 0
[9 empty] | 367 | 35.2165 | 1
[9 empty] | 368 | 32.1991 | 1
[9 empty] | 369 | 27.7929 | 1
[9 empty] | 370 | 35.0653 | 1
[9 empty] | 371 | 34.016 | 1
[9 empty] | 372 | 34.5566 | 1
[9 empty] | 373 | 31.2557 | 1
[9 empty] | 374 | 38.4866 | 0
[9 empty] | 375 | 37.7648 | 1
[9 empty] | 376 | 41.5684 | 0
[9 empty] | 377 | 35.2137 | 1
[9 empty] | 378 | 31.612 | 1
[9 empty] | 379 | 37.957 | 1
[9 empty] | 380 | 42.6104 | 0
[9 empty] | 381 | 30.052 | 1
[9 empty] | 382 | 40.5433 | 0
[9 empty] | 383 | 35.445 | 1
[9 empty] | 384 | 31.8431 | 1
[9 empty] | 385 | 33.7968 | 1
[9 empty] | 386 | 33.4228 | 1
[9 empty] | 387 | 35.7563 | 1
[9 empty] | 388 | 30.3929 | 1
[9 empty] | 389 | 35.3462 | 1
[9 empty] | 390 | 30.3574 | 1
[9 empty] | 391 | 33.3275 | 1
[9 empty] | 392 | 33.9809 | 1
[9 empty] | 393 | 35.214 | 1
[9 empty] | 394 | 33.5556 | 1
[9 empty] | 395 | 35.0182 | 1
[9 empty] | 396 | 32.3178 | 1
[9 empty] | 397 | 32.5547 | 1
[9 empty] | 398 | 41.2424 | 0
[9 empty] | 399 | 39.4022 | 0
[9 empty] | 400 | 35.3311 | 1
[9 empty] | 401 | 27.372 | 1
[9 empty] | 402 | 45.1824 | 0
[9 empty] | 403 | 34.8204 | 1
[9 empty] | 404 | 33.8159 | 1
[9 empty] | 405 | 37.5834 | 1
[9 empty] | 406 | 34.6497 | 1
[9 empty] | 407 | 37.6347 | 1
[9 empty] | 408 | 37.5045 | 1
[9 empty] | 409 | 33.6265 | 1
[9 empty] | 410 | 39.4023 | 0
[9 empty] | 411 | 41.0815 | 0
[9 empty] | 412 | 41.8395 | 0
[9 empty] | 413 | 31.7492 | 1
[9 empty] | 414 | 28.4927 | 1
[9 empty] | 415 | 29.9828 | 1
[9 empty] | 416 | 33.5677 | 1
[9 empty] | 417 | 36.8646 | 1
[9 empty] | 418 | 36.3785 | 1
[9 empty] | 419 | 41.5426 | 0
[9 empty] | 420 | 40.29 | 0
[9 empty] | 421 | 43.7399 | 0
[9 empty] | 422 | 34.1527 | 1
[9 empty] | 423 | 33.6359 | 1
[9 empty] | 424 | 33.3455 | 1
[9 empty] | 425 | 33.9891 | 1
[9 empty] | 426 | 34.5898 | 1
[9 empty] | 427 | 37.0773 | 1
[9 empty] | 428 | 36.719 | 1
[9 empty] | 429 | 33.381 | 1
[9 empty] | 430 | 37.3624 | 1
[9 empty] | 431 | 37.0235 | 1
[9 empty] | 432 | 29.9877 | 1
[9 empty] | 433 | 35.601 | 1
[9 empty] | 434 | 41.746 | 0
[9 empty] | 435 | 29.4024 | 1
[9 empty] | 436 | 31.9634 | 1
[9 empty] | 437 | 36.6546 | 1
[9 empty] | 438 | 36.2308 | 1
[9 empty] | 439 | 39.8041 | 0
[9 empty] | 440 | 33.0143 | 1
[9 empty] | 441 | 37.8193 | 1
[9 empty] | 442 | 36.0186 | 1
[9 empty] | 443 | 38.7974 | 0
[9 empty] | 444 | 30.4332 | 1
[9 empty] | 445 | 38.6972 | 0
[9 empty] | 446 | 37.7277 | 1
[9 empty] | 447 | 32.4575 | 1
[9 empty] | 448 | 31.7107 | 1
[9 empty] | 449 | 37.2935 | 1
[9 empty] | 450 | 37.059 | 1
[9 empty] | 451 | 36.1851 | 1
[9 empty] | 452 | 41.5574 | 0
[9 empty] | 453 | 32.1956 | 1
[9 empty] | 454 | 38.1412 | 0
[9 empty] | 455 | 46.6238 | 0
[9 empty] | 456 | 34.787 | 1
[9 empty] | 457 | 31.0319 | 1
[9 empty] | 458 | 36.2413 | 1
[9 empty] | 459 | 37.8705 | 1
[9 empty] | 460 | 38.5537 | 0
[9 empty] | 461 | 28.8514 | 1
[9 empty] | 462 | 38.7978 | 0
[9 empty] | 463 | 32.4391 | 1
[9 empty] | 464 | 38.4022 | 0
[9 empty] | 465 | 33.2171 | 1
[9 empty] | 466 | 33.5239 | 1
[9 empty] | 467 | 41.686 | 0
[9 empty] | 468 | 41.9609 | 0
[9 empty] | 469 | 29.0482 | 1
[9 empty] | 470 | 43.1823 | 0
[9 empty] | 471 | 33.1097 | 1
[9 empty] | 472 | 34.983 | 1
[9 empty] | 473 | 39.7705 | 0
[9 empty] | 474 | 33.2482 | 1
[9 empty] | 475 | 37.8268 | 1
[9 empty] | 476 | 33.5736 | 1
[9 empty] | 477 | 30.75 | 1
[9 empty] | 478 | 39.6785 | 0
[9 empty] | 479 | 38.782 | 0
[9 empty] | 480 | 34.776 | 1
[9 empty] | 481 | 30.7323 | 1
[9 empty] | 482 | 34.2021 | 1
[9 empty] | 483 | 37.4157 | 1
[9 empty] | 484 | 42.205 | 0
[9 empty] | 485 | 33.7545 | 1
[9 empty] | 486 | 38.3145 | 0
[9 empty] | 487 | 38.875 | 0
[9 empty] | 488 | 33.7009 | 1
[9 empty] | 489 | 28.7361 | 1
[9 empty] | 490 | 39.3609 | 0
[9 empty] | 491 | 34.7655 | 1
[9 empty] | 492 | 38.9712 | 0
[9 empty] | 493 | 34.272 | 1
[9 empty] | 494 | 36.8717 | 1
[9 empty] | 495 | 40.3422 | 0
[9 empty] | 496 | 41.4404 | 0
[9 empty] | 497 | 30.5554 | 1
[9 empty] | 498 | 38.5664 | 0
[9 empty] | 499 | 35.8419 | 1
[9 empty] | 500 | 35.226 | 1
[9 empty] | 501 | 41.4799 | 0
[9 empty] | 502 | 35.8613 | 1
[9 empty] | 503 | 36.8976 | 1
[9 empty] | 504 | 37.6231 | 1
[9 empty] | 505 | 38.6213 | 0
[9 empty] | 506 | 34.4924 | 1
[9 empty] | 507 | 27.575 | 1
[9 empty] | 508 | 31.0601 | 1
[9 empty] | 509 | 35.5762 | 1
[9 empty] | 510 | 30.9474 | 1
[9 empty] | 511 | 33.2271 | 1
[9 empty] | 512 | 28.5329 | 1
[9 empty] | 513 | 32.3931 | 1
[9 empty] | 514 | 31.2393 | 1
[9 empty] | 515 | 28.5463 | 1
[9 empty] | 516 | 40.865 | 0
[9 empty] | 517 | 31.135 | 1
[9 empty] | 518 | 38.7035 | 0
[9 empty] | 519 | 34.9818 | 1
[9 empty] | 520 | 37.5766 | 1
[9 empty] | 521 | 42.8283 | 0
[9 empty] | 522 | 30.2037 | 1
[9 empty] | 523 | 31.9383 | 1
[9 empty] | 524 | 30.6089 | 1
[9 empty] | 525 | 39.9106 | 0
[9 empty] | 526 | 32.2594 | 1
[9 empty] | 527 | 44.9865 | 0
[9 empty] | 528 | 36.6472 | 1
[9 empty] | 529 | 30.4863 | 1
[9 empty] | 530 | 33.7955 | 1
[9 empty] | 531 | 35.8069 | 1
[9 empty] | 532 | 36.8566 | 1
[9 empty] | 533 | 35.4211 | 1
[9 empty] | 534 | 35.2839 | 1
[9 empty] | 535 | 35.9996 | 1
[9 empty] | 536 | 33.6557 | 1
[9 empty] | 537 | 28.8706 | 1
[9 empty] | 538 | 30.6869 | 1
[9 empty] | 539 | 35.7311 | 1
[9 empty] | 540 | 30.2384 | 1
[9 empty] | 541 | 38.6288 | 0
[9 empty] | 542 | 29.5436 | 1
[9 empty] | 543 | 30.0378 | 1
[9 empty] | 544 | 30.1814 | 1
[9 empty] | 545 | 41.9878 | 0
[9 empty] | 546 | 31.32 | 1
[9 empty] | 547 | 44.3249 | 0
[9 empty] | 548 | 33.9461 | 1
[9 empty] | 549 | 41.5783 | 0
[9 empty] | 550 | 35.5065 | 1
[9 empty] | 551 | 35.6695 | 1
[9 empty] | 552 | 37.3038 | 1
[9 empty] | 553 | 33.6455 | 1
[9 empty] | 554 | 39.9729 | 0
[9 empty] | 555 | 33.3039 | 1
[9 empty] | 556 | 34.2416 | 1
[9 empty] | 557 | 33.7058 | 1
[9 empty] | 558 | 35.6462 | 1
[9 empty] | 559 | 36.1541 | 1
[9 empty] | 560 | 44.3767 | 0
[9 empty] | 561 | 35.4787 | 1
[9 empty] | 562 | 33.8874 | 1
[9 empty] | 563 | 37.3879 | 1
[9 empty] | 564 | 36.8185 | 1
[9 empty] | 565 | 35.4804 | 1
[9 empty] | 566 | 30.2699 | 1
[9 empty] | 567 | 37.5437 | 1
[9 empty] | 568 | 33.6117 | 1
[9 empty] | 569 | 44.987 | 0
[9 empty] | 570 | 40.3781 | 0
[9 empty] | 571 | 37.1079 | 1
[9 empty] | 572 | 38.0459 | 0
[9 empty] | 573 | 36.4878 | 1
[9 empty] | 574 | 33.0661 | 1
[9 empty] | 575 | 39.6857 | 0
[9 empty] | 576 | 43.1033 | 0
[9 empty] | 577 | 36.8404 | 1
[9 empty] | 578 | 34.754 | 1
[9 empty] | 579 | 31.2658 | 1
[9 empty] | 580 | 39.9135 | 0
[9 empty] | 581 | 43.8028 | 0
[9 empty] | 582 | 28.6066 | 1
[9 empty] | 583 | 33.8669 | 1
[9 empty] | 584 | 34.2546 | 1
[9 empty] | 585 | 36.2743 | 1
[9 empty] | 586 | 34.3313 | 1
[9 empty] | 587 | 31.3779 | 1
[9 empty] | 588 | 34.4641 | 1
[9 empty] | 589 | 36.1481 | 1
[9 empty] | 590 | 35.6839 | 1
[9 empty] | 591 | 38.1364 | 0
[9 empty] | 592 | 38.5329 | 0
[9 empty] | 593 | 34.6706 | 1
[9 empty] | 594 | 42.619 | 0
[9 empty] | 595 | 32.1103 | 1
[9 empty] | 596 | 34.942 | 1
[9 empty] | 597 | 31.8469 | 1
[9 empty] | 598 | 36.3497 | 1
[9 empty] | 599 | 35.0549 | 1
[9 empty] | 600 | 32.8162 | 1
[9 empty] | 601 | 32.806 | 1
[9 empty] | 602 | 33.6075 | 1
[9 empty] | 603 | 40.7055 | 0
[9 empty] | 604 | 37.552 | 1
[9 empty] | 605 | 32.5144 | 1
[9 empty] | 606 | 35.3632 | 1
[9 empty] | 607 | 40.8145 | 0
[9 empty] | 608 | 33.2032 | 1
[9 empty] | 609 | 44.2785 | 0
[9 empty] | 610 | 34.6998 | 1
[9 empty] | 611 | 33.5335 | 1
[9 empty] | 612 | 32.7408 | 1
[9 empty] | 613 | 30.3344 | 1
[9 empty] | 614 | 38.2515 | 0
[9 empty] | 615 | 33.4913 | 1
[9 empty] | 616 | 33.404 | 1
[9 empty] | 617 | 38.8599 | 0
[9 empty] | 618 | 31.2873 | 1
[9 empty] | 619 | 34.7502 | 1
[9 empty] | 620 | 33.1312 | 1
[9 empty] | 621 | 42.4028 | 0
[9 empty] | 622 | 41.5404 | 0
[9 empty] | 623 | 37.2302 | 1
[9 empty] | 624 | 36.9884 | 1
[9 empty] | 625 | 30.765 | 1
[9 empty] | 626 | 39.3122 | 0
[9 empty] | 627 | 34.3204 | 1
[9 empty] | 628 | 31.1097 | 1
[9 empty] | 629 | 29.6106 | 1
[9 empty] | 630 | 40.4478 | 0
[9 empty] | 631 | 41.9943 | 0
[9 empty] | 632 | 40.2631 | 0
[9 empty] | 633 | 39.0713 | 0
[9 empty] | 634 | 31.3524 | 1
[9 empty] | 635 | 32.1461 | 1
[9 empty] | 636 | 37.9974 | 1
[9 empty] | 637 | 39.5119 | 0
[9 empty] | 638 | 37.0656 | 1
[9 empty] | 639 | 34.6862 | 1
[9 empty] | 640 | 29.862 | 1
[9 empty] | 641 | 30.8967 | 1
[9 empty] | 642 | 35.2506 | 1
[9 empty] | 643 | 39.6759 | 0
[9 empty] | 644 | 37.2004 | 1
[9 empty] | 645 | 32.8467 | 1
[9 empty] | 646 | 30.8932 | 1
[9 empty] | 647 | 39.7327 | 0
[9 empty] | 648 | 32.8381 | 1
[9 empty] | 649 | 37.9015 | 1
[9 empty] | 650 | 35.1782 | 1
[9 empty] | 651 | 37.8532 | 1
[9 empty] | 652 | 33.0751 | 1
[9 empty] | 653 | 29.6845 | 1
[9 empty] | 654 | 36.325 | 1
[9 empty] | 655 | 31.3287 | 1
[9 empty] | 656 | 39.4754 | 0
[9 empty] | 657 | 37.1495 | 1
[9 empty] | 658 | 37.0579 | 1
[9 empty] | 659 | 30.4537 | 1
[9 empty] | 660 | 32.9838 | 1
[9 empty] | 661 | 32.0868 | 1
[9 empty] | 662 | 40.0486 | 0
[9 empty] | 663 | 38.4029 | 0
[9 empty] | 664 | 37.2922 | 1
[9 empty] | 665 | 32.9381 | 1
[9 empty] | 666 | 29.8292 | 1
[9 empty] | 667 | 32.8188 | 1
[9 empty] | 668 | 47.9392 | 0
[9 empty] | 669 | 40.2944 | 0
[9 empty] | 670 | 35.4788 | 1
[9 empty] | 671 | 30.4504 | 1
[9 empty] | 672 | 33.606 | 1
[9 empty] | 673 | 36.9992 | 1
[9 empty] | 674 | 30.2417 | 1
[9 empty] | 675 | 36.8107 | 1
[9 empty] | 676 | 36.1731 | 1
[9 empty] | 677 | 29.1302 | 1
[9 empty] | 678 | 41.1141 | 0
[9 empty] | 679 | 34.5856 | 1
[9 empty] | 680 | 31.0902 | 1
[9 empty] | 681 | 35.9199 | 1
[9 empty] | 682 | 41.5138 | 0
[9 empty] | 683 | 36.7547 | 1
[9 empty] | 684 | 32.0173 | 1
[9 empty] | 685 | 28.0882 | 1
[9 empty] | 686 | 33.255 | 1
[9 empty] | 687 | 30.4592 | 1
[9 empty] | 688 | 32.8058 | 1
[9 empty] | 689 | 30.1295 | 1
[9 empty] | 690 | 36.7145 | 1
[9 empty] | 691 | 34.2363 | 1
[9 empty] | 692 | 36.6952 | 1
[9 empty] | 693 | 35.4319 | 1
[9 empty] | 694 | 32.776 | 1
[9 empty] | 695 | 38.3198 | 0
[9 empty] | 696 | 38.2977 | 0
[9 empty] | 697 | 40.0352 | 0
[9 empty] | 698 | 34.5246 | 1
[9 empty] | 699 | 44.7721 | 0
[9 empty] | 700 | 33.0246 | 1
[9 empty] | 701 | 37.7989 | 1
[9 empty] | 702 | 35.8458 | 1
[9 empty] | 703 | 33.4175 | 1
[9 empty] | 704 | 34.3648 | 1
[9 empty] | 705 | 31.7446 | 1
[9 empty] | 706 | 30.6716 | 1
[9 empty] | 707 | 40.4007 | 0
[9 empty] | 708 | 37.0765 | 1
[9 empty] | 709 | 38.3918 | 0
[9 empty] | 710 | 36.1672 | 1
[9 empty] | 711 | 33.9359 | 1
[9 empty] | 712 | 40.4792 | 0
[9 empty] | 713 | 35.9679 | 1
[9 empty] | 714 | 30.094 | 1
[9 empty] | 715 | 36.6995 | 1
[9 empty] | 716 | 33.8105 | 1
[9 empty] | 717 | 38.1927 | 0
[9 empty] | 718 | 42.9037 | 0
[9 empty] | 719 | 32.6759 | 1
[9 empty] | 720 | 43.3154 | 0
[9 empty] | 721 | 34.0897 | 1
[9 empty] | 722 | 35.9785 | 1
[9 empty] | 723 | 35.2573 | 1
[9 empty] | 724 | 38.4064 | 0
[9 empty] | 725 | 32.0006 | 1
[9 empty] | 726 | 38.7678 | 0
[9 empty] | 727 | 38.3481 | 0
[9 empty] | 728 | 35.0059 | 1
[9 empty] | 729 | 32.6401 | 1
[9 empty] | 730 | 31.3514 | 1
[9 empty] | 731 | 30.2314 | 1
[9 empty] | 732 | 31.1733 | 1
[9 empty] | 733 | 40.8331 | 0
[9 empty] | 734 | 36.941 | 1
[9 empty] | 735 | 32.7661 | 1
[9 empty] | 736 | 32.2526 | 1
[9 empty] | 737 | 34.7135 | 1
[9 empty] | 738 | 42.572 | 0
[9 empty] | 739 | 33.731 | 1
[9 empty] | 740 | 31.7953 | 1
[9 empty] | 741 | 43.4465 | 0
[9 empty] | 742 | 41.0859 | 0
[9 empty] | 743 | 32.6188 | 1
[9 empty] | 744 | 34.4979 | 1
[9 empty] | 745 | 34.7982 | 1
[9 empty] | 746 | 41.8456 | 0
[9 empty] | 747 | 30.8451 | 1
[9 empty] | 748 | 30.2271 | 1
[9 empty] | 749 | 31.3129 | 1
[9 empty] | 750 | 35.6015 | 1
[9 empty] | 751 | 35.2902 | 1
[9 empty] | 752 | 31.2889 | 1
[9 empty] | 753 | 37.9884 | 1
[9 empty] | 754 | 38.6176 | 0
[9 empty] | 755 | 33.675 | 1
[9 empty] | 756 | 32.6977 | 1
[9 empty] | 757 | 31.6489 | 1
[9 empty] | 758 | 40.4673 | 0
[9 empty] | 759 | 38.5468 | 0
[9 empty] | 760 | 31.1203 | 1
[9 empty] | 761 | 36.8822 | 1
[9 empty] | 762 | 38.5268 | 0
[9 empty] | 763 | 32.1254 | 1
[9 empty] | 764 | 33.7319 | 1
[9 empty] | 765 | 41.1931 | 0
[9 empty] | 766 | 37.9616 | 1
[9 empty] | 767 | 36.3906 | 1
[9 empty] | 768 | 39.7953 | 0
[9 empty] | 769 | 32.1029 | 1
[9 empty] | 770 | 39.6546 | 0
[9 empty] | 771 | 34.133 | 1
[9 empty] | 772 | 37.7192 | 1
[9 empty] | 773 | 41.1067 | 0
[9 empty] | 774 | 33.7891 | 1
[9 empty] | 775 | 35.886 | 1
[9 empty] | 776 | 34.8169 | 1
[9 empty] | 777 | 37.4543 | 1
[9 empty] | 778 | 31.8828 | 1
[9 empty] | 779 | 32.7805 | 1
[9 empty] | 780 | 44.06 | 0
[9 empty] | 781 | 33.1348 | 1
[9 empty] | 782 | 36.496 | 1
[9 empty] | 783 | 31.6038 | 1
[9 empty] | 784 | 39.178 | 0
[9 empty] | 785 | 38.4121 | 0
[9 empty] | 786 | 41.7458 | 0
[9 empty] | 787 | 32.938 | 1
[9 empty] | 788 | 36.5495 | 1
[9 empty] | 789 | 27.1325 | 1
[9 empty] | 790 | 33.9736 | 1
[9 empty] | 791 | 33.8933 | 1
[9 empty] | 792 | 40.7609 | 0
[9 empty] | 793 | 41.6964 | 0
[9 empty] | 794 | 37.3589 | 1
[9 empty] | 795 | 30.9904 | 1
[9 empty] | 796 | 42.6543 | 0
[9 empty] | 797 | 36.5658 | 1
[9 empty] | 798 | 35.8003 | 1
[9 empty] | 799 | 29.0021 | 1
[9 empty] | 800 | 33.5815 | 1
[9 empty] | 801 | 31.0962 | 1
[9 empty] | 802 | 41.2324 | 0
[9 empty] | 803 | 39.1685 | 0
[9 empty] | 804 | 34.3735 | 1
[9 empty] | 805 | 36.8789 | 1
[9 empty] | 806 | 40.444 | 0
[9 empty] | 807 | 34.0221 | 1
[9 empty] | 808 | 35.9714 | 1
[9 empty] | 809 | 35.9781 | 1
[9 empty] | 810 | 35.0094 | 1
[9 empty] | 811 | 38.9869 | 0
[9 empty] | 812 | 37.6011 | 1
[9 empty] | 813 | 38.4258 | 0
[9 empty] | 814 | 33.5605 | 1
[9 empty] | 815 | 37.1663 | 1
[9 empty] | 816 | 36.9635 | 1
[9 empty] | 817 | 38.1554 | 0
[9 empty] | 818 | 39.2848 | 0
[9 empty] | 819 | 31.9717 | 1
[9 empty] | 820 | 44.4802 | 0
[9 empty] | 821 | 34.2343 | 1
[9 empty] | 822 | 35.3412 | 1
[9 empty] | 823 | 39.6508 | 0
[9 empty] | 824 | 39.8326 | 0
[9 empty] | 825 | 36.9888 | 1
[9 empty] | 826 | 36.6045 | 1
[9 empty] | 827 | 31.6074 | 1
[9 empty] | 828 | 36.9337 | 1
[9 empty] | 829 | 37.9509 | 1
[9 empty] | 830 | 38.2069 | 0
[9 empty] | 831 | 41.9456 | 0
[9 empty] | 832 | 31.4812 | 1
[9 empty] | 833 | 36.4647 | 1
[9 empty] | 834 | 37.8254 | 1
[9 empty] | 835 | 39.6684 | 0
[9 empty] | 836 | 33.4485 | 1
[9 empty] | 837 | 37.1082 | 1
[9 empty] | 838 | 39.352 | 0
[9 empty] | 839 | 40.3158 | 0
[9 empty] | 840 | 30.9463 | 1
[9 empty] | 841 | 35.6568 | 1
[9 empty] | 842 | 33.3714 | 1
[9 empty] | 843 | 36.6386 | 1
[9 empty] | 844 | 35.3515 | 1
[9 empty] | 845 | 36.3594 | 1
[9 empty] | 846 | 34.1194 | 1
[9 empty] | 847 | 32.1272 | 1
[9 empty] | 848 | 32.1848 | 1
[9 empty] | 849 | 34.4476 | 1
[9 empty] | 850 | 27.6476 | 1
[9 empty] | 851 | 32.891 | 1
[9 empty] | 852 | 39.3602 | 0
[9 empty] | 853 | 34.6393 | 1
[9 empty] | 854 | 35.0066 | 1
[9 empty] | 855 | 36.5793 | 1
[9 empty] | 856 | 35.2318 | 1
[9 empty] | 857 | 33.2634 | 1
[9 empty] | 858 | 32.7399 | 1
[9 empty] | 859 | 34.3582 | 1
[9 empty] | 860 | 37.6135 | 1
[9 empty] | 861 | 26.8886 | 1
[9 empty] | 862 | 35.0045 | 1
[9 empty] | 863 | 37.5302 | 1
[9 empty] | 864 | 38.4735 | 0
[9 empty] | 865 | 28.0153 | 1
[9 empty] | 866 | 37.309 | 1
[9 empty] | 867 | 37.3476 | 1
[9 empty] | 868 | 36.6487 | 1
[9 empty] | 869 | 33.8103 | 1
[9 empty] | 870 | 39.694 | 0
[9 empty] | 871 | 33.4249 | 1
[9 empty] | 872 | 36.1969 | 1
[9 empty] | 873 | 31.3728 | 1
[9 empty] | 874 | 39.2215 | 0
[9 empty] | 875 | 31.4005 | 1
[9 empty] | 876 | 38.1528 | 0
[9 empty] | 877 | 38.9277 | 0
[9 empty] | 878 | 34.2948 | 1
[9 empty] | 879 | 32.2256 | 1
[9 empty] | 880 | 37.3739 | 1
[9 empty] | 881 | 41.0564 | 0
[9 empty] | 882 | 44.1548 | 0
[9 empty] | 883 | 35.6379 | 1
[9 empty] | 884 | 35.4046 | 1
[9 empty] | 885 | 34.5052 | 1
[9 empty] | 886 | 32.8038 | 1
[9 empty] | 887 | 38.169 | 0
[9 empty] | 888 | 32.918 | 1
[9 empty] | 889 | 33.0551 | 1
[9 empty] | 890 | 33.212 | 1
[9 empty] | 891 | 38.7009 | 0
[9 empty] | 892 | 32.9605 | 1
[9 empty] | 893 | 36.0241 | 1
[9 empty] | 894 | 32.1717 | 1
[9 empty] | 895 | 32.3809 | 1
[9 empty] | 896 | 36.1821 | 1
[9 empty] | 897 | 39.4715 | 0
[9 empty] | 898 | 31.271 | 1
[9 empty] | 899 | 32.0041 | 1
[9 empty] | 900 | 36.7967 | 1
[9 empty] | 901 | 34.2233 | 1
[9 empty] | 902 | 35.8777 | 1
[9 empty] | 903 | 38.3381 | 0
[9 empty] | 904 | 36.459 | 1
[9 empty] | 905 | 33.8146 | 1
[9 empty] | 906 | 34.5888 | 1
[9 empty] | 907 | 35.9648 | 1
[9 empty] | 908 | 35.5564 | 1
[9 empty] | 909 | 40.0676 | 0
[9 empty] | 910 | 34.2251 | 1
[9 empty] | 911 | 38.4867 | 0
[9 empty] | 912 | 35.6244 | 1
[9 empty] | 913 | 37.8377 | 1
[9 empty] | 914 | 33.2114 | 1
[9 empty] | 915 | 43.5879 | 0
[9 empty] | 916 | 33.6889 | 1
[9 empty] | 917 | 43.93 | 0
[9 empty] | 918 | 42.1265 | 0
[9 empty] | 919 | 33.7044 | 1
[9 empty] | 920 | 35.7585 | 1
[9 empty] | 921 | 31.3248 | 1
[9 empty] | 922 | 34.201 | 1
[9 empty] | 923 | 30.1195 | 1
[9 empty] | 924 | 42.6292 | 0
[9 empty] | 925 | 38.2868 | 0
[9 empty] | 926 | 40.9584 | 0
[9 empty] | 927 | 39.1776 | 0
[9 empty] | 928 | 41.4966 | 0
[9 empty] | 929 | 43.1606 | 0
[9 empty] | 930 | 37.3881 | 1
[9 empty] | 931 | 35.5361 | 1
[9 empty] | 932 | 36.1453 | 1
[9 empty] | 933 | 40.0047 | 0
[9 empty] | 934 | 36.5545 | 1
[9 empty] | 935 | 36.7311 | 1
[9 empty] | 936 | 30.4909 | 1
[9 empty] | 937 | 36.1999 | 1
[9 empty] | 938 | 32.7655 | 1
[9 empty] | 939 | 35.9916 | 1
[9 empty] | 940 | 37.185 | 1
[9 empty] | 941 | 37.8196 | 1
[9 empty] | 942 | 34.1731 | 1
[9 empty] | 943 | 37.3434 | 1
[9 empty] | 944 | 39.2076 | 0
[9 empty] | 945 | 34.9268 | 1
[9 empty] | 946 | 37.5588 | 1
[9 empty] | 947 | 42.3714 | 0
[9 empty] | 948 | 40.6455 | 0
[9 empty] | 949 | 35.8767 | 1
[9 empty] | 950 | 31.4365 | 1
[9 empty] | 951 | 32.603 | 1
[9 empty] | 952 | 35.9492 | 1
[9 empty] | 953 | 33.9633 | 1
[9 empty] | 954 | 31.3988 | 1
[9 empty] | 955 | 32.2297 | 1
[9 empty] | 956 | 40.01 | 0
[9 empty] | 957 | 42.2113 | 0
[9 empty] | 958 | 36.4957 | 1
[9 empty] | 959 | 27.8741 | 1
[9 empty] | 960 | 37.981 | 1
[9 empty] | 961 | 36.5912 | 1
[9 empty] | 962 | 40.6231 | 0
[9 empty] | 963 | 32.2493 | 1
[9 empty] | 964 | 30.9225 | 1
[9 empty] | 965 | 37.8056 | 1
[9 empty] | 966 | 34.8447 | 1
[9 empty] | 967 | 35.972 | 1
[9 empty] | 968 | 35.7044 | 1
[9 empty] | 969 | 33.465 | 1
[9 empty] | 970 | 35.4984 | 1
[9 empty] | 971 | 43.4776 | 0
[9 empty] | 972 | 39.3079 | 0
[9 empty] | 973 | 41.3656 | 0
[9 empty] | 974 | 35.7649 | 1
[9 empty] | 975 | 32.4843 | 1
[9 empty] | 976 | 38.1686 | 0
[9 empty] | 977 | 44.4978 | 0
[9 empty] | 978 | 35.5023 | 1
[9 empty] | 979 | 45.7644 | 0
[9 empty] | 980 | 28.8334 | 1
[9 empty] | 981 | 43.2917 | 0
[9 empty] | 982 | 32.6457 | 1
[9 empty] | 983 | 41.0025 | 0
[9 empty] | 984 | 37.9701 | 1
[9 empty] | 985 | 29.9832 | 1
[9 empty] | 986 | 37.6574 | 1
[9 empty] | 987 | 30.7298 | 1
[9 empty] | 988 | 32.3008 | 1
[9 empty] | 989 | 33.0504 | 1
[9 empty] | 990 | 40.8235 | 0
[9 empty] | 991 | 35.7143 | 1
[9 empty] | 992 | 31.0281 | 1
[9 empty] | 993 | 40.8296 | 0
[9 empty] | 994 | 37.4806 | 1
[9 empty] | 995 | 34.9971 | 1
[9 empty] | 996 | 32.2598 | 1
[9 empty] | 997 | 35.1736 | 1
[9 empty] | 998 | 37.0416 | 1
[9 empty] | 999 | 35.6786 | 1
[9 empty] | 1000 | 33.5282 | 1